**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге»**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель оценки** | **ПП 3** | **ПП 4** | **ПП 5** | **Итого  по ПП** | **Итого  по ГП** |
| **Эффективность реализации  государственной программы, %** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **90,1** |
| **Степень достижения целевых показателей государственной программы, %** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **86,4** |
| **Эффективность реализации  подпрограммы, %** | | **98,9** | **97,7** | **84,5** | **93,7** | **Х** |
| **1.** | **Степень достижения индикаторов  подпрограммы, %** | **100** | **100** | **94,7** | **Х** | **Х** |
| **2.** | **Степень реализации мероприятий  подпрограммы, %** | **100** | **93,5** | **76,9** | **Х** | **Х** |
| 2.1 | Общее количество мероприятий подпрограммы, ед. | 16 | 31 | 13 | Х | 60 |
| 2.2 | Количество выполненных мероприятий подпрограммы, ед. | 16 | 29 | 10 | Х | 55 |
| **3.** | **Степень исполнения финансирования, %** | **96,6** | **99,7** | **81,8** | **Х** | **94,4** |
| 3.1 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Санкт-Петербурга, тыс. рублей | 110 252,1 | 162 031,9 | 86883,5 | Х | 359 167,5 |
| 3.2 | Объем фактически использованных бюджетных ассигнований, тыс. рублей | 106 477,6 | 161 466,3 | 71 048,2 | Х | 338 992,1 |
|  | |
| Общее количество индикаторов по подпрограмме, ед. | | 2 | 2 | 4 | Х | 8 |
| Количество индикаторов подпрограммы со степенью достижения планового значения 100 % и более, ед. | | 2 | 2 | 1 | Х | 5 |

Принятые сокращения: ПП – подпрограмма, ГП – государственная программа