**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель оценки** | **ПП 3** | **ПП 4** | **ПП 5** | **Итого  по ПП** | **Итого  по ГП** |
| **Эффективность реализации  государственной программы, %** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **99,1** |
| **Степень достижения целевых показателей государственной программы, %** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **99,5** |
| **Эффективность реализации  подпрограммы, %** | | **97,3** | **98,8** | **99,8** | **98,6** | **Х** |
| **1.** | **Степень достижения индикаторов  подпрограммы, %** | **100** | **100** | **100** | **Х** | **Х** |
| **2.** | **Степень реализации мероприятий  подпрограммы, %** | **95,7** | **96,9** | **100** | **Х** | **Х** |
| 2.1 | Общее количество мероприятий подпрограммы, ед. | 23 | 32 | 12 | Х | 67 |
| 2.2 | Количество выполненных мероприятий подпрограммы, ед. | 22 | 31 | 12 | Х | 65 |
| **3.** | **Степень исполнения финансирования, %** | **96,1** | **99,5** | **99,5** | **Х** | **98,5** |
| 3.1 | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете Санкт-Петербурга, тыс. рублей | 113 614,6 | 139 109,8 | 140 145,5 | Х | 392 869,9 |
| 3.2 | Объем фактически использованных бюджетных ассигнований, тыс. рублей | 109 135,0 | 138 447,8 | 139 476,2 | Х | 387 059,0 |
|  | |
| Общее количество индикаторов по подпрограмме, ед. | | 3 | 1 | 4 | Х | 8 |
| Количество индикаторов подпрограммы со степенью достижения планового значения 100 % и более, ед. | | 3 | 1 | 4 | Х | 8 |

Принятые сокращения: ПП – подпрограмма, ГП – государственная программа