

О внесении изменений

в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764

Правительство Санкт-Петербурга

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764  
   «О порядке изменения цены контракта» следующие изменения:
   1. В названии постановления слово «цены» заменить словами «существенных условий»;
   2. [Преамбулу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=235835&dst=100004&field=134&date=28.03.2022) постановления после слов «В соответствии с» дополнить словами «частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,»;
   3. В абзаце шестом пункта 1 постановления исключить слова «, а также подтверждающих выполнение условий, указанных в [абзацах восьмом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=254260&dst=100012&field=134&date=28.03.2022) и [девятом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=254260&dst=100013&field=134&date=28.03.2022) настоящего пункта».
   4. Дополнить [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=247648&date=28.03.2022) пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Установить, что при исполнении контракта заключенного до 1 января 2023 года, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, линейных объектов, объектов наружного освещения,  
по ремонту объектов транспортной инфраструктуры, наружного освещения, фонтанов, туалетов и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, по соглашению сторон допускается в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению (далее – заказчик), в следующем порядке:

сумма авансового платежа может быть установлена в размере до 50% от суммы бюджетного обязательства, принятого на текущий финансовый год. Последующее авансирование осуществляется после подтверждения (в соответствии с графиком погашения аванса) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме произведенного авансового платежа, но не позднее 1 ноября текущего финансового года. При увеличении суммы бюджетного обязательства, принятого на текущий финансовый год,

|  |
| --- |
| Вице-губернатор Санкт-Петербурга  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Линченко  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Председатель  Комитета по строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Креславский  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Заместитель председателя  Комитета по строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Постраш  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Начальник  Юридического управления  Комитета по строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О.Болтовская  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

допускается соответствующее увеличение размера аванса, при этом подтверждение  
(в соответствии с графиком погашения аванса) выполнения работ в объеме ранее произведенного авансового платежа не требуется. При увеличении размера аванса  
в соответствии с настоящим абзацем подтверждение (в соответствии с графиком погашения аванса) выполнения работ в объеме ранее произведенного авансового платежа не требуется.

допускается изменение предусмотренных проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиков и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика  
на проектирование в зависимости от содержания работ) физических объемов работ, инженерно-технологического оборудования и материалов, конструктивных, организационно-технологических и других решений;

допускается изменение (увеличение) цены контракта;

изменение существенных условий контракта, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, осуществляется по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в соответствии с Положением  
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», при этом изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в текущем уровне цен на дату заключения повторной государственной экспертизы проектной документации;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и подрядчиком (исполнителем) соглашения об изменении условий контракта  
на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения подрядчика (исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;

при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную  
в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Правительства Санкт-Петербурга  
о перераспределении объемов расходов, предусмотренных на реализацию Адресной инвестиционной программы, между объектами Адресной инвестиционной программы  
и главными распорядителями бюджетных средств в случаях, если возможность указанного перераспределения бюджетных ассигнований установлена в законе Санкт-Петербурга  
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, либо внесения изменений в закон Санкт-Петербурга о бюджете на соответствующий финансовый год  
и плановый период.

1. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  
   Санкт-Петербурга Линченко Н.В.

**Губернатор**

**Санкт-Петербурга А.Д.Беглов**

|  |
| --- |
| Вице-губернатор Санкт-Петербурга  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Линченко  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Председатель  Комитета по строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Креславский  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Заместитель председателя  Комитета по строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Постраш  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| Начальник  Юридического управления  Комитета по строительству  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.О.Болтовская  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |