**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга**

**«О перераспределении объемов работ,** **предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

 Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435 «Об организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
по подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, а также решений о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга, решений о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы» с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы по объектам, с учетом увеличения стоимости строительства объектов в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы в соответствии
с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315, от 28.07.2022 № 1344 согласно приложению к Проекту. Перераспределение лимитов финансирования между объектами Адресной инвестиционной программы производится согласно пункту 2 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

 Общий объём перераспределения составляет:

 на 2022 год +/- 3 653 601,2 тыс.руб.

 на 2023 год +/- 2 204 594,5 тыс.руб.

 на 2024 год +/- 8 315,2 тыс.руб.

**В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:**

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛИЦЕЙ); ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛ.) (4 А/М). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +10 575,0 тыс.руб. связано с удорожанием строительных ресурсов в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов от 15.06.2022 № 78-1-1-2-038116-2022. Государственный контракт от 05.04.2021 № 09/ОК-21 с ООО «Глобус». Положительное заключение экспертизы от 27.05.2016 № 78-1-1-3-0189-16. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта - до 01.10.2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ ПЕТЕРГОФСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. АДМИРАЛА ТРИБУЦА). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +56 693,0 тыс.руб. связано с удорожанием строительных ресурсов в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов
от 16.06.2022 № 78-1-1-2-038458-2022. Государственный контракт от 05.04.2021
№ 10/ОК-21 с ООО «Глобус». Положительное заключение экспертизы от 05.02.2020 № 78-1-1-3-002326-2020. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта – I кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 5 подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2-Й ВЕРХНИЙ ПЕРЕУЛОК, УЧАСТОК 1, (ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 10, ЛИТЕРА К ПО 2-МУ ВЕРХНЕМУ ПЕРЕУЛКУ) (НЕЖИЛАЯ ЗОНА "ПАРНАС", КВАРТАЛ 3 (6 А/М), ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +111 270,7 тыс.руб. связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 01.12.2022 г.) Государственный контракт на выполнение работ по I этапу от 29.08.2022 № 57/ОК-22
с ООО «Высотспецстрой». Плановый срок проведения закупочной процедуры
на выполнение работ по II этапу – 1 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 16.05.2013 № 78-1-5-0412-13. Расходное обязательство на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 49, КОРП. 3, ЛИТЕРА А ПО КИНГИСЕППСКОМУ ШОССЕ), Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ Т (6 А/М), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере
+92 161,9 тыс.руб. связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 01.12.2022 г.) и уточнением остатка стоимости по договору технологического присоединения к электрическим сетям. Подведены итоги закупочной процедуры на выполнение работ по I этапу 29.08.2022, победителем признан
ООО «Норд-Строй» (государственный контракт в стадии оформления). Плановый срок проведения закупочной процедуры на выполнение работ по II этапу – 1 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы от 27.11.2013 № 78-1-5-0568-13. Расходное обязательство на объект: пункт 8 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ) (300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +148 661,7 тыс. руб. и лимита финансирования 2023 года (+149 102,7 тыс. руб.) связано с корректировкой проекта с проведением повторной государственной экспертизы проектной документации в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Железобетонные конструкции», «Система электроснабжения» (+297 764,4 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – 20.09.2022 года)
с целью поддержания высоких темпов строительства и закрытия теплового контура
в текущем году, а также для обеспечения остатка стоимости работ по контракту. Государственный контракт на корректировку РД и СМР от 20.04.2021 № 18/ОК-21
с ООО «АПЕКС». Положительное заключение экспертизы от 31.07.2015 № 78-1-5-0342-15. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (увеличение стоимости материалов) от 03.02.2022 № 78-1-1-2-005880-2022 (сметная часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ) Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +16 481,6 тыс. руб. связано
с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) - октябрь 2022 года), Государственный контракт от 05.04.2021 № 12/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016 № 78-1-1-3-0280-16. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +346 002,4 тыс. руб. связано с увеличением стоимости строительства по результатам корректировки проекта (уточнены объемы земельных масс при строительстве сетей, уточнены и заменены пластиковые окна и двери, откорректирован проект вентиляции, уточнена схема присоединения системы теплоснабжения) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта)
– сентябрь 2022 года). Государственный контракт от 08.12.2020 № 87/ОК-20
с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 29.12.2016
№ 78-1-1-3-0353-16. Положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) от 08.08.2022 № 78-1-1-2-055530-2022.
Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.7 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 1100 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕТРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧ. 33, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере +100 511,5 тыс.руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организации и закрытия теплового контура здания в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2023 года (-100 511,5 тыс. руб.) с учетом перераспределения объемов работ. Государственный контракт от 20.08.2021 № 65/ОК-21
с ООО «ЛЕНТЕХСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы (достоверность определения сметной стоимости по стадии «проект») от 11.12.2020 № 78-1-1-2-063742-2020 разрабатывал ООО «ЛСР Недвижимость». Положительное заключение экспертизы
на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) от 06.07.2022
№ 78-1-1-2-044258-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.47 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14 (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА;
ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере
+200 000 тыс. руб. связано с удорожанием строительных ресурсов в соответствии
с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов
от 12.07.2022 № 78-1-1-2-045898-2022 (+50 913,9 тыс. руб.), а также с перераспределением объема работ с 2023 года в размере -149 086,1 тыс.руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организации и закрытия теплового контура здания к отопительному сезону текущего года с целью начала выполнения отделочных работ. Государственный контракт от 19.07.2021 № 51/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 18.08.2020 № 78-1-1-3-039195-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.1 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА 1000 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОЛЮСТРОВО МУРИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 10 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ПРИОЗЕРСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ Ж.Д., АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ МУРИНСКОГО РУЧЬЯ,
В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 35) (1000 МЕСТ). Увеличение лимита
2022 года в размере +212 107,6 тыс. руб. связано с удорожанием строительных ресурсов
в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов от 25.07.2022 № 78-1-1-2-050034-2022 (+107 841,4 тыс. руб.), а также с учетом перераспределения объема работ с 2023 года в размере – 104 266,2 тыс.руб.
для поддержания высоких темпов работ подрядной организации с целью выполнения комплекса работ по устройству систем вентиляции и кондиционирования, системы теплоснабжения. Государственный контракт от 28.06.2021 № 17/ОК-21
с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 09.09.2020
№ 78-1-1-3-043938. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года
в размере +66 295,2 тыс.руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организации и закрытия теплового контура здания в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2023 года (-66 295,2 тыс. руб.) с учетом перераспределения объемов работ. Государственный контракт от 16.08.2021 № 21/ОК-21 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020 № 78-1-1-3-047353-2020. Положительное
заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов)
от 26.08.2022 № 78-1-1-2-061530-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., (ФЗУ 7) (1375 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года в размере +43 426,9 тыс.руб и лимита 2024 года в размере
+5 183,9 тыс.руб. для обеспечения оплаты первого и второго этапов авансовых платежей подключения к инженерным сетям города ООО «Петербургтеплоэнерго»
и «ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с учетом перераспределения объема работ
с 2023 года в размере – 48 610,8 тыс.руб. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР - 3 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы
от 28.10.2020 № 78-1-1-3-054378-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.39 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА 1125 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 8 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 4, ЛИТЕРА А
ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ). Увеличение лимита 2022 года в размере +19 710,4 тыс.руб
и лимита 2024 года в размере +452,0 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей подключения к инженерным сетям города ООО ГУП «ТЭК СПб» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с учетом уточнения стоимости на технологическое присоединение
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (ХВС и ВО) (+680,0 тыс.руб.), а также перераспределения объемов работ с 2023 года в размере – 19 482,4 тыс.руб. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР – сентябрь 2022 года. Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР – 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.40 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
14. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КРАСНОЕ СЕЛО, УЛ. СПИРИНА, Д.13, ЛИТЕРА Б (450 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года в размере +13 293,5 тыс.руб и лимита
2024 года в размере +628,8 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей подключения к инженерным сетям города с учетом уточнения затрат заказчика
(+1 722,2 тыс.руб.): стоимости ведения авторского надзора, стоимости на технологическое присоединение ХВС и ВО ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а также перераспределения объемов работ с 2023 года в размере – 12 200,1 тыс.руб. Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР – 4 квартал 2022 года. Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР – 4 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 17.08.2021 №78-1-1-3-045952-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.42 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 104 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере +190 278,9 тыс.руб связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+190 278,9 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание материалов)
– ноябрь 2022 года), а также с учетом неисполнения 2021 года, неучтенного
при формировании АИП 2022-2024 с учетом переходящего аванса (+1 588,2 тыс.руб.)
и уточнения затрат заказчика (-1588,2 тыс.руб.): уточнение цены ГК на ВО
с ГУП «Водоканал СПб» по договору от 24.05.2018 № 349095/18-ВО, исключение
из стоимости объекта резерва на УСПХ. Государственный контракт на завершение РД
и СМР от 03.04.2020 № 18/ЭА-20 с ООО «ЭЛИНАЛЬФА». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.08.2021 № 78-15-69-2021. Положительное заключение экспертизы от 26.09.2014 № 78-1-5-0495-14. Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 03.04.2021 № 78-1-1-2-015863-2021. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.1.4 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +58 836,3 тыс. руб. связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов
с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации
в части проверки достоверности сметной стоимости (- 2 322,7 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание стоимости материалов)
- сентябрь 2022 года), а также с уточнением стоимости по результатам корректировки проекта (+61 159,0 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – ноябрь 2022 год). Государственный контракт
на завершение РД и СМР от 15.06.2022 № 30/ЗП-22 с АО «СМУ №2 ТРЕСТА № 16». Плановый срок проведения закупочной процедуры на благоустройство
– 3 квартал 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 01.07.2016
№ 78-1-1-3-0198-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ДОУ), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БУХАРЕСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ДИМИТРОВА, М. БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ДУНАЙСКИМ ПР., БУХАРЕСТСКОЙ УЛ., ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 41) (ЮРВ, КВ.30, КОРП. 29) (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +15 411,8 тыс. руб. связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (-10 874,3 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание материалов) – ноябрь 2022 года), уточнением стоимости строительства по результатам получения положительного заключения экспертизы в части внесения изменений в разделы: система электроснабжения, слаботочные системы, благоустройство (-1 976,0 тыс.руб.) (положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 14.04.2022 № 78-1-1-2-022785-2022), а также
по результатам повторного захода в экспертизу по корректировке проектных решений
в части внесения изменений в разделы: сети водоснабжения, сети водоотведения, теплоснабжения и вентиляции (+32 760,5 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы на повторную корректировку проекта (корректировка тех. условий, внесения изменений в разделы: сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение, вентиляция) – сентябрь 2022 год), а также с учетом уточнения затрат заказчика (-4 498,4 тыс.руб.) в целях обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году. Государственный контракт на РД и СМР от 21.07.2021 № 54/ЗП-21 с ООО «СУ-17». Государственный контракт на завершение СМР от 22.08.2022 № 53/ОК-22 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 28.11.2014 № 78-1-1-2-022785-2022. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 35 (140 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +82 873,5 тыс. руб. связано с удорожанием строительных ресурсов в соответствии с положительным заключением экспертизы
на удорожание стоимости материалов от 26.08.2022 № 78-1-1-2-061534-2022
(+43 206,6 тыс.руб.), а также по результатам корректировки проекта (+39 666,9 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – октябрь 2022 год) для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году Государственный контракт на СМР от 03.12.2021 № 97/ОК-21 с ООО «НОРДСТРОЙ». Государственный контракт (благоустройство
и озеленение) от 29.03.2022 № 09/ОК-22 с ООО «НОРДСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 31.03.2020 № 78-1-1-3-009982-2020. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.1.16 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
19. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 10
(240 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года в размере +43 606,8 тыс.руб. связано
с удорожанием строительных ресурсов в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов от 15.06.2022
№ 78-1-1-2-038238-2022 для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию в текущем году. Государственный контракт от 12.04.2021
№ 13/ОК-21 с ООО «ТЕРРИКОН». Положительное заключение экспертизы от 14.11.2019
№ 78-1-1-3-031560-2019. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – сентябрь 2022 год. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.1.24 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
20. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 160 МЕСТ С БАССЕЙНОМ (18 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ:
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8
(УЧ. 196 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2023 года в размере +53 687,4 тыс.руб. по результатам корректировки проекта (+35 548,2 тыс.руб.) (положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 26.08.2022
№ 78-1-1-2-061546-2022), в связи с включением в стоимость затрат на оплату исполнительного листа (+17 569,8 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (+304,3 тыс.руб.), а также с учетом аванса, подлежащего возврату в бюджет (+265,1 тыс.руб.)
в целях обеспечения остатка стоимости работ по Государственному контракту
от 10.08.2021 № 57/ОК-21 с ООО «КИТ». Положительное заключение экспертизы
от 07.04.2017 № С-22-78-1-1-3-0041-17. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.61 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, Д. 44, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (220 МЕСТ). Увеличение лимита 2022 года
в размере +20 285,0 тыс.руб. в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей
по договорам на эл. снабжение с ПАО «Ленэнерго» и на теплоснабжение
с ГУП «ТЭК СПб» с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры из цен 05.2022
в текущие цены (+3 577,2 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-200,3 тыс.руб.),
а также с учетом перераспределения объемов работ с 2023 года в размере
– 16 908,1 тыс.руб. Планируемый срок проведения закупочной процедуры
– сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 28.12.2020
№ 78-1-1-3-068815-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.33 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
22. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПР.,
УЧАСТОК 69, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА)
(200 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +11 945,0 тыс. руб.
и 2023 года в размере +3 799,7 тыс.руб. в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей по договору на эл. снабжение с ПАО «Ленэнерго» с учетом уточнения стоимости договора на эл. снабжение с ПАО «Ленэнерго» дог. № 22-032602-100-142
(в стадии оформления) (+ 15 744,7 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры – сентябрь 2022 год. Положительное заключение экспертизы
от 30.12.2020 № 78-1-1-3-0696-23-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.15 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
23. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 14, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) (180 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +6 480,1 тыс. руб. в связи
с необходимостью оплаты авансовых платежей по договору на эл. снабжение
с ПАО «Россети Ленэнерго» с учетом пересчета стоимости закупочной процедуры
из цен 05.2022 в текущие цены (+4 870,6 тыс.руб.), уточнения стоимости ведения авторского надзора (+9,7 тыс.руб.), а также перераспределения объема работ с 2023 года
в размере – 1 599,8 тыс.руб. Плановый срок проведения закупочной процедуры
– сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 01.12.2020
№ 78-1-1-3-061150-2020. Уменьшение лимита финансирования 2023 года
(-1 599,8 тыс. руб.) для поддержания высоких темпов работ в текущем году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
24. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА,
УЧАСТОК 4 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА; ФЗУ № 39) (200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +7 146,0 тыс. руб. в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей по договору на эл. снабжение с ПАО «Россети Ленэнерго»,
а также оплаты авансовых платежей для подключения к системе теплоснабжения
с ОАО «Теплосеть СПб» с учетом уточнения стоимости подключения к сетям
эл. снабжения в соответствии с договором ПАО «Россети Ленэнерго»
Дог. № 22-032626-100-142 от 04.08.2022 (-277,5 тыс.руб.) и на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
(+1 784,6 тыс.руб.), а также с перераспределением объема работ с 2023 года в размере
– 5 638,9 тыс.руб. Плановый срок проведения закупочной процедуры – сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 13.11.2020 № 78-1-1-3-057384-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.35 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
25. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ПАРГОЛОВО, ТОРФЯНОЕ, ОЛЬГИНСКАЯ ДОРОГА, УЧАСТОК 2, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 4, ЛИТЕРА А
ПО ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ) (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года
в размере +30 577,4 тыс. руб. в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей
за подключение к сетям эл. снабжения ПАО «Ленэнерго», а также оплаты авансовых платежей для подключения к системе теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» с учетом уточнения стоимости технологического присоединения к эл. сетям с ПАО «Ленэнерго» (+19 833,8 тыс.руб.), а также с перераспределением объема работ с 2023 года
в размере – 10 743,6 тыс.руб. Плановый срок проведения закупочной процедуры
– сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 29.10.2020
№78-1-1-3-054681-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.38 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
26. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 240 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ШУВАЛОВСКИМ ПР., ПАРАШЮТНОЙ УЛ., ПРОЕКТИРУЕМЫМИ ПРОЕЗДАМИ,
В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ. Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +9 587,1 тыс. руб. в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей за подключение к системе эл. снабжения ПАО «Россети Ленэнерго» и к системе теплоснабжения
ГУП «ТЭК СПб», а также с учетом перераспределения объема работ с 2023 года. Плановый срок проведения закупочной процедуры – сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 31.03.2021 № 78-1-1-3-015098-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.30 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
27. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМПР.,ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +8 379,4 тыс. руб.
в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей за подключение
к сетям эл. снабжения ПАО «Россети Ленэнерго», а также оплаты авансовых платежей
для подключения к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнерго». Уменьшение лимита финансирования 2023 года (-8 379,1тыс. руб.) с учетом перераспределения объемов работ. Плановый срок проведения закупочной процедуры – сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014119-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.22 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
28. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8
(200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2022 года в размере +8 379,4 тыс. руб.
в связи с необходимостью оплаты авансовых платежей за подключение к сетям
эл. снабжения ПАО «Россети Ленэнерго», а также оплаты авансовых платежей
для подключения к системе теплоснабжения ООО «Теплоэнерго». Уменьшение лимита финансирования 2023 года (-8 379,1тыс. руб.) с учетом перераспределения объемов работ. Плановый срок проведения закупочной процедуры – сентябрь 2022 года. Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014146-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.
29. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А (220 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита
2022 года в размере +85 925,4 тыс.руб связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (+85 925,4 тыс.руб.) (плановый срок получения положительного заключения экспертизы (удорожание материалов) – ноябрь 2022 года), с учетом экономии по факту выполнения РД
по Государственному контракту от 02.07.2020 № 37/ЭА-20 с ООО «СУАР-ГРУПП»
(-52,7 тыс.руб.), неисполнения 2021 года, неучтенного при формировании АИП 2022-2024
с учетом аванса, возвращенного в бюджет (+1 800,7 тыс.руб.) и уточнения затрат заказчика (-1 748,0 тыс.руб). Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 01.09.2021 № 78-08-31-2021. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0338-16. Положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 30.07.2021 № 78-1-1-2-042141-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.17 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
30. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Увеличение лимита 2022 года в размере +3 808,1 тыс.руб. и лимита 2024 года в размере
+2 050,5 тыс.руб. с учетом включения в стоимость затрат для обеспечения оплаты авансовых платежей по договору технологического присоединения к сетям теплоснабжения с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Государственный контракт от 21.12.2021 № 105/ОК-21 с ООО «ПСБ «Жилстой». Положительное заключение экспертизы от 13.12.2012 № 78-1-5-0940-12; от 31.12.2020 №78-1-1-3-069729-2020; от 28.07.2022 №78-1-1-2-051700-2022 (Корректировка проекта в части удорожания стоимости материалов). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
31. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КИНОКОНЦЕРТНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, Д. 536, ЛИТ. Б. Увеличение лимита 2022 года в размере +20 000,0 тыс.руб. и лимита 2023 года в размере +303 142,5 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта до 01.11.2022 г.) для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию. Государственный контракт от 22.06.2021 № 41/ОК-21 с ООО «Террикон» на завершение СМР и оснащение объекта монтируемым оборудованием. Положительное заключение экспертизы от 27.03.2018 № 78-1-1-3-0061-18 (тех. часть); от 18.01.2019 № 78-1-0049-19 (сметн. часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
32. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 60, ЛИТЕРА А, ПО ТВЕРСКОЙ УЛ.)
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ НА 320 ЧЕЛ. Увеличение сметной стоимости +3 155,1 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочных процедур в цены 15.07.22 (+3 090,6 тыс.руб.); уточнением стоимости авторского надзора (+3,0 тыс.руб.); корректировкой стоимости работ по договору технологического присоединения № 22-002574-100-147 с ПАО «Россети Ленэнерго»
(+61,5 тыс.руб.). Увеличение лимита 2022 года в размере +6 771,4 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города с ГУП «ТЭК СПб» по договору № 250.055.22-ПР (+6 734,5 тыс.руб.) и ПАО «Россети Ленэнерго» по договору № 22-002574-100-147 (+36,9 тыс.руб.). Уменьшение лимита 2023 года в размере -3 616,3 тыс.руб. с учетом изменения объемов работ по годам. Ориентировочный срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 года. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации от 23.12.2020 № 78-1-1-3-066767-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.6 подпрограммы 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Образование», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
33. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ
ДЛЯ НУЖД СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА»
И СПБ ГБУК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА БОРИСА ЭЙФМАНА» В СОСТАВЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАЛАМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:07:0003062:8) И КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ) ДЛЯ АРТИСТОВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:07:0003062:2655), РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 9, ЛИТЕРА А И УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д. 7,
ЛИТЕРА А. Увеличение сметной стоимости +317 456,3 тыс.руб. с учетом уточнения стоимости строительных работ в связи с заключением государственного контракта
на СМР с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» № 59/ОК-22 (+3 047,9 тыс.руб.); включением
в сметную стоимость объекта 2 этапа закупочных процедур на завершение СМР
в ц. 05.2022 (+316 411,8 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика: уточнение стоимости авторского надзора (+638,9 тыс.руб.); уточнение стоимости работ по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города (-1 013,1 тыс.руб.); уточнение стоимости зеленых насаждений (-1 629,4 тыс.руб.); включение в сметную стоимость резерва на лицензионный договор (+0,2 тыс.руб.). Увеличение лимита 2022 года в размере +355 295,0 тыс.руб. для обеспечения выполнения первоочередных
строительно-монтажных работ до конца 2022 года (подготовка территории
под строительство объекта (демонтаж зданий, усиление фундамента, вынос (перекладка) сетей связи, вынос (перекладка) сетей электроснабжения, демонтаж наружных инженерных сетей, снос зеленых насаждений); общестроительные работы; устройство нулевого цикла, конструктивные работы, устройство ж/б каркаса и наружных стен (в т.ч. комплекс работ
по усилению сохраняемой части здания корпуса в осях 1-4 А-Р, включая в себя демонтаж мансарды и мероприятия по защите от возможного падения на проезжую часть). Уменьшение лимита 2023 года в размере -37 838,7 тыс.руб. с учетом изменения объемов работ по годам. Государственный контракт на СМР с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» № 59/ОК-22. Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР (внутренние отделочные работы, кондиционирование воздуха, благоустройство, озеленение)
– 2 квартал 2023 года. Положительное заключение государственной экспертизы
по проектной документации от 15.09.2021 № 78-1-1-3-052567-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Образование», связанных с расходами развития» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
34. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 20 БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8» ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛ. КРЫЛЕНКО). Увеличение лимита 2022 года в размере +111 014,6 тыс.руб. с учетом корректировки стоимости в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы и проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости (+19 707,7 тыс.руб.) в соответствии с положительным заключением экспертизы в части удорожания стоимости от 02.06.2022 № 78-1-1-2-035326-2022.; (+91 306,9 тыс.руб.) в связи с корректировкой стоимости в связи с повторным заходом в экспертизу и корректировкой проекта в части разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подразделов: «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические решения» для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию. Корректировка проекта – дело от 25.07.2022
№ 257-5-18, получение положительного заключения экспертизы в части корректировки проекта – до 01.10.2022. Положительное заключение экспертизы от 30.12.2019 № 78-1-1-3-039149-2019. Государственный контракт от 26.07.2021 № 52/ОК-21 с ООО «ПРОСПЕРИТИ». Расходное обязательство на объект: пункт 2.22 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
35. СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 11.2. Сметная стоимость без изменений. Увеличение лимита 2022 года в размере (+10 780,7 тыс.руб.) для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам технологического присоединения к инженерным сетям города с ГУП «ТЭК СПб» по договору № 1969.055.22 (+3 959,2 тыс.руб.) и ПАО «Россети Ленэнерго» по договору № 22-002581-100-146 (+6 821,5 тыс.руб.). Уменьшение лимита 2023 года в размере (-2 465,5 тыс.руб.)
и 2024 года в размере (-8 315,2 тыс.руб.) в связи с изменением объемов работ по годам с учетом ожидаемого исполнения. Ориентировочный срок проведения закупочной процедуры на СМР – 3 квартал 2022 года. Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации от 28.01.2021 № 78-1-1-3-003198-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.13 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
36. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЮЗНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 16 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ КОЛЛОНТАЙ). Увеличение лимита 2022 года в размере +153 608,8 тыс.руб. в связи
с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию (+153 616,1 тыс.руб.) (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта в части удорожания стоимости
до 01.12.2022 г.); сложившейся экономией по факту выполненных работ по государственному контракту с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» (-1 670,4 тыс.руб.); корректировкой цены государственного контракта в пределах 10% (-831,9 тыс.руб.); исключение из сметной стоимости резерва на авторский надзор (наружные сети) (-28,3 тыс.руб.). Государственный контракт от 06.06.2019 № 13/ЭА-19 с ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» на СМР, а также государственный контракт от 25.11.2020 № 48/ОК-20 с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» на завершение СМР (наружные сети ВиК, благоустройство). Положительное заключение экспертизы от 23.06.17 № 78-1-1-3-0081-17 (тех.часть); от 10.07.17 № С-102-1-78-1-1-3-008-17 (сметн.часть); корректировка проекта: от 31.08.21 № 78-1-1-2-049062-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.7 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 553.
37. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, МОСКОВСКАЯ УЛ., УЧ. 2 (ЮЖНЕЕ ДОМА 3, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А ПО МОСКОВСКОЙ УЛИЦЕ), (ГОРОД КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ЗА ДОМОМ 60), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере +56 306,6 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием цен
на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта в части удорожания стоимости до 01.12.2022 г.) для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию. Государственный контракт от 31.05.2019 № 10/ЭА-19 с ООО «С-ИНДУСТРИЯ». Положительное заключение экспертизы от 16.12.16 № 78-1-1-3-0359-16 (стадия «Проект»); от 22.06.21 № 78-1-1-2-032571-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
38. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НОВОГО КОРПУСА ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СВЯТОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ» ПО АДРЕСУ: 1-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 58 ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере +114 096,0 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта в части удорожания стоимости до 01.12.2022 г.)
для обеспечения остатка стоимости работ и ввода объекта в эксплуатацию
(+114 450,0 тыс.руб.); уточнением стоимости государственного контракта на авторский надзор в соответствии с соглашением о расторжении от 24.03.22 (-354,0 тыс.руб.). Государственный контракт с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» от 10.09.2019 № 26/ЭА-19. Положительное заключение экспертизы от 07.09.18 № 78-1-1-3-000855-2018 (тех.часть);
от 01.11.18 № 78-1-0423-18 (сметн.часть); корректировка проекта: от 30.08.21
№ 78-1-1-2-048876-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.21 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
39. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГБОУ ДОД СДЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ:
Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита 2022 года в размере + 80 665,2 тыс.руб., в связи с уточнением цены государственного контракта с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» в соответствии с Дополнительным соглашением от 27.07.2022 № 13, по причине удорожания цен на строительные ресурсы в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов
от 31.05.2022 № 78-1-1-2-034619-2022. Положительное заключение экспертизы от 21.12.2015 № 78-1-5-0416-1, от 04.02.2021 № 78-1-1-3-004460-2021. Планируемый срок получения положительного заключения на корректировку проекта – до 01.11.2022. Государственный контракт от 24.06.2021 № 40/ОК-21 с ООО «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ». Планируется ввод объекта в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
40. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО БАСКЕТБОЛУ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО БАСКЕТБОЛУ) ПО АДРЕСУ: ЗАГРЕБСКИЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 89, ЛИТЕРА А
ПО БУХАРЕСТСКОЙ УЛ.). Увеличение лимита 2022 года в размере + 195 050,8 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости государственного контракта с ООО «ТЕРРИКОН» в соответствии с Дополнительным соглашением от 28.07.2022 № 14 (+ 121 241,4 тыс.руб.)
и увеличением стоимости строительства по результатам корректировки проекта в части
разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (+ 120 405,8 тыс.руб.), а также с учетом уточнения стоимости удорожания материалов в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов от 27.06.2022 № 78-1-1-2-041439-2022 (– 46 596,4 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 08.08.2019 № 78-1-1-2-020712-2019 (СЧ), от 05.02.2019 № 78-1-1-3-002032-2019 (ТЧ), корректировка проекта (ТЧ)
– заход до 01.09.2022. Государственный контракт от 25.05.2021 № 29/ОК-21
с ООО «ТЕРРИКОН». Планируется ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 498.
41. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: СРЕДНИЙ ПР. В.О., Д. 87, КОРП. 2, ЛИТ. А. Увеличение лимита 2022 года в размере + 167 783,6 тыс.руб. связано с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 01.10.2022)
(+ 169 921,5 тыс.руб.), уточнением затрат на благоустройство в связи с включением
их в основной договор с ООО «НОРД-СТРОЙ» (+ 9 343,7 тыс.руб.) и исключением
из сметной стоимости закупочной процедуры на благоустройство (- 10 783,9 тыс.руб.), а также уточнением стоимости ведения авторского надзора (- 697,7 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 19.03.2021 № 78-1-1-3-012504-2021,
от 10.11.2021 № 78-1-1-2-06573 9-2021. Государственный контракт от 21.12.2021 № 96/ОК-21 (демонтажные работы), государственный контракт (СМР) от 27.06.2022 № 34/ОК-22. Ввод объекта в 2022 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.3 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498
42. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита 2022 года в размере + 500 000,0 тыс.руб., в связи с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 01.09.2022) (+ 439 708,8 тыс.руб.), для обеспечения проведения закупочной процедуры на монтируемое оборудование бассейна (+ 49 000 тыс.руб.), а также в связи с уточнением затрат заказчика (+ 11 291,2 тыс.руб.): стоимость работ
по подключению к инженерным сетям: ГУП «ТЭК СПб» (+ 20 480,7 тыс.руб.), ПАО «Россети Ленэнерго» (+ 30,7 тыс.руб.), компенсация затрат за снос гаражей (- 9 034,1 тыс.руб.), затраты на авторский надзор (- 186,1 тыс.руб.). Уменьшение лимита 2023 года в размере - 268 458,3 тыс.руб. в связи с корректировкой объемов работ на 2022 год. Положительное заключение экспертизы от 20.09.2012 № 78-1-5-0756-12. Повторное заключение (ТЧ) - заход август 2022 год, плановый срок получения положительного заключения экспертизы - октябрь 2022 года. Государственный контракт
от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 (Завершение РД и СМР) c ЗАО «ТРЕСТ 101». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
43. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН,
УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д. 29, КОРП. 5, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита
2023 года + 839 309,6 тыс.руб. в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы
с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации
в части проверки достоверности сметной стоимости. Положительное заключение государственной экспертизы от 15.06.2020 № 78-1-1-3-024581-2020. Государственный контракт от 21.12.2021 № 98/ОК-21, плановый срок проведения закупочной процедуры
и заключение контракта - IV квартал 2022 года. Расходное обязательство на объект:
пункт 2.6 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
44. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОДВОЙСКОГО, Д. 31, КОРП. 3, ЛИТ. Увеличение лимита 2022 года + 12 194,1 тыс.руб., в связи с уточнением стоимости закупочной процедуры на СМР (+ 1 000,0 тыс.руб.) и удорожанием стоимости материалов (+ 1 000 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика: стоимость присоединения
к инженерным сетям по договору с ГУП «ТЭК СПб» (+ 6 500 тыс.руб.) и ПАО «Россети Ленэнерго» (+ 3 694,1 тыс.руб.). Увеличение лимита 2023 года + 219 764,6 тыс.руб. в связи с планируемым удорожанием строительных ресурсов с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (плановый срок получения положительного заключения экспертизы
до 01.12.2022) (+ 216 072,2 тыс.руб.), уточнением стоимости закупочной процедуры
на СМР (+ 2 941,6 тыс.руб.), а также уточнением затрат заказчика: стоимость присоединения к инженерным сетям по договору с ГУП «ТЭК СПб» (+ 3 124,4 тыс.руб.), ПАО «Россети Ленэнерго» (- 2 381,5 тыс.руб.) по факту заключения договора, а также уточнением стоимости ведения авторского надзора (+ 7,9 тыс.руб). Положительное заключение экспертизы от 30.04.2021 № 78-1-1-3-022169-2021. I этап - подведены итоги закупочной процедуры, определен победитель «СУ-17», II этап - планируемый срок проведения закупочной процедуры – III квартал 2022 г. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
45. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙРАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита 2022 года в размере + 7 649,8 тыс.руб. и 2023 года
+ 5 099,9 тыс.руб., в связи с уточнением затрат на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ПАО «Россети Ленэнерго». Положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации от 29.08.2012 № 78-1-5-0695-12, от 25.03.2022 № 78-1-1-2-017707-2022 (корректировка проекта). Государственный контракт от 26.07.2018 № 10276/18-0-0 с ООО «СТРОЙРЕМ» расторгнут, ориентировочный срок проведения закупочной процедуры – IV квартал 2022 года. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
46. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ЛИТЕРА А СПБ ГБСУСО «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ № 4», ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г.ПУШКИН, ПАВЛОВСКОЕ ШОССЕ, Д.67 (НА 50 ЧЕЛОВЕК). Увеличение лимита 2022 года в размере + 12 650,2 тыс.руб. в связи с увеличением цены государственного контракта в соответствии с Ведомостью объемов дополнительных работ. Локальная смета 02-03-01 от 19.08.2022. Положительное заключение экспертизы от 27.12.2012 № 78-1-5-1004-12,
от 31.10.2019 № 78-1-1-3-030090-2019, от 27.06.2022 № 78-1-1-2-041452-2022. Государственный контракт на СМР от 14.04.2021 № 15/ОК-21 с ООО «СУАР-ГРУПП». Ввод объекта планируется в текущем году. Расходное обязательство на объект:
пункт 1.3 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
47. СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ» ПО АДРЕСУ:
ПОС. УШКОВО, СОВЕТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 81 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДАЧНОЙ УЛ.) Увеличение лимита 2022 года в размере + 100 100,0 тыс.руб. в связи с переносом работ по устройству кровельного покрытия для проведения их в текущем году
(+ 100 000,0 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика на авторский надзор (+100,0 тыс.руб.). Уменьшение лимита 2023 года в размере – 89 862,6 тыс.руб. в соответствии
с перераспределением объемов работ и с остатком сметной стоимости. Положительное заключение государственной экспертизы от 07.08.2020 № 78-1-1-3-037139-2020,
от 04.08.2022 № 78-1-1-2-054404-2022 (СЧ). Государственный контракт на СМР
от 02.08.2021 № 58/ОК-21. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.7 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.
48. По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ» увеличение лимита финансирования по отрасли «Обеспечение пожарной безопасности» по объекту «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЖАРНОГО ДЕПО, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ "РУЧЬИ", УЧАСТОК 120, (БЕЛЯЕВКА)» в целях обеспечения лимитом в полном объеме остатка стоимости по заключенному ГК с ООО «Глобус» от 19.11.2019 № 39/ОК-19. Расходное обязательство на объект:
пункт 15 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

**Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести за счет уменьшения лимита по объектам:**

В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования
2022 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период
2023-2024 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.

 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 2 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
С РЕКОЙ КАМЕНКОЙ (1375 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2022 года в размере
- 184 950,3 тыс.руб связано с уточнением стоимости удорожания строительных ресурсов
в соответствии с положительным заключением экспертизы на удорожание стоимости материалов от 09.06.2022 № 78-1-1-2-036984-2022 (-131 682,3 тыс.руб.), уточнением стоимости объекта в связи с уточнением стоимости строительства по результатам корректировки проекта (-508 466,1 тыс.руб.) (положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 10.08.2022 № 78-1-1-3-056618-2022), уточнением стоимости государственного контракта от 15.07.2020 № 46/ЭА-20 с ООО «НОРД-СТРОЙ» в связи
с удорожанием цен на строительные ресурсы по результатам корректировки проекта (+455 198,0 тыс.руб.), а также в связи с включением в стоимость передачи права собственности на использование проектной документации и материального носителя
для выполнения работ по проектированию и строительству объекта (+0,1 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 24.04.2018 № 78-1-0216-18. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.08.2022 № 78-15-35-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.5 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.

 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ НА 600 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРИСТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 17 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛ. ОПТИКОВ (СПЧ, КВ. 59А, КОРП. 33) ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2022 года в размере (-60 000,0 тыс.руб.) с учетом ожидаемого освоения в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и проведением работ по импортозамещению оборудования (ориентировочно поставка оборудования планируется в 2023 году). Увеличение лимита 2023 года в размере (+354 080,9 тыс.руб.) в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости (планируемый срок получения положительного заключения экспертизы на корректировку проекта до 30.09.2022 г.) для обеспечения остатка стоимости работ по объекту и ввода объекта в эксплуатацию (+293 430,0 тыс.руб.); уточнение затрат на оказание услуг по ведению авторского надзора по договору с ООО «СУАР ГРУПП» от 28.04.22 № 04/АН-22 (+72,5 т.р.); уточнение восстановительной стоимости зеленых насаждений по акту от 19.04.2022 (+578,4 т.р.). Государственный контракт с ООО «СУАР-ГРУПП» от 24.06.21 № 42/ОК-21. Положительное заключение экспертизы от 19.09.2013 № 78-1-5-0475-13. Расходное обязательство на объект: пункт 2.6 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

3. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №15» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2022 года в размере -3 408 650,9 тыс.руб. и 2023 года в размере -1 240 664,5 тыс.руб. в связи с поздними сроками проведения закупочных процедур, с целью перераспределения объемов работ на приоритетные объекты АИП 2022-2024 для обеспечения выполнения работ в плановом периоде. Ориентировочный срок проведения закупочной процедуры на СМР по 1 этапу строительства (медицинский корпус (1,2,3,5,6 этажи, 275 к/мест), утилизатор отходов, КПП № 1, КПП № 2) – 3 квартал 2022 года. Ориентировочный срок проведения закупочной процедуры на СМР по 2 этапу строительства (медицинский корпус (1,3,5,6 этажи, 196 к/мест), центральное стерилизационное отделение) – 2023 год. Положительное заключение экспертизы от 17.12.2021 № 78-1-1-3-079419-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.58 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти при осуществлении градостроительной деятельности.

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы и проведение пресс-конференций, не требуется.

Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).

**Председатель Комитета по строительству И.В.Креславский**