**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга**

**«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга   
от 15.12.2022 № 1228»**

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений   
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № 1228 «О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений   
в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность Санкт-Петербурга на 2023 год   
 на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Проект) подготовлен Комитетом по строительству с целью обеспечения бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на выполнение работ, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию социальных объектов Адресной инвестиционной программы по объектам, согласно приложению   
к Проекту.

Общий объём перераспределения по Проекту составляет:

на 2023 год +/- 1 911 769,8 тыс.руб.

на 2024 год +/- 1 963 666,8 тыс.руб.

на 2025 год +/- 2 912 619,6 тыс.руб.

**В рамках данного перераспределения предлагается увеличение лимитов финансирования по следующим объектам:**

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (НА 250 КОЕК) ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 14, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +519 232,2 тыс.руб., 2026 года в размере +146 243,3 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ с учетом сложившейся экономии по факту выполненных работ в 2022 году в размере -24 983,8 тыс.руб. Государственный контракт с ООО «БАЛТИНВЕСТСТРОЙ» от 29.12.2020 № 96/ОК-20. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 20.04.2017 № 78-1-1-3-0051-17 (ТЧ); от 20.04.2017 № С-31-78-1-1-3-0051-17 (СЧ); от 25.08.2022, № 78-1-1-2-061174-2022 (удорожание стоимости материалов); от 21.09.2022 № 78-1-1-23-067580-2022 (корректировка всех разделов ПД). Проведение конкурсных процедур на завершение СМР планируется в I квартале 2023 года. Увеличение сметной стоимости (+640 491,7 тыс.руб.)   
   в соответствии с корректировкой стоимости на завершение СМР с учетом полученного заключения экспертизы от 21.09.22 (+665 468,6 тыс.руб.); уточнением затрат заказчика   
   (+5 211,2 тыс.руб.); уточнением стоимости по ГК от 29.12.20 № 96/ОК-20 в соответствии   
   с фактическим исполнением по Д/С № 9 от 08.12.22 в 2022 году (-30 188,1 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.20 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного   
   с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 11.2. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +104 248,9 тыс.руб. в соответствии с положительным заключением экспертизы по проектной документации от 28.01.2021 № 78-1-1-3-003198-2021. Уменьшение лимита финансирования 2024 года (-174 376,2 тыс.руб.) с учетом перераспределения объемов работ; неисполнения в 2022 году в размере -3 547,8 тыс.руб.  
   в связи с длительными сроками заключения договора с ГУП «ТЭК СПб». Уменьшение сметной стоимости (-73 675,1 тыс.руб.) в связи с экономией по факту заключения   
   ГК с ООО «СУ-17» (-56 101,8 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (-17 573,3 тыс.руб.). ГК на СМР с ООО «СУ-17» от 16.01.2023 № 124/ОК-22. Расходное обязательство   
   на объект: пункт 2.13 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения   
   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
   от 30.06.2014 № 553.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 10 БРИГАД ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, УЛИЦА ПЕРВОГО МАЯ, УЧАСТОК 87 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ПЕРВОГО МАЯ, ГОСТИЛИЦКОЙ УЛ., УНИВЕРСИТЕТСКИМ ПР., ШИРОКОЙ УЛ.,   
   В ПЕТРОДВОРЦОВОМ РАЙОНЕ; ФЗУ № 1), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +100 100,0 тыс.руб. в соответствии с положительным заключением экспертизы   
   от 10.12.2020 № 78-1-1-3-063560-2020. Уменьшение лимита финансирования 2024 года   
   (-100 485,7 тыс.руб.) с учетом перераспределения объемов работ по годам; неисполнения   
   в 2022 году в размере -5 989,5 тыс.руб. в связи с поздними сроками заключения государственного контракта с ООО «Новый город» от 26.12.2022 № 93/ОК-22. Уточнение сметной стоимости (-6 375,2 тыс.руб.) по факту заключения ГК с ООО «Новый город». Расходное обязательство на объект: пункт 2.16 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного   
   с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А. Уточнение сметной стоимости объекта (+4 131 205,6 тыс.руб.) в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры на СМР (+4 123 031,2 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика   
   (+8 174,4 тыс.руб.). Увеличение лимита финансирования 2026 года (+4 133 895,0 тыс.руб.)   
   с учетом неисполнения 2022 года в размере -2 689,4 тыс.руб. в связи с отсутствием заключенного договора с ГУП «Водоканал». ПЗЭ: от 18.12.2021 № 78-1-1-3-079419-2021. ГК с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.10.2022 № 82/ОК-22 на проведение подготовительных работ, демонтажа и утилизации. Планируемый срок проведения закупочной процедуры на СМР (медицинский корпус (1,2,3,5,6 этажи, 275 к/мест), утилизатор отходов, КПП № 1, КПП № 2) – 1 квартал 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.58 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 20 БРИГАД ДЛЯ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8»   
   ПО АДРЕСУ: УЛ. КРЫЛЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 45, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО УЛ. КРЫЛЕНКО). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +95 502,0 тыс.руб. для выполнения объема работ в рамках государственного контракта   
   от 26.07.2021 № 52/ОК-21 с ООО «ПРОСПЕРИТИ» с учетом уточнения стоимости строительства по результатам корректировки проектной документации в части разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», подразделов: «Система электроснабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Сети связи», «Технологические решения»; с учетом неисполнения 2022 года в размере   
   -30 609,2 тыс.руб. в связи с корректировкой проектной документации и получением   
   ПЗЭ: от 17.11.2022 № 78-1-1-2-080547-2022. ПЗЭ: № 630-1-2010 от 15.08.2011;   
   № 78-1-1-3-039149-2019 от 30.12.2019; ПЗЭ: № 78-1-1-2-035326-2022 от 02.06.2022 (Удорожание стоимости материалов);. Увеличение сметной стоимости (+64 892,8 тыс.руб.) в связи с корректировкой проекта и получением ПЗЭ от 17.11.22 (+16 195,7 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика (+48 697,1 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.22 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛИЦА БОРИСОВА, УЧАСТОК 18. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере +2 005 057,2 тыс.руб. Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 08.12.2022 № 78-1-1-3-086517-2022. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется во 2 квартале 2023 года. Увеличение сметной стоимости (+2 005 057,2 тыс.руб.) по результатам полученного ПЗЭ (+2 000 955,3 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика (+4 101,9 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.46 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного   
   с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 50, ЛИТЕРА А ПО ЮЖНОМУ ШОССЕ) (УЛ. СОФИЙСКАЯ, ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 52, ЛИТЕРЫ Е, Ж) (НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ). Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере +49 284,6 тыс.руб. Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 28.11.2022 № 78-1-1-3-083289. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется во 2 квартале 2023 года. Увеличение сметной стоимости   
   (+49 284,6 тыс.руб.) по результатам полеченного ПЗЭ (-7 244,9 тыс.руб.); уточнение затрат заказчика (+56 529,5 тыс.руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 2.2 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РУСАНОВСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 4 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ   
   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА; ФЗУ № 39) (200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования   
   2023 года в размере +4 870,4 тыс.руб. связано с неисполнением 2022 года (5138,4 тыс.руб.) с учетом экономии по факту заключения государственного контракта от 26.12.2022 № 115/ОК-22 с ООО "Террикон" (-55,0 тыс.руб.) и уточнения затрат заказчика (-213,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 13.11.2020 № 78-1-1-3-057384-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.35 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 6   
   (200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +8 168,5 тыс.руб. связано с заключением государственного контракта (1 этап) с ООО "КИТ" от 31.10.2022   
   № 87/ОК-22 и пересчетом стоимости закупочной процедуры (2 этапа) в текущие цены (+15246,8 тыс.руб.), а также с учетом уточнения затрат заказчика (-7078,4 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на строительство (2 этап)   
   – 1 квартал 2023. Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021   
   № 78-1-1-3-014119-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.22 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ФЗУ 8   
    (200 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +7 665,4 тыс.руб. связано с заключением государственного контракта (1 этап) с ООО "КИТ" от 31.10.2022 № 86/ОК-22 и пересчетом стоимости закупочной процедуры (2 этапа) в текущие цены (+14882,6 тыс.руб.), а также с учетом уточнения затрат заказчика (-8383,9 тыс.руб.) и неучтенным неисполнением 2022 года (1166,7 тыс.руб). Положительное заключение экспертизы от 26.03.2021 № 78-1-1-3-014146-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.23 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 7 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛ.)   
    (280 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +10 239,6 тыс.руб.   
    по результатам корректировки проектной документации от 30.11.2022   
    № 78-1-1-3-084185-2022 с учетом неучтенного неисполнения 2022 года (128,1 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 24.01.2020 № 78-1-1-3-001524-2020; положительное заключение экспертизы (на удорожание стоимости материалов) от 20.05.2022 № 78-1-1-2-031619-2022. Государственный контракт от 06.07.2021 № 50/ОК-21 с ООО «КВС». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства   
    Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   
    ОКРУГ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 35 (140 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +24 478,1 тыс.руб. связано   
    с уточнением цены государственного контракта по результатам корректировки проектной документации от 16.12.2022 № 78-1-1-2-089232-2022 (-17934,3 тыс.руб.), а также увеличением стоимости контракта на благоустройство с учетом удорожания стоимости материалов (+2673,6 тыс.руб.) с учетом неучтенного неисполнения 2022 года   
    (+39738,8 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 31.03.2020   
    № 78-1-1-3-009982-2020; положительное заключение экспертизы на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) от 26.08.2022 № 78-1-1-2-061534-2022. Государственный контракт от 03.12.2021 № 97/ОК-21 с ООО «НОРДСТРОЙ». Государственный контракт на (благоустройство и озеленение) от 29.03.2022   
    № 09/ОК-22 с ООО «НОРДСТРОЙ». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.16 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы   
    Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 120 МЕСТ, ПО АДРЕСУ: ДУНАЙСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1   
    (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 5, КОРПУС 8, ЛИТЕРА А ПО ДУНАЙСКОМУ ПР.). Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 30.12.2022 № 78-1-1-3-095242-2022. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +133 690,3 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+117 647,3 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика. Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 квартал 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.27 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования   
    в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
    от 04.06.2014 № 453.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 15 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) (150 МЕСТ). Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 16.12.2022 № 78-1-1-3-089150-2022. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +104 042,8 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+101902,8 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+2140,0 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.14 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БЕЛЫШЕВА, УЧАСТОК 17 (ТЕРРИТОРИИ КВ. 9А РАЙОНА СЕВЕРНЕЕ УЛ. НОВОСЕЛОВ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. КОЛЛОНТАЙ, УЛ. БЕЛЫШЕВА, УЛ. ПОДВОЙСКОГО, МЕЖКВАРТАЛЬНЫМ ПРОЕЗДОМ; ФЗУ № 5) (140 МЕСТ). Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 30.12.2022   
    № 78-1-1-3-095387-2022. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +128 263,2 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (+121 724,5тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+6 538,7тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.31 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ГБОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА 8, ЛИТЕРА А ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ УЛИЦЕ) (300 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования   
    2023 года в размере +65 025,1 тыс.руб. связано с корректировкой проектной документации с учетом повторного прохождения государственной экспертизы от 12.12.2022   
    № 78-1-1-3-087337-2022 (+19331,8 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика   
    (-5554,4тыс.руб.), с учетом с ПП СПб от 21.12.2022 № 1258 (+49989,5 тыс.руб.), неучтенным неисполнением 2022 года (+122,9 тыс.руб.), а также авансом, подлежащим возврату в бюджет (+1135,3 тыс.руб.). Государственный контракт на корректировку   
    РД и СМР от 20.04.2021 № 18/ОК-21 с ООО «АПЕКС». Положительное заключение экспертизы от 31.07.2015 № 78-1-5-0342-15; положительное заключение экспертизы (увеличение стоимости материалов) от 03.02.2022 № 78-1-1-2-005880-2022 (сметная часть). Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. КОЛПИНО, ТВЕРСКАЯ УЛ., ДОМ 13, ЛИТЕРА А   
    (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +33 518,7 тыс.руб. связано с уточнением стоимости планируемого удорожания цен на строительные ресурсы по результатам проведениям повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости от 25.10.2022   
    № 78-1-1-2-075277-2022 (-16481,3 тыс.руб.), а также с учетом ПП СПб от 21.12.2022   
    № 1258 (+50000,0 тыс.руб.). Государственный контракт от 05.04.2021 № 12/ОК-21   
    с ООО «СУАР-ГРУПП». Положительное заключение экспертизы от 07.11.2016   
    № 78-1-1-3-0280-16; плановый срок получения положительного заключения экспертизы (корректировка проекта) – 2 квартал 2023 год. Расходное обязательство на объект:   
    пункт 1.1.2.6 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ   
    ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ШУШАРЫ, ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 438 (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +49 999,8 тыс.руб. с учетом ПП СПб от 21.12.2022 № 1258. Государственный контракт   
    от 08.09.2021 № 68/ОК-21 с ЗАО «ТРЕСТ 101». Положительное заключение экспертизы   
    от 27.07.2020 № 78-1-1-3-034141-2020; положительного заключение экспертизы   
    на корректировку проекта (удорожание стоимости материалов) от 17.06.2022   
    № 78-1-1-2-039045-2022; плановый срок получения положительного заключение экспертизы (корректировка проекта) - 2 кв. 2023. Расходное обязательство на объект:   
    пункт 1.1.2.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
19. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ   
    ПО АДРЕСУ: Г. ПУШКИН, ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 6   
    (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА № 17, ЛИТЕРА А ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЕ) (1375 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +15 165,4 тыс.руб. связано с неучтенным неисполнением 2022 года. Государственный контракт на завершение СМР от 12.05.2022 № 21/ОК-22 (1 этап) с ООО "КВС", государственный контракт   
    на завершение СМР от 28.06.2022 № 37/ОК-22 (2 этап). Положительное заключение экспертизы от 23.01.2019 №78-1-1-3-000991-2019; положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 27.12.2021 № 78-1-1-3-083680-2021; положительное заключение экспертизы на удорожание стоимости материалов от 09.08.2022   
    № 78-1-1-2-056067-2022. Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.08.2022 № 78-16-27-2022. Расходное обязательство на объект:   
    пункт 1.1.2.4. подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
20. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ,   
    СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 56АБ, КОРП.39 (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +14 726,6 тыс.руб. связано с планируемым увеличением стоимости Государственного контракта с ООО "ПСБ «ЖилСтрой»   
    от 15.07.2022 № 39/ОК-22 (+14499,9 тыс.руб.) в связи с удорожанием стоимости материалов, уточнением затрат заказчика (-100,4 тыс.руб.), а также с учетом неисполнения 2022 года (+327,1 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 27.12.2012   
    № 78-1-5-0992-12-2020; положительное заключение экспертизы на корректировку проектной документации от 11.11.2021 № 78-1-1-3-066282-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
21. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШУВАЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 104 (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛА 75А РАЙОНА КАМЕНКА) (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Перенос объема работ на 2023 год   
    в размере +62 235,9 тыс.руб. связан с неисполнением 2022 года в связи с переносом проведения расчетов с подрядной организацией за выполнение пуско-наладочных работ   
    на 2023 год (605,0 тыс.руб.), с учетом уточнения стоимости по результатам получения положительного заключения экспертизы на увеличение стоимости материалов   
    от 19.12.2022 № 78-1-1-2-089838-2022. Государственный контракт от 03.04.2020   
    № 18/ЭА-20 с ООО «ЭДИНАЛЬФА». Положительное заключение экспертизы от 26.09.2014 № 78-1-5-0495-14, положительное заключение экспертизы (корректировка проекта) от 03.04.2021 № 78-1-1-2-015863-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.4 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы   
    Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
22. CТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 550 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., СРЕДНЕРОГАТСКОЙ УЛ. И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, УЧАСТОК 26. Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы   
    от 27.12.2022 № 78-1-1-2-093288-2022. Увеличение лимита финансирования 2025 года   
    в размере +436 529,2 тыс.руб в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры   
    в текущие цены (+413528,10 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+23 001,1 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.58 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования   
    в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
    от 04.06.2014 № 453.
23. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГБОУ   
    ДОД СДЮШОР ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ:   
    Г. ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 83, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +2 608,9 тыс.руб. для окончательного взаиморасчета   
    с подрядной организацией за выполненные работы в соответствии с остатком сметной стоимости и с учетом неисполнения 2022 года. Уменьшение сметной стоимости (- 48 403,0 тыс. руб.) с учетом проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости в соответствии с Дополнительными соглашениями от 18.10.2022 № 16, от 14.12.2022 № 19 (- 48 245,0 тыс.руб.), а также с учетом исключения из сметной стоимости объекта резерва на УСПХ (- 158,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 21.12.2015 № 78-1-5-0416-1, от 04.02.2021 № 78-1-1-3-004460-2021, положительное заключение экспертизы   
    на корректировку стоимости материалов от 31.05.2022 № 78-1-1-2-034619-2022, положительное заключение экспертизы корректировка проекта (ТЧ) - от 21.11.2022 № 78-1-1-2-081334-2022. Государственный контракт от 24.06.2021 №40/ОК-21 с ООО «Высотспецстрой». Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2022 № 78-16-51-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
24. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: БОГАТЫРСКИЙ ПР. ОТ ЯХТЕННОЙ УЛ.   
    ДО СТАРОДЕРЕВЕНСКОЙ УЛ. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 343 112,4 тыс.руб., с учетом фактического освоения средств в 2022 г. УГЭ № 78-1-0391-18 от 11.10.2018 от 11.10.2018 ГК на СМР от 23.01.2023 № 05/ОК-23 с ООО"КИТ", ГК (дождевая канализация, благоустройство) от 23.01.2023 № 04/ОК-23 с ООО "КИТ". Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР - 2 квартал 2023 г. Увеличение сметной стоимости (+343 113,8 тыс. руб.) с учетом необходимости заключения ГК на завершение СМР. Расходное обязательство на объект: пункт 242 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
25. СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТЕННОЙ УЛ. ОТ КАМЫШОВОЙ УЛ.   
    ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Объект переносится на 2023 год из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.12.2022 № 78-1-1-3-093256, увеличение сметной стоимости (+232 983,4 тыс. руб.) и лимита финансирования с учетом уточнения стоимости закупочной процедуры после получения ПЗЭ, пересчет в текущие цены, уточнение затрат заказчика. Плановый срок проведения закупочной процедуры -2 квартал 2023 г. Включение объекта в целях увязки работ со строительством многофункционального центра на Яхтенной ул. Расходное обязательство на объект: пункт 138 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
26. СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ПРОЕЗДА   
    ОТ МОСКОВСКОГО ШОССЕ ДО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:14:0007686:4718 Объект переносится из строки «Плановые расходы» на 2023 год с учетом полученного положительного заключения экспертизы Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 20.12.2022 № 78-1-1-2-090105-2022. Уменьшение сметной стоимости (-37 787,5 тыс. руб.) с учетом уточнения стоимости закупочной процедуры после получения ПЗЭ, пересчет в текущие цены, уточнение затрат заказчика. Плановый срок проведения закупочной процедуры -2 квартал 2023 г. Включение объекта в целях увязки работ со строительством общеобразовательной школы на данном земельном участке. Расходное обязательство на объект: пункт 231 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства   
    Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
27. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ:   
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛИЦЕЙ); ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ЛУЖСКОЙ УЛ.) (4 А/М). Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +5 387,6 тыс.руб. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 27.05.2016 № 78-1-1-3-0189, ПЗЭ   
    на удорожание стоимости от 15.06.2022 № 78-1-1-2-038116. Уменьшение сметной стоимости (- 655,1 тыс. руб.) с учетом корректировки ГК от 05.04.2021 № 09/ОК-21 в соответствии с Д/С № 18 от 10.11.2022. , корректировка затрат заказчика., увеличение лимита финансирования в связи с необходимостью оплаты договора с ГУП «ТЭК СПб» от 24.02.2022 в соответствии с Д/С № 1. Расходное обязательство на объект: пункт 1 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
28. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. КОМАРОВО, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д.4, ЛИТЕРА А (4 А/М), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +13 576,2 тыс.руб. Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 22.12.2014 № 78-1-0499-14 Плановый срок проведения закупочной процедуры на завершение СМР -1 кв. 2023 г. Увеличение сметной стоимости (+13 470,3) в связи с пересчетом закупочной процедуры в цены января 2023, корректировка затрат заказчика. Уточнение объема работ 2023 г. с учетом неисполнения 2022 г. (105,9 тыс. руб.). Расходное обязательство на объект: пункт 4 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
29. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 120, (БЕЛЯЕВКА). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +307 212,4 тыс.руб. Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы. Увеличение сметной стоимости (+307 212,4 тыс. руб.) с учетом уточнения стоимости закупочной процедуры после получения ПЗЭ от 19.12.2022 № 78-1-1-3-089859-2022, пересчет в текущие цены. Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 кв. 2023 г. Расходное обязательство на объект: пункт 15 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
30. . СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ   
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»   
    И «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАНЕВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ОХТИНСКОЙ ВЕТКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +517 193,2 тыс.руб. Уменьшение лимита финансирования 2024 года (-516 313,0 тыс. руб.)   
    с учетом перераспределения объемов работ по годам и неисполнения 2022 года в размере   
    -423,9 тыс.руб. в связи с уточнением затрат заказчика. Увеличение сметной стоимости (+456,3 тыс. руб.) с учетом уточнения восстановительной стоимости зеленых насаждений. Положительное заключение экспертизы по проектной документации: от 30.06.2021   
    № 78-1-1-3-035017-2021. ГК с ООО «СУАР-ГРУПП» на РД+СМР от 18.10.2022   
    № 77/ОК-22. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Наследие», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры   
    в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
    от 17.06.2014 № 488.
31. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:   
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО   
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +4 045,2 тыс.руб., 2024 года в размере   
    + 127,7 тыс. руб. с учетом неисполнения 2022 года в размере -3 808,4 тыс.руб. в связи   
    с длительными сроками заключения договора с ГУП «ТЭК». Увеличение сметной стоимости (+364,5 т.р.) с учетом уточнения затрат заказчика. Положительное заключение экспертизы по проектной документации № 78-1-5-0940-12 от 13.12.2012; ПЗЭ: № 78-1-1-3-069729-2020 от 31.12.2010; ПЗЭ: № 78-1-1-2-051700-2022 от 28.07.2022 (Удорожание стоимости материалов). ГК на СМР с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» от 21.12.2021 № 105/ОК-21. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.
32. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СО ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГЛУХАРСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 58 (ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 74Б РАЙОНА КАМЕНКА, ОГРАНИЧЕННОЙ ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ., НИЖНЕ-КАМЕНСКОЙ УЛ.; ФЗУ № 2), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере + 369 807,9 тыс .руб. для поддержания высоких темпов работ подрядной организации с учетом неучтенного неисполнения 2022 года (+5,0 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования в размере – 369 802,9 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 15.12.2016 № 78-1-1-3-0328-16. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2.4 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.
33. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ СПБ ГУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА «ФОРПОСТ» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д.37. Увеличение лимита финансирования 2023 года в размере +73 927,7 тыс.руб. для окончательного взаиморасчета с подрядной организацией за выполненные работы с учетом неисполнения 2022 года, в связи с поздними сроками получения заключения повторной экспертизы. Уменьшение сметной стоимости (- 32 456,6 тыс. руб.) в соответствии с Дополнительным соглашением от 29.12.2022 № 14 на основании полученного положительного заключения экспертизы. Положительное заключение экспертизы от 05.11.2014 № 78-1-5-003-15, корректировка проекта ПЭЗ от 28.12.2022 № 78-1-1-3-094063-2022. Государственный контракт от 28.10.2019 № 37/ЭА-19 с ООО «Аркада». Объект завершен строительством, планируемый срок получения разрешения на ввод КГИОП до 20.02.2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.

**Увеличение объемов финансирования по объектам предлагается произвести   
за счет уменьшения лимита по объектам:**

В рамках данного Проекта уменьшение лимитов финансирования   
2023 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период   
2024-2025 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.

1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО КОРПУСА ГБУЗ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ)» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 68А, ЛИТЕРА А, ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -91 675,3 тыс. руб. с учетом фактически выполненных работ и уточнением сметной стоимости (-91 892,2 тыс. руб.), уточнением стоимости авторского надзора (+216,9 тыс.руб.) на основании Д/С № 16 от 16.12.22   
   в соответствии с полученным ПЗЭ от 31.05.22 № 78-1-1-2-034666-2022 (Корректировка ПД в части медицинского оборудования) к ГК с ООО «ЭлинАльфа» (разработка РД+СМР)   
   от 25.11.2020 № 68/ЗП-20. ПЗЭ: от 20.05.2015 № 78-1-5-0239-15; ПЗЭ от 15.02.22   
   № 78-1-1-2-008332-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.26 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы   
   Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1, (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТЕРА Ж ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА) (7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -9 999,9 тыс. руб. Увеличение лимита финансирования 2024 года (+10 000,0 тыс.руб.) с учетом изменения объема работ по годам. ПЗЭ: от 01.12.2014 № 78-1-5-0446-14. Планируемый срок проведения закупочных процедур – 4 квартал 2023 года. Перенос объемов работ по годам,   
   в связи с неурегулированными имущественно-правовыми вопросами (Не решен вопрос   
   по планировке территории в соответствии с проектом межевания территории.   
   КИО направлено заявление об отмене отдельных частей документации по планировке территории в КГА. Так же требуется полное перепроектирование объекта в соответствии   
   с действующими строительными нормами с повторным заходом в экспертизу и получение ПЗЭ). Расходное обязательство на объект: пункт 2.8 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного   
   с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ. И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ» С РАЙОННЫМ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПУНКТОМ И ПОДСТАНЦИЕЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 10 БРИГАД НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЕЛГРАДСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 71 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 3, ЛИТЕРА А ПО БУДАПЕШТСКОЙ УЛИЦЕ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -2 723,5 тыс. руб. Уточнение сметной стоимости (-154 975,7 тыс. руб.)   
   в связи с экономией в размере 152 252,2 тыс. руб. по факту выполнения работ   
   в соответствии с Соглашением о завершении работ от 12.01.2023. ГК № 46/ОК-22   
   от 15.08.2022 с ООО «БалтИнвестСтрой» на завершение СМР. Объект завершен строительством. Разрешение на ввод от 15.12.2022 № 78-17-11-2022. ПЗЭ: № 78-1-1-3-0118-16 от 11.02.2016; № ЭС-1-03-173-15 от 14.05.2021; ПЗЭ № 78-1-1-2-061352-2021   
   от 19.10.2021, ПЗЭ № 78-1-1-2-007427-2022 от 10.02.2022. Расходное обязательство   
   на объект: пункт 2.4 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения   
   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
   от 30.06.2014 № 553.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 350 КОЕК ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. П.П. КАЩЕНКО» ПО АДРЕСУ: УЛИЦА МЕНЬКОВСКАЯ, ДОМ 10, СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 188357. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -361 798,4 тыс. руб.   
   в связи с перераспределение объема расходов на 2026 год. Изменение объемов работ   
   по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий. Расходное обязательство на объект: пункт 2.31 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения   
   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
   от 30.06.2014 № 553.
5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., УЧАСТОК 24. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -415 370,1 тыс. руб. в связи с уточнением сметной стоимости (-415 370,1 тыс. руб.) по результатам полученного ПЗЭ от 25.11.22 № 78-1-1-2-082860 (-414 541,1 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика (-829,0 тыс. руб.). Включение объекта в пообъектное распределение АИП с учетом получения ПЗЭ от 25.11.2022. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется во 2 квартале 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.14 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
6. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. БРЯНЦЕВА, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 16, ЛИТЕРА А ПО УЛ. УШИНСКОГО) (110 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -76 751,6 тыс.руб. связано с уточнением стоимости по результатам корректировки проектной документации (-76528,5 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика   
   (-231,4 тыс.руб.), а также с учетом неучтенного неисполнения 2022 года (8,3 тыс.руб.). Государственный контракт на завершение РД и СМР от 15.06.2022 № 30/ЗП-22   
   с АО "СМУ № 2 ТРЕСТА № 16". Плановый срок проведения закупочной процедуры   
   на благоустройство – 1 квартал 2023 года. Положительное заключение экспертизы   
   от 01.07.2016 № 78-1-1-3-0198-16; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 30.09.2022 № 78-1-1-2-069937-2022. Расходное обязательство   
   на объект: пункт 2.1.12 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования   
   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
   от 04.06.2014 № 453.
7. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. ВОСКОВА, УЧАСТОК 15, (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ УЛ. ВОСКОВА, УЛ. МОСИНА, НАБ. СТРОИТЕЛЕЙ, ПОЛОСОЙ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ, ФЗУ № 22)   
   (110 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -25 000,0 тыс.руб.   
   и 2024 года в размере -372 570,8 тыс.руб. связано с исключением объекта из состава «Плановых расходов» в соответствии с заключенным Соглашением от 19.12.2022   
   № 108-УРИ/2022 между Комитетом имущественных отношений и ООО «Специализированный застройщик «ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕГ» о намерении построить объект, осуществить благоустройство и ограждение земельного участка с последующей передачей объекта в государственную собственность Санкт-Петербурга по договору дарения. Положительное заключение экспертизы от 27.12.2022 № 78-1-1-3-093088-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.48 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования   
   в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
   от 04.06.2014 № 453.
8. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖЕВКА-ПОРОХОВЫЕ, КВАРТАЛ 11, КОРП. 31-35 (220 МЕСТ). Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 28.12.2022   
   №78-1-1-2-093919-2022. Уменьшение лимита финансирования 2024 года   
   в размере -3 046,1 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры   
   в текущие цены (-25874,1 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+22828,0 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.62 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ, УЧАСТОК 14 (ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА 15, ВОСТОЧНЕЕ ПРОСПЕКТА ЮРИЯ ГАГАРИНА; ФЗУ № 13) (1100 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -374 791,1 тыс.руб. связано с уточнением стоимости строительства в связи с планируемым удорожанием цен на строительные ресурсы (-375591,3 тыс.руб.), с учетом неучтенного неисполнения 2022 года (+800,2 тыс.руб.), а также с учетом технической правки (уточнение стоимости объема работ между целевыми статьями 0220020800 в размере -0,1 тыс.руб., 022E153050 в размере +0,1 тыс.руб. с целью соблюдения уровня софинансирования). Государственный контракт от 19.07.2021 № 51/ОК-21 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 18.08.2020 № 78-1-1-3-039195-2020; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 12.07.2022 № 78-1-1-2-045898-2022; плановый срок получения ПЗЭ (корректировка проекта) - 2 квартал 2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.1. подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
10. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, СЛАВЯНКА, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 203, (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КОЛПИНСКОГО ШОССЕ И ПРОМЫШЛЕННОЙ УЛИЦЫ) (1375 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2023 года по целевой статье 0220020800 в размере -0,1 тыс.руб., увеличение лимита финансирования 2023 года по целевой статье 022E153050 в размере +0,1 тыс.руб. связано с технической правкой (уточнение стоимости объема работ между целевыми статьями с целью соблюдения уровня софинансирования). Государственный контракт от 16.08.2021 № 21/ОК-21 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 24.09.2020 № 78-1-1-3-047353-2020; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 26.08.2022 № 78-1-1-2-061530-2022; положительное заключение экспертизы на корректировку - 2 кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.3. подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы   
    Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
11. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., МОСКОВСКИМ ШОССЕ И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ (ФЗУ № 24), ВМЕСТИМОСТЬЮ 1100 МЕСТ. Уменьшение лимита финансирования   
    2023 года в размере -400 000,0 тыс.руб. с учетом ожидаемого выполнения текущего года. Увеличение лимита финансирования 2024 года (+400 000,1 тыс.руб.) в связи с перераспределения объема работ по годам с учетом неисполнения 2022 года (+0,1 тыс.руб.). ГК от 28.06.2022 № 35/ОК-22 с ООО «КВС». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации – 1 квартал 2023 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.62 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
12. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОЛЬГИ ФОРШ, ДОМ 9, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -376 702,7 тыс.руб. с учетом ПП СПБ от 21.12.2022 № 1258 (-381373,5 тыс.руб.) и неучтенным неисполнением 2022 года. Государственный контракт от 08.12.2020 № 87/ОК-20 с АО «МОНОЛИТСТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 29.12.2016 №78-1-1-3-0353-16; положительное заключение экспертизы (удорожание стоимости материалов) от 08.08.2022 № 78-1-1-2-055530-2022; положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 18.10.2022 № 78-1-1-2-073714-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.2.7. подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453. Объект введен в эксплуатацию, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.12.2022 № 78-04-05-2022.
13. РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРИСТРОЙКОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 425 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., ДОМ 18, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 30.11.2022 № 78-1-1-3-084194-2022. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -161 912,1 тыс.руб. и лимита финансирования 2024 года в размере   
    – 81 807,9 тыс.руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены   
    (-260 819,2 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+17 099,2 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры - II квартал 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.69 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
14. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 31 (325 МЕСТ).   
    Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 22.12.2022 № 78-1-1-3-091130-2022. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -31 260,9 тыс. руб. и лимита финансирования 2026 года (-1 525 877,4 тыс.руб.) связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (-1 577 732,5 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+20 594,2 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры - 2 кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.56 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
15. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПР.), ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (135 МЕСТ). Объект переносится из строки «Плановые расходы» с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 29.12.2022 № 78-1-1-3-094603-2022. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -405 268,3 тыс.руб. в связи с пересчетом стоимости закупочной процедуры в текущие цены (-416 766,8 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (+11498,5 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры – II кв. 2023 год. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.13 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
16. СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ   
    ПО АДРЕСУ: УЛ. ФАВОРСКОГО, УЧАСТОК 1 (ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ   
    С ГЖАТСКОЙ УЛ.). Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -47 101 тыс.руб. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере   
    - 47 101 тыс.руб. в связи с изменением объема работ, подлежащих выполнению   
    на основании заключения государственной экспертизы на корректировку проекта   
    и в соответствии с остатком сметной стоимости. Увеличение сметной стоимости (+ 57 105,7 тыс. руб.) в связи с удорожанием цен на строительные ресурсы с учетом проведения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости (+ 38 263,0 тыс.руб.), включением в сметную стоимость затрат на оплату исполнительного листа (+ 17 166,4 тыс.руб.), а также корректировкой стоимости присоединения к сетям водоотведения с ГУП «Водоканал» (+ 1 676,3 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 22.12.2014 № 78-1-5-0504-14, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 03.08.2021 № 78-1-1-2-042777-2021, положительное заключение экспертизы (корректировка стоимости материалов) от 31.10.2022 № 78-1-1-2-076514-2022, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 19.12.2022 № 78-1-12-089741-2022. Государственный контракт от 26.10.2021 № 92/ОК-21 с ООО «НОРД-СТРОЙ», государственный контракт на завершение СМР от 05.07.2022 № 38/ОК-22 с ООО «НОРД-СТРОЙ». Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2022 № 78-04-06-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
17. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ПЛЕСЕЦКАЯ УЛ. ОТ ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере -112 342,1 тыс.руб. УГЭ № 78-1-1-3-034795-2021 от 30.06.2021. Государственный контакт c ООО "КИТ" от 17.05.2022 № 22/ОК-22 , ГК c ООО «КИТ» от 23.05.2022 № 23/ОК-22, ГК c ООО "КИТ" от 07.10.2022 № 73/ОК-22, ГК c ООО «КИТ» от 07.10.2022 № 74/ОК-22, ГК от 17.10.2022 с ООО «КИТ» №76/ОК-22, ГК от 17.10.2022 с ООО «КИТ» №75/ОК-22, ГК от 31.10.2022 с ООО «КИТ» № 80/ОК-22, ГК от 31.10.2022 с ООО «КИТ» №81/ОК-22. Сметная стоимость без изменений. Уточнение объемов работ по годам с учетом переноса работ по благоустройству и устройству боковых проездов на 2024. Расходное обязательство на объект: пункт 235 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
18. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: СИТЦЕВАЯ УЛ. ОТ СТАРОДЕРЕВЕНСКОЙ УЛ. ДО ПЛАНЕРНОЙ УЛ. Уменьшение лимита финансирования 2023 года в размере (-232770,3 тыс.руб.) Сметная стоимость без изменений. Объект включен в АИП ПИР, плановый срок получения ПЗЭ -2 кв. 2023 г. Перенос сроков выполнения работ на 2024 год с учетом проведения конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ не ранее 3 кв. 2023 г. Расходное обязательство на объект: пункт 206 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
19. СТРОИТЕЛЬСТВО ПР. КОСМОНАВТОВ ОТ ДУНАЙСКОГО ПР. ДО КОВЖИНСКОГО ПЕР. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере (-133 636,9 тыс.руб) перенос объема работ на 2025 год (+133 636,9 тыс. руб.). Объект включен в строку «Плановые расходы». Изменение объемов работ по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий дорожной инфраструктуры. Расходное обязательство на объект: пункт 211 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.
20. СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАБОРАТОРНОГО ПР. ОТ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА ДО ПОЛЮСТРОВСКОГО ПР. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере (-117 711,5 тыс.руб.), уменьшение объема работ 2025 года (-421 748,6). Перенос остатка стоимости работ на 2026 год. Объект включен в строку «Плановые расходы». Изменение объемов работ по годам для обеспечения финансирования первоочередных мероприятий дорожной инфраструктуры. Расходное обязательство на объект: пункт 209 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552.

Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования и не требует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или издания новых правовых актов Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти при осуществлении градостроительной деятельности.

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы и проведение пресс-конференций, не требуется.

Разработанный проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия   
в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга   
от 10.04.2014 № 244 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия   
в Санкт-Петербурге», и не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

Во исполнение абзаца 8 пункта 2.1 Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и прокуратурой Санкт-Петербурга о взаимодействии в сфере правотворчества Проект и пояснительная записка к Проекту \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_были направлены на электронную почту прокуратуры Санкт-Петербурга (npa@procspb.ru).

**Председатель**

**Комитета по строительству И.В.Креславский**