ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_________________________                                                                                  №__________

О внесении изменения в распоряжение

Правительства Санкт-Петербурга

от 28.06.2019 № 20-рп

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2019 № 20-рп «Об утверждении Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор

Санкт-Петербурга                                                                                                    А.Д. Беглов

Приложение

к распоряжению

Правительства Санкт-Петербурга

от __________    №   _______

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Санкт-Петербурга

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

на 2019–2024 годы

- Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи
 больным с ССЗ в Санкт-Петербурге. Основные показатели оказания 
медицинской помощи больным с ССЗ по районам Санкт-Петербурга

  - Краткая характеристика Санкт-Петербурга. 
Анализ общей смертности и смертности от ССЗ

Санкт-Петербург – мегаполис с высокой плотностью населения, развитой транспортной инфраструктурой, высоким уровнем экономического развития. Административно-территориальными единицами Санкт-Петербурга являются 18 районов Санкт-Петербурга с численностью населения от 44 до 699 тыс. жителей (плотностью населения от 300 до 25 000 человек на кв.км). Санкт-Петербург самый северный в мире город с населением более 1 млн. человек. Климат Санкт-Петербурга умеренный, характерны постоянно высокая влажность воздуха и резкие изменения погоды, 
иногда в течение одних суток. Среднегодовая температура воздуха составляет +6,3 °С 
(от -5,0 °С в феврале до +19,1 °С в июле).

По состоянию на 01.01.2024 численность населения Санкт-Петербурга составляет 5 600 044 жителя (городское население). По данным за 2023 год взрослое население составило 4 665 579 человек, доля населения мужского пола – 45,1 %; доля населения моложе трудоспособного возраста – 15,1 %; трудоспособного возраста – 59,4 %; старше трудоспособного возраста – 25,6 %. Доля населения в возрасте 65 лет и старше – 17,5 %; 75 лет и старше – 7 %; 80 лет и старше – 4,9 %. Ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году составила 76,55 года при общероссийском показателе 73,4 года. Динамика численности населения и показателей смертности представлена в таблице 1.

В 2023 году в структуре смертности от БСК в Санкт-Петербурге лидировала ХИБС (296,4 на 100 000 жителей; 51,5 % всех случаев смерти от БСК), затем следовали ИИ (56,3; 9,8 %), ИМ (40,1; 7,0 %), ХЦВБ (28,4; 4,9 %), ГИ (23,1; 4,0 %). В сравнении с 2022 годом структура смертности существенно не изменилась, снизился вклад ХИБС.

Динамика показателей смертности от различных БСК среди всего населения и населения трудоспособного возраста в 2018–2023 годах представлена в таблице 2.

В течение указанного периода отмечалась разнонаправленная динамика показателей смертности от различных БСК: снижение смертности от ИБС в целом при росте смертности от этой причины среди населения трудоспособного возраста, а также рост смертности от КМП и ХЦВБ в популяции в целом.

Разнонаправленный характер изменений определяется, с одной стороны, совершенствованием оказания помощи пациентам с острыми формами БСК, доступностью плановой ВМП, с другой стороны – негативными последствиями пандемии COVID-19 и имеющимися резервами совершенствования помощи пациентам с ХСН.

Районы Санкт-Петербурга различаются по численности и демографическим характеристикам (доле взрослого населения и доле населения старше 65 лет, таблица 3). Показатели смертности от БСК не определяются исключительно демографическими характеристиками. Основной вклад в структуру смертности взрослого населения от БСК в Санкт-Петербурге вносили ХИБС (313,6 на 100 000 взрослого населения), ОНМК (75,3), ОКС (45,4), КМП (43,0), последствия ОНМК (36,9). Заметный вклад внесли летальные исходы при ААО (4,9) и ВТЭО при тромбофлебитах (3,8).

Динамика демографических показателей за 6 лет (по данным Росстата, 2024 г.)

Таблица 1

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Общая численность населения, человек | 5 351 935 | 5 383 890 | 5 398 064 | 5 384 342 | 5 327 270 | 5 600 044 |
| 2 | Смертность от всех причин (на 100 тыс. жителей) | 1 114,8 | 1 097,7 | 1 359,6 | 1 562,6 | 1 158,4 | 1 067,9 |
| 3 | Смертность от БСК (на 100 тыс. жителей) | 636,4 | 616,7 | 678,4 | 670,9 | 564,9 | 576,0 |
| 4 | Доля смертности от БСК в структуре общей смертности, % | 57,1 | 56,2 | 49,9 | 44,3 | 48,8 | 54,0 |

Структура причин летальных исходов от БСК различалась в разрезе районов Санкт-Петербурга (таблица 3). В целом вклад районов Санкт-Петербурга в общий показатель смертности по Санкт-Петербургу определяется как показателем смертности 
от БСК в районе Санкт-Петербурга, так и численностью его населения, кроме того, некоторые районы Санкт-Петербурга характеризуются высоким уровнем смертности 
от отдельных причин в структуре БСК.

В 2023 году число госпитализированных с ОКС пациентов в Санкт-Петербурге составило 255,8 на 100 000 населения, незначительно увеличившись в сравнении с предыдущим годом (237,1), что существенно ниже показателя до пандемии 
(в 2019 году – 290,8 на 100 000 жителей). Наблюдаемая динамика отражает дальнейшее восстановление показателей, существенно изменившихся в условиях распространения COVID-19.

В 2023 году в Санкт-Петербурге показатель числа выполненных ЧКВ составил 255,3 
на 100 000 жителей, при этом 63,3 % процедур проведено по экстренным показаниям. 
Охват ЧКВ пациентов с ОКС оставался высоким: ЧКВ были выполнены при ОКС в 61,3 % случаев (в 2022 году – в 63,7%), в том числе при ОКС с подъемом ST – в 80,0 % 
(в 2022 году – 83,9 %). Профильность госпитализации пациентов с ОКС составила 93,2 %.

В 2023 году зарегистрирован рост госпитальной летальности при ОИМ до 17,0 % (в 2022 году – 15,7%). Среди факторов, влияющих на показатель больничной летальности от ИМ, следует отметить высокую нагрузку на ряд стационаров, оказывающих помощь пациентам с ОКС, что определяет целесообразность дальнейшего расширения сети стационаров в южных районах Санкт-Петербурга. Также немаловажным фактором является позднее обращение за медицинской помощью при острых 
сердечно-сосудистых событиях. По итогам 2023 года доля госпитализированных с ОКС 
с подъемом ST в первые 2 часа составила 22,1 % против 29,8 % в Российской Федерации.

Динамика показателей смертности

от различных болезней кровообращения в 2018-2023 гг.

Таблица 2

| № п/п | Причина смерти | Все умершие (на 100 000 населения) |  |  |  |  |  | Умершие трудоспособного возраста (на 100 000 населения трудоспособного возраста) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГБ | 3,23 | 3,12 | 2,54 | 2,84 | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 1,04 | 1,22 | 0,62 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | ИМ | 44,3 | 42,8 | 44,2 | 45,9 | 35,4 | 41,0 | 8,87 | 8,47 | 9,26 | 6,62 | 8,2 | 9,0 |
| 3 | ИБС | 394,3 | 388,1 | 447,8 | 449,2 | 326,8 | 313,6 | 49,78 | 45,18 | 34,29 | 29,11 | 41,1 | 32,5 |
| 4 | КМП | 21,56 | 20,06 | 43,9 | 37,05 | 35,3 | 43,0 | 10,1 | 10,72 | 52,37 | 44,56 | 43,3 | 54,6 |
| 5 | Сердечная недостаточность | 0,02 | 0,04 | 0,19 | 0,13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,03 | - | - |
| 6 | Субарахноидальное кровоизлияние | 3,66 | 3,4 | 3,58 | 3,08 | 2,3 | 2,8 | 2,75 | 2,67 | 2,48 | 2,12 | 1,6 | 2,2 |
| 7 | Внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния | 23,3 | 23,37 | 21,77 | 19,5 | 17,5 | 18,6 | 9,55 | 11,46 | 9,55 | 7,76 | 6,8 | 8,7 |
| 8 | Инфаркт мозга | 59,72 | 53,55 | 56,54 | 49,68 | 46,7 | 50,2 | 6,28 | 4,63 | 5,98 | 5,09 | 5,1 | 4,9 |
| 9 | Инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт | 0,6 | 2,95 | 1,61 | 1,73 | 0,5 | 2,8 | 0 | 0,42 | 0,19 | 0,16 | - | 0,5 |
| 10 | Церебральный атеросклероз | 32,94 | 30 | 32,1 | 23,4 | 19,7 | 36,9 | 0,94 | 1,5 | 1,77 | 1,73 | 1,8 | 1,0 |

  - Заболеваемость БСК

В 2023 году доля БСК в структуре общей заболеваемости составила 18,0 %, при этом вклад первичной заболеваемости БСК – 4,4%.

В структуре как общей, так и первичной заболеваемости БСК в Санкт-Петербурге лидируют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (таблица 4), среди которых наиболее часто диагностируется ГБ с преимущественным поражением сердца; другие формы АГ выявляются существенно реже. В 2023 году было зарегистрировано около 10 новых случаев АГ на 1 000 взрослых жителей, 
что вдвое выше, чем в 2018 году.

Следующей по частоте выявления патологией в 2023 году явились ЦВБ, на третьем месте - ИБС. Первичная заболеваемость ХИБС составила около 6 случаев на 1 000 взрослого населения. Первичная заболеваемость стенокардией выросла в сравнении с 2022 годом, но при этом остается ниже показателя 2019 года.

В 2023 году зарегистрировано снижение общей и первичной заболеваемости ЦВБ преимущественно за счет хронических форм при снижении общей заболеваемости ЦВБ. Также отмечался значимый рост первичной заболеваемости другими болезнями сердца, – можно предполагать вклад не учитываемых отдельно в форме № 12 государственного статистического наблюдения миокардитов при других заболеваниях (I41) и сердечной недостаточности (I50).

Среди острых форм ССЗ лидируют ОНМК: в течение 2023 года зарегистрировано в среднем 1,4 случая инсульта на 1 000 взрослого населения.

Анализ данных об общей и первичной заболеваемости БСК по районам Санкт-Петербурга демонстрирует существенные различия в общей заболеваемости БСК между отдельными районами Санкт-Петербурга, доля лиц с БСК составляет от четверти до более чем половины взрослого населения районов Санкт-Петербурга и наиболее высока во Фрунзенском, Колпинском, Василеостровском, Кировском, Курортном и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга (таблица 5). Наиболее благополучная ситуация в отношении заболеваемости БСК регистрируется в Пушкинском, Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Высокий уровень первичной заболеваемости хроническими формами БСК регистрируется в Красногвардейском и Московском районах города, первичной заболеваемости острыми формами БСК – в Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Курортном, Московском, Василеостровском и Приморском районах Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что в Кировском, Василеостровском и Московском районах Санкт-Петербурга высокие показатели заболеваемости сочетаются с высоким уровнем смертности от острых форм ИБС и ХИБС.

Демографические характеристики

и показатели смертности от БСК в 2023 году по районам Санкт-Петербурга

Таблица 3

| № п/п | Район Санкт-Петербурга | Доля населения, % |  | Показатели смертности на 100 000 взрослого населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 лет и старше | 65 лет и старше | БСК | ОКС | ХИБС | КМП | ОНМК | ХСМН | ААО | ВТЭ |
|  |  |  |  |  | (I21-I24) | (I25) | (I42) | (I60-I64) | (I67, I69) | I71 | I80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Адмиралтейский | 80,92 | 14,88 | 454,2 | 34,0 | 220,5 | 42,3 | 54,5 | 30,1 | 5,8 | 3,2 |
| 2 | Василеостровский | 82,99 | 18,93 | 490,8 | 48,4 | 261,8 | 29,5 | 72,1 | 38,7 | 6,8 | 2,9 |
| 3 | Выборгский | 83,47 | 18,67 | 419,2 | 37,3 | 263,7 | 29,4 | 65,4 | 26,4 | 4,8 | 3,5 |
| 4 | Калининский | 82,33 | 19,42 | 525,0 | 44,3 | 318,2 | 40,4 | 74,0 | 33,0 | 6,0 | 3,5 |
| 5 | Кировский | 81,68 | 18,64 | 594,7 | 49,7 | 353,5 | 36,3 | 83,1 | 46,8 | 10,1 | 3,9 |
| 6 | Колпинский | 79,85 | 15,74 | 628,5 | 51,6 | 331,4 | 41,4 | 104,2 | 26,9 | 5,9 | 2,7 |
| 7 | Красногвардейский | 81,37 | 18,08 | 501,7 | 39,8 | 321,0 | 34,3 | 56,4 | 44,1 | 7,4 | 2,2 |
| 8 | Красносельский | 79,75 | 15,73 | 527,4 | 42,2 | 318,2 | 41,0 | 73,5 | 33,4 | 5,1 | 5,1 |
| 9 | Кронштадтский | 79,37 | 16,00 | 676,8 | 72,0 | 362,5 | 63,0 | 67,5 | 22,5 | 6,8 | 4,5 |
| 10 | Курортный | 83,22 | 18,17 | 520,8 | 55,1 | 268,3 | 39,5 | 62,3 | 25,2 | 3,6 | 1,2 |
| 11 | Московский | 81,60 | 18,06 | 552,4 | 40,6 | 295,3 | 24,5 | 74,9 | 30,4 | 6,0 | 5,4 |
| 12 | Невский | 81,64 | 15,83 | 456,5 | 35,0 | 271,6 | 33,0 | 50,7 | 48,4 | 5,5 | 3,1 |
| 13 | Петроградский | 83,65 | 18,28 | 477,6 | 40,6 | 247,9 | 30,2 | 63,9 | 25,9 | 9,5 | 4,3 |
| 14 | Петродворцовый | 82,57 | 16,11 | 712,2 | 33,5 | 446,5 | 45,5 | 89,5 | 47,7 | 7,5 | 0,0 |
| 15 | Приморский | 83,02 | 16,88 | 360,8 | 26,0 | 185,2 | 21,3 | 47,3 | 21,6 | 4,3 | 4,4 |
| 16 | Пушкинский | 78,42 | 13,01 | 433,5 | 31,5 | 286,7 | 20,5 | 53,8 | 17,8 | 1,9 | 0,0 |
| 17 | Фрунзенский | 82,54 | 19,63 | 569,2 | 56,0 | 308,5 | 32,1 | 72,9 | 36,0 | 8,0 | 3,6 |
| 18 | Центральный | 83,09 | 18,27 | 449,4 | 29,4 | 229,7 | 28,9 | 62,3 | 26,4 | 5,5 | 3,0 |
| ВСЕГО по Санкт-Петербургу |  | 83,50 | 17,20 | 554,8 | 45,4 | 313,6 | 43,0 | 75,3 | 36,9 | 4,9 | 3,8 |

Заболеваемость БСК в Санкт-Петербурге в 2018-2023 годах

Таблица 4

| № п/п | Наименование классов и отдельных болезней | Код по МКБ-10 |  |  | Число на 100 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего заболеваний |  |  |  |  |  |  | Впервые выявленных заболеваний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БСК | I00-I99 | 33 744,2 | 34 039,7 | 30 235,4 | 30 447,8 | 33 766,8 | 35 032,3 | 2 226,2 | 2 375,5 | 2 559,3 | 2 764,4 | 3 343,0 | 3 024,7 |
| 2 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | I10-I13 | 12 772,6 | 13 186,3 | 11 694 | 11 797,6 | 14 248,3 | 15 248,1 | 662,9 | 821,6 | 971,1 | 1 277,5 | 1 067,9 | 1094.2 |
| 3 | ГБ с преимущественным поражением сердца | I11 | 11 550,3 | 12 008,6 | 10 810,5 | 10 800,9 | 13 454,2 | 14523,0 | 563,6 | 728,1 | 886,7 | 1 109,1 | 962 | 971,6 |
| 4 | ИБС | I20-I25 | 7 817,4 | 7 671,9 | 6 470,9 | 6 349,5 | 6 735,1 | 6612,8 | 573 | 557,1 | 615 | 699,2 | 586,7 | 587,8 |
| 5 | ХИБС | I25 | 6 770,5 | 6 699,8 | 5 681,3 | 5 598,4 | 6 034 | 5987,9 | 381,3 | 355,5 | 451,4 | 522,4 | 419,1 | 403,2 |
| 6 | ОКС | I20.0, I21, I22, I24 | 116,5 | 122,7 | 100,5 | 105,0 | 116,5 | 110,7 | 116,5 | 122,7 | 100,5 | 105,0 | 116,5 | 110,7 |
| 7 | Стенокардия | I20 | 989 | 902,7 | 724,4 | 683,9 | 626,9 | 549,3 | 133,8 | 132,2 | 98,5 | 109,6 | 93,4 | 108,7 |
| 8 | ОИМ и повторный ИМ | I21, I22 | 55,7 | 66,7 | 62,5 | 65,2 | 72,0 | 74,0 | 55,7 | 66,7 | 62,5 | 65,2 | 72,0 | 74,0 |
| 9 | Другие болезни сердца | I30-I51 | 1 384,4 | 1 508,4 | 1 361,9 | 1 183,2 | 1 372,1 | 1482,9 | 127,3 | 116,5 | 106,9 | 153,8 | 206,3 | 250,4 |
| 10 | КМП | I42 | 176,2 | 190,1 | 177,4 | 177 | 166,9 | 168,3 | 17,9 | 16,7 | 17 | 15,3 | 15,5 | 16,9 |
| 11 | ЦВБ | I60-I69 | 8 551,1 | 8 673,2 | 7 351,9 | 7 247,6 | 8 409,4 | 8399,3 | 558,1 | 584,2 | 541,2 | 626,1 | 753,5 | 713,8 |
| 12 | ОНМК | I60-I64 | 143,6 | 139,0 | 120,6 | 130,0 | 151,4 | 141,6 | 143,6 | 139,0 | 120,6 | 130,0 | 151,4 | 141,6 |
| 13 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов | I80-I83, I85-I89 | 2 340,7 | 2 219,6 | 1 833,3 | 1 870,9 | 1 910,2 | 1897,1 | 211,5 | 221 | 216 | 240,4 | 230,3 | 282,6 |
| 14 | Варикозное расширение вен нижних конечностей | I83 | 2 028,7 | 1 918,1 | 1 540,6 | 1 540,9 | 1 536,9 | 1521,7 | 160,6 | 168,3 | 160,3 | 177 | 170,7 | 205,4 |

  - Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи 
больным с ССЗ в Санкт-Петербурге

В настоящее время структура службы скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге представлена следующими подразделениями: ГБУЗ ГССМП с 26 подстанциями в 13 районах Санкт-Петербурга и оперативным центром «03» (подчиняется КЗ); станции и отделения СМП, находящиеся в ведении АР 
Санкт-Петербурга (52 структурных подразделения в 43 медицинских организациях). 
В качестве единого диспетчерского центра СМП функционирует оперативный отдел 
ГБУЗ ГССМП. Всего в Санкт-Петербурге круглосуточно работают 450 выездных бригад СМП, в том числе 31 специализированная бригада анестезиологии-реанимации. 
Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут составляет 89,3% (в 2022 г. – 88,8%), в том числе при вызове на ОКС – 95,9% (в сравнении с 2022 г. показатель не изменился).

В 2023 году в первые 12 часов от начала заболевания в Санкт-Петербурге госпитализировано 76,3% пациентов с ОКС, в том числе 22,1% – в первые 2 часа (в 2022 году – 75,1% и 19,6% соответственно).

В Санкт-Петербурге доступны I, II и III этапы медицинской реабилитации для пациентов с БСК. Из числа пациентов, перенесших ОКС в 2023 году, 66,9% получили реабилитационную помощь в объеме I этапа (в 2022 году – 44,8%), 4,9% – II этапа (в 2022 году – 3,7%) и  11,6% – III этапа (в 2022 году – 7,6%). В настоящее время также предусмотрена возможность оказания реабилитационной помощи в необходимом объеме пациентам с БСК, перенесшим COVID-19 в тяжелой форме.

Коечный фонд стационарных отделений медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы и отделений медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями составляет 907 коек. Также в структуре стационаров развернуто 78 коек дневного стационара для такой категории пациентов.

Амбулаторный этап медицинской реабилитации для взрослого населения представлен четырьмя межрайонными центрами в Выборгском, Кировском, Московском и Центральном районах Санкт-Петербурга, а также 29 амбулаторно-поликлиническими учреждениями, в которых созданы кабинеты и отделения медицинской реабилитации. Направление взрослых пациентов на медицинскую реабилитацию осуществляется в соответствии с маршрутизацией, утвержденной распоряжением Комитета по здравоохранению от 12.05.2022 № 291-р.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адмиралтейский | 34055,0 | 2936,3 | 16785,6 | 1672,5 | 5950,0 | 339,4 | 7279,4 | 360,0 | 70,6 | 70,6 | 61,3 | 61,3 | 1791,9 | 210,6 |
| 2 | Василеостровский | 46731,9 | 2660,476 | 21304,3 | 842,9 | 6892,9 | 565,2 | 6002,4 | 417,6 | 158,6 | 158,6 | 76,2 | 76,2 | 2247,1 | 590,5 |
| 3 | Выборгский | 28264,1 | 1844,3 | 12717,4 | 1044,3 | 6190,6 | 406,3 | 5708,9 | 298,0 | 103,0 | 103,0 | 98,1 | 98,1 | 1325,4 | 40,0 |
| 4 | Калининский | 26714,8 | 2298,7 | 12383,3 | 900,0 | 6343,5 | 589,8 | 5278,5 | 458,1 | 109,3 | 109,3 | 64,4 | 64,4 | 1062,4 | 113,3 |
| 5 | Кировский | 43746,8 | 3541,8 | 18721,8 | 1770,9 | 10213,5 | 750,6 | 6041,5 | 495,0 | 116,8 | 116,8 | 125,3 | 125,3 | 1429,4 | 360,0 |
| 6 | Колпинский | 42249,5 | 3470,0 | 18032,6 | 1448,0 | 10746,8 | 412,1 | 9448,4 | 569,5 | 52,1 | 52,1 | 55,8 | 55,8 | 1351,6 | 578,0 |
| 7 | Красногвардейский | 39759,5 | 4948,4 | 17872,2 | 624,3 | 7900,0 | 1544,8 | 9808,1 | 1204,3 | 277,3 | 277,3 | 173,5 | 173,5 | 1680,3 | 609,7 |
| 8 | Красносельский | 32177,7 | 2151,4 | 13834,2 | 775,8 | 7859,3 | 566,0 | 6808,1 | 471,9 | 270,5 | 270,5 | 177,2 | 177,2 | 1038,8 | 227,2 |
| 9 | Кронштадтский | 43212,5 | 4090,0 | 24525,0 | 2427,5 | 5417,5 | 765,0 | 10625,0 | 897,5 | 0 | 0 | 127,5 | 127,5 | 1412,5 | 0 |
| 10 | Курортный | 44611,3 | 1801,3 | 18621,3 | 398,8 | 13363,8 | 428,8 | 7248,8 | 282,5 | 198,8 | 198,8 | 96,3 | 96,3 | 3087,5 | 130,0 |
| 11 | Московский | 35292,1 | 5617,4 | 14688,5 | 2115,3 | 9650,3 | 1455,9 | 7237,6 | 1326,5 | 168,5 | 168,5 | 112,1 | 112,1 | 1316,5 | 110,0 |
| 12 | Невский | 36479,6 | 2861,6 | 15293,1 | 1160,5 | 10030,0 | 631,8 | 6138,5 | 417,3 | 115,8 | 115,8 | 88,2 | 88,2 | 1397,5 | 144,0 |
| 13 | Петроградский | 32035,8 | 3372,5 | 16056,7 | 526,7 | 6528,3 | 414,2 | 3144,2 | 855,0 | 150,0 | 150,0 | 95,8 | 95,8 | 2266,7 | 1360,0 |
| 14 | Петродворцовый | 36145,4 | 3423,8 | 17062,3 | 1133,8 | 8514,6 | 730,8 | 8060,8 | 850,0 | 120,0 | 120,0 | 76,2 | 76,2 | 940,0 | 298,5 |
| 15 | Приморский | 31699,1 | 2401,9 | 13505,4 | 752,1 | 7404,9 | 509,1 | 6189,6 | 482,0 | 158,0 | 158,0 | 136,6 | 136,6 | 1795,4 | 232,9 |
| 16 | Пушкинский | 20662,7 | 928,8 | 8846,5 | 123,1 | 4965,8 | 306,9 | 3821,2 | 330,8 | 89,6 | 89,6 | 94,2 | 94,2 | 663,5 | 23,8 |
| 17 | Фрунзенский | 41022,0 | 3695,9 | 15617,3 | 1542,9 | 11502,2 | 928,0 | 7314,9 | 707,1 | 86,1 | 86,1 | 111,0 | 111,0 | 1427,3 | 96,8 |
| 18 | Центральный | 35472,0 | 3171,5 | 15652,0 | 1178,0 | 7585,0 | 811,5 | 7120,5 | 617,5 | 80,0 | 80,0 | 101,5 | 101,5 | 1622,5 | 177,0 |

Заболеваемость БСК в 2023 году по районам Санкт-Петербурга (на 100 тыс. взрослого населения)

| № п/п | Район Санкт-Петербурга | БСК |  | БПАД |  | ЦВБ |  | ИБС |  | ОНМК |  | ОКС |  | Другие заболевания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Первичная | Общая | Первичная | Общая | Первичная | Общая | Первичная | Общая | Первичная | Общая | Первичная | Общая | Первичная |

Таблица 5

В Санкт-Петербурге имеются широкие возможности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с БСК. В 2023 году оказание ВМП пациентам с БСК за счет средств федерального бюджета и средств ОМС в Санкт-Петербурге осуществлялось в 17 медицинских организациях (в 2023 году средний срок ожидания ВМП за счет средств федерального бюджета составил 3,2 месяца, за счет софинансирования – 1,8 мес., за счет средств ОМС – 1,5 месяца). Число случаев оказания ВМП за счет бюджетных средств пациентам с БСК по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в 2023 году составило 6 394 (в 2022 г. – 6 143 случая), что превысило показатель до пандемии (2019 год - 6 189 случаев). Объемы оказания ВМП за счет средств ОМС данной группе больных в 2023 году в сравнении с 2022 годом возросли на 4,4% и составили 17 603 случая (в 2022 г. – 16 855 случаев), существенно увеличившись при этом по сравнению с 2019 годом (14 696 вмешательств).

Данные об объемах хирургической помощи пациентам с БСК в медицинских организациях Санкт-Петербурга представлены в таблице 6. В 2023 году в сравнении с 2022 годом число выполненных хирургических вмешательств пациентам с БСК увеличилось (с 34 957 до 37 404 операций). Объемы выполнения большинства видов вмешательств увеличились, особенно число вмешательств по коррекции тахиаритмий и имплантации ПЭКС, при этом в сравнении с предыдущим годом снизилось число операций по поводу приобретенных пороков сердца. Следует отметить, что увеличение объемов вмешательств при ИБС и ЦВБ сопровождалось увеличением показателей периоперационной летальности, что может быть связано с большей долей тяжелых пациентов в структуре оперированных в связи с повышением доступности вмешательств.

Доля лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением в 2019 году, составляла 57%, в 2020 году – 63,7%, в 2021 году – 72,3%., в 2022 году – 80,1%, в 2023 году – 84,1%. Однако имеются резервы для повышения показателя, в частности за счет когорты пациентов с ЦВБ, где охват ДН составил в 2023 году 72,9%.

Распространенность факторов риска БСК в 2023 году по данным, полученным в ходе проведения диспансеризации, составила: гиперхолестеринемия – 11,5%; гипергликемия – 5,9%; курение – 10,8%; нерациональное питание – 29,0%; избыточная масса тела – 16,9%; ожирение – 7,0%; низкая физическая активность – 25,5%; отягощенная наследственность по ИМ – 1,7%, инсульту – 1,4%; Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск выявлен у 21,7%; высокий (более одной единицы) относительный сердечно-сосудистый риск - у 7,8%.

  - Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую помощь больным с БСК (по данным за 2019–2023 годы)

Санкт-Петербург характеризуется высоким уровнем обеспеченности коечным фондом различного профиля для оказания медицинской помощи пациентам с БСК. Имеются возможности оказания не только специализированной медицинской помощи, но и ВМП по всем зарегистрированным профилям, а также в рамках клинической апробации.

В 2023 году среднегодовое число кардиологических коек в сравнении с 2022 годом выросло с 1 938 до 2 141, но не достигло числа коек, развернутых до пандемии (2 344 в 2019 году), что определяется изменением ситуации с оказанием кардиологической помощи в условиях пандемии, в том числе сокращением числа кардиологических пациентов. Обеспеченность кардиологическими койками в 2023 году составила 4,6 
на 10 000 населения, что существенно выше среднероссийского показателя (3,8 на 10 000 взрослого населения). Среднегодовое число кардиохирургических коек выросло в сравнении с 2022 годом с 388 до 393, обеспеченность койками составила 0,8 на 10 000 взрослого населения (среднероссийский показатель – 0,53). Также в Санкт-Петербурге в 2023 году функционировали 473 коек по профилю «сосудистая хирургия». Развернуто 97 коек ИТ кардиологического профиля и 484 кардиологические койки для больных с ИМ, 
а также 144 коек ИТ неврологического профиля, 787 неврологических коек 
для больных с ОНМК, всего 1 675 неврологических коек для взрослых. В 2023 году также функционировали 1 848 реанимационных коек и 190 коек ИТ.

В 2023 году в стационарах Санкт-Петербурга пролечено 206 170 пациентов с БСК, 
в том числе 127 831 пациентов с БСК госпитализированы по экстренным показаниям 
(из них 84 903 пациентов – бригадами СМП).

В пяти ведущих по объему помощи стационарах в течение года получают лечение свыше 50% всех пациентов с БСК. Именно в этих учреждениях должны быть в первую очередь реализованы меры, направленные на дальнейшее снижение смертности от БСК у пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Стационары, оказывающие экстренную помощь пациентам с ОКС и ОНМК, представлены на диаграммах 1 и 2. Маршрутизация экстренной помощи пациентам с БСК осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от 22.02.2024 г. №76-р «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению с болезнями системы кровообращения».

Координация госпитализации пациентов с ОКС и ОНМК осуществляется оперативным отделом ГБУЗ ГССМП с участием ответственных дежурных 
консультантов – кардиолога и невролога с учетом доступности реанимационных коек, загрузки операционных и кратчайшего плеча и времени транспортировки, а также исходя из представленных в стационарах смежных профилей с учетом коморбидности пациентов. Госпитализация пациентов с ОКС допускается только в дежурные ЧКВ-центры 
(РСЦ и приравненные к ним учреждения, диаграмма 1).

Санитарная авиация не используется ввиду компактных размеров Санкт-Петербурга, развитой дорожной сети, наличия многопрофильных стационаров и подстанций СМП во всех районах Санкт-Петербурга. Передача ЭКГ в консультативный центр 
не практикуется, все медицинские работники выездных бригад СМП владеют навыками анализа и интерпретации ЭКГ.

В 2023 году число госпитализаций с ОНМК выросло на 2,5% в сравнении с предшествующим годом, при этом также увеличился до 94,1% показатель профильности госпитализаций, а доля пациентов с ИИ, госпитализированных в сроки менее 4,5 часов с момента развития заболевания, увеличилась с 20,2% до 22,4%, но оставалась ниже целевого значения. Недостаточная доля госпитализаций с ОНМК. в «терапевтическом окне» в 2023 году связана преимущественно с несвоевременным обращением за медицинской помощью при симптомах ОНМК. В соответствии с распоряжением КЗ от 25.03.2024 № 139-р «О профиле и мощности коечного фонда СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» учреждение получило статус РСЦ, насчитывающего 72 койки неврологического и 18 коек реанимационного профиля для лечения пациентов с ОНМК, что увеличит возможности оказания помощи данной группе пациентов в ранние сроки заболевания в юго-восточных районах Санкт-Петербурга. Характеристики госпитализации пациентов с ОНМК за последние пять лет представлены в таблице 7.

Несмотря на низкую долю пациентов с ИИ, госпитализируемых в период «терапевтического окна», в 2022 – 2023 годах частота применения методов тромболитического лечения соответствовала целевым значениям (>7 % целевое значение МЗ РФ для ТЛТ) и составляла от 6,3 % до 8,0 %, применение внутрисосудистой тромбэкстракции  (ВСТЭ) в этот период существенно превышало целевое значение МЗ РФ (до 2%) и соответствовало уровню 4,3% - 5,5%, в т.ч. от 1/3 до 1/4 процедуры ТЭ и ВСТЭ применялись совместно. Высокая частота применения внутрисосудистых методов восстановления кровотока в острой фазе ишемического инсульта отражает высокий уровень подготовки служб неврологических отделений и отделений рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сети сосудистых центров Санкт-Петербурга.

Региональная сеть учреждений

по оказанию помощи пациентам с ОКС

Диаграмма 1

1. ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (24/7)

2. ГБУЗ «Городская больница № 26» (24/7)

3. ГБУЗ «Городская Покровская больница» (24/7)

4. ГБУЗ «Городская Александровская больница» (24/7)

5. ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (24/7)

6. ГБУ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе (24/7)

7. ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» (24/7)

8. ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (24/7)

9. ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» (24/7)

10. Военно-медицинская академия (24/7)

11. ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава России (24/7)

12. ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова Минздрава России (24/7)

13. ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России (24/7)

14. ФГБОУ ВО ГМУ им.академика И.П.Павлова Минздрава России

15. ГБУЗ «Городская больница № 33» (24/7)

15

Региональная сеть учреждений

по оказанию помощи пациентам с ОНМК

Диаграмма 2

1. ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (РСЦ)

2. ГБУЗ «Городская больница № 26» (РСЦ)

3. ГБУЗ «Городская Покровская больница» (РСЦ)

4. ГБУЗ «Городская Александровская больница» (РСЦ)

5. ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (РСЦ)

6. ГБУ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе (РСЦ)

7. ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» (РСЦ)

8. ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (РСЦ)

9. ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» (РСЦ)

10. ГБУЗ «Городская больница № 15» (ПСО)

11 ГБУЗ «Городская больница № 33» (РСЦ)

12. ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова Минздрава России (РСЦ)

13. ГБУЗ «Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко» (ПСО)

14. ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России (РСЦ)

15. ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» (ПСО)

16. ГБУЗ «Николаевская больница» (ПСО)

Показатели хирургической помощи при БСК

в медицинских организациях Санкт-Петербурга в 2021 – 2023 годах

(по данным формы федерального статистического наблюдения № 14 за 2021-2023 годы)

Таблица 6

| № п/п | Виды хирургической помощи | Всего операций |  |  | Число операций на 1 млн. населения |  |  | Больничная летальность,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операции на сердце, всего: | 29 417 | 34 957 | 37 404 | 5 449,5 | 6 473,5 | 6 679,3 | 3,2 | 2,1 | 2,9 |
| 1.1 | из них на открытом сердце | 4 272 | 3 942 | 4 155 | 791,4 | 730,0 | 742,0 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
| 1.1.1 | из них с искусственным кровообращением | 3 311 | 3 276 | 3 253 | 613,4 | 606,7 | 580,9 | 3,2 | 3,0 | 3,2 |
| 1.2 | Коррекция врожденных пороков сердца | 1 448 | 1 348 | 1 386 | 268,2 | 249,6 | 247,5 | 2,8 | 2,3 | 2,5 |
| 1.3 | Коррекция приобретенных поражений клапанов сердца | 1 144 | 1 285 | 1 219 | 211,9 | 238,0 | 217,6 | 4,0 | 2,7 | 4,3 |
| 1.4 | При нарушении ритма, всего: | 6 277 | 6 850 | 7 437 | 1 162,8 | 1 268,5 | 1 328,0 |  | 0,4 | 0,4 |
| 1.4.1 | из них имплантация постоянного кардиостимулятора | 2 654 | 3 068 | 3 426 | 491,7 | 568,1 | 611,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| 1.5 | Коррекция тахиаритмий | 2 963 | 3 012 | 3 510 |  | 557,8 | 626,8 | 0,03 | 0,03 | 0,0 |
| 1.5.1 | из них катетерных аблаций | 2 519 | 2 567 | 3 492 | 466,6 | 475,4 | 623,6 | 0,00 | 0,04 | 0,0 |
| 1.6 | По поводу ИБС | 13 377 | 16 836 | 17 181 | 2 478,1 | 3 117,8 | 3068,0 | 5,4 | 3,2 | 4,6 |
| 1.6.1 | из них АКШ | 2 471 | 2 632 | 2 754 | 457,8 | 487,4 | 491,8 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
| 1.7 | Ангиопластика коронарных артерий | 10 906 | 14 204 | 14 427 |  | 2 630,4 | 2 576,3 | 6,0 | 3,4 | 5,1 |
| 1.7.1 | из них со стентированием | 10 555 | 13 597 | 14 000 | 1 955,3 | 2 518,0 | 2 500,0 | 5,7 | 3,3 | 4,9 |
| 2 | Операции на сосудах, всего: | 16 080 | 21 318 | 23 709 | 2 978,8 | 3 947,8 | 4 233,8 | 3,9 | 2,6 | 2,8 |
| 2.1 | из них операции на артериях | 10 583 | 11 794 | 16 204 | 1 960,5 | 2 184,1 | 2 893,6 | 5,6 | 4,2 | 3,5 |
| 2.1.1 | из них на питающих головной мозг | 1 397 | 1 380 | 1 844 | 258,8 | 255,6 | 329,3 | 6,0 | 1,8 | 3,1 |
| 2.1.1.1 | из них каротидные эндартерэктомии | 313 | 412 | 631 |  | 76,3 | 112,7 | 1,0 | 1,9 | 1,3 |
| 2.2 | Экстраинтракраниальные анастомозы | 174 | 198 | 231 | 32,2 | 36,7 | 41,3 | 1,7 | 2,5 | 0,4 |
| 2.3 | Рентгенэндоваскулярные дилятации | 424 | 394 | 418 | 78,5 | 73,0 | 74,6 | 3,8 | 1,3 | 0,7 |

Госпитализация пациентов с ОНМК

в сеть сосудистых центров Санкт-Петербурга в период 2019-2022 годов

Таблица 7

| № п/п | Год | Доля профильных госпитализаций,% | Всего выбывших с ОНМК, пациентов | Госпитальная летальность при ОНМК, % | Всего с ИИ < 4,5 ч., пациентов | Доля пациентов с ИИ < 4,5 ч.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2019 | 95,9 | 22 203 | 16,3 | 4 253 | 29,4 |
| 2 | 2020 | 93,6 | 18 214 | 20,3 | 2 629 | 18,5 |
| 3 | 2021 | 93,6 | 18 991 | 20,8 | 2 649 | 17,7 |
| 4 | 2022 | 93,4 | 20 464 | 17,6 | 3 596 | 20,2 |
| 5 | 2023 | 94,1 | 20 971 | 17,8 | 3 531 | 22,4 |

Расширение возможности использования тактики комбинированного лечения отчасти позволило скомпенсировать недостаточную долю пациентов доставляемых в период «терапевтического окна», а также восстановить кровоток у  пациентов с большей тяжестью инсульта, имевших противопоказания к ТЛТ. В 2023 году наблюдался рост абсолютного числа примененных процедур ТЛТ и ТЭ, доля всех случаев применения процедур ТЛТ составила 8,0% (n=1343), совокупно процедуры по восстановлению кровотока были выполнены у 2 275 пациентов. В целом возрастание доли примененных процедур тромболитического лечения превысило целевой уровень (1/3 от поступивших в «терапевтическое окно» с ИИ) и составило 38% от всех случаев ИИ, принятых в «терапевтическом окне». Проведение реперфузионной терапии пациентам с ОНМК в 2019 – 2023 годах представлено в таблице 8.

Проведение реперфузионной терапии пациентам

с ОНМК в Санкт-Петербурге в 2019 – 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Процедура | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТЛТ | 1081 | 680 | 766 | 957 | 1123 |
| 2 | ТЛТ + ТЭ | 411 | 227 | 229 | 224 | 220 |
| 3 | Всего с введением rtPA | 1492 (8,3%) | 907 (6,3%) | 995 (6,3%) | 1181 (7,1%) | 1343 (8,0%) |
| 4 | ТЭ | 678 (3,8%) | 624 (4,3%) | 713 (4,8%) | 894 (5,2%) | 932 (5,5%) |
| 5 | Всего процедур | 1759 | 1531 | 1708 | 2075 | 2275 |

Показатель больничной летальности при ОНМК в 2023 году составил 17,8% (3 581 летальный исход), что соответствует снижению на 5% в сравнении с 2022 годом. Доля летальных исходов при церебральной ишемии составила 15,9% (2 680 летальных исходов), со значимой положительной динамикой в сравнении с периодом 2021-2022 гг.

Доля летальных исходов при церебральных геморрагиях составила 42,6% (901 летальный исход), что соответствует снижению на 10,5 % в сравнении с 2022 годом, однако показатель по-прежнему выше целевого значения МЗ РФ (<40%).

Доля лиц, выписываемых из РСЦ и ПСО с отсутствием реабилитационного потенциала в 2023 г. составила 8% (n=1313), существенно не снижаясь в период с 2020 г. (от 8,0 до 9,0%). Число пациентов, ежегодно нуждающихся преимущественно в мероприятиях общего ухода, и направляемых на койки сестринского ухода, возросло до 13,2% (n=173), колебания этого показателя с 2020 г. до 2022 г. не превышали 1,7% (от 8,4% до 10,1%), что обусловлено совершенствованием межгоспитальной маршрутизации для этой когорты пациентов. Все мобильные пациенты в соответствии с маршрутизацией через амбулаторно-поликлинические учреждения направляются в центры профилактики инсульта, развернутые в ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1» и ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 85». Общий охват составляет от 4 до 6,5 тыс. пациентов в год. В то же время все выписанные из стационара пациенты включаются в проактивное диспансерное наблюдение по месту жительства на срок 24 месяца.

Анализ госпитализации пациентов с ОНМК в 2023 году показал, что актуальные прирост числа госпитализаций был связан с наступлением холодного и влажного периода года - с ноября по декабрь и с января по март 2023 года. Кроме того, отмечен ряд сохраняющихся проблем:

- В связи с необходимостью обеспечения работы в условиях COVID-19 госпитальная база городской сети РСЦ и ПСО сохраняла в резерве до 130 перепрофилированых коек для обеспечения инфекционных пациентов (из общего числа в 956 коек для пациентов с ОНМК в составе РСЦ и ПСО);

- Количество пациентов, необоснованно (без признаков инсульта) направленных в РСЦ и ПСО, превысило 27%, однако более 28% из числа необоснованно направленных были госпитализированы на неврологические койки РСЦ и ПСО с признаками ХИМ с декомпенсацией одного или нескольких факторов риска (АГ, гипергликемия);

- Сохранилась тенденция последних лет к менее точной диагностике причин субарахноидального кровоизлияния с 68,5% (в 2020 г.) до 42,3% (в 2023 г.), в том числе с применением церебральной ангиографии, в связи с чем возросла больничная летальность данной категории пациентов;

4. Сохранение невысокого уровня оперативной активности как при ишемическом, так и при геморрагическом инсульте, обусловленного малым количеством поступающих в период «терапевтического окна», ограниченными возможностями применения принципа догоспитальной оценки тяжести пациентов, недоcтаточным обследованием в период стационарного лечения (в том числе невыявлением показаний к лечению гемодинамически значимых стенозов при поражениях магистральных артерий головы и шеи, малым использованием церебральной ангиографии для выявления причин субарахноидального кровоизлияния), трудностями при организации перевода пациентов для хирургического лечения из ПСО в РСЦ.

Наиболее важными мерами по снижению больничной летальности от ОНМК являются:

- Информирование населения о симптомах инсульта и необходимости своевременного обращения за помощью путем внедрения постоянно действующей программы информационных и социальных акций, повышающих информированность о мерах эффективной профилактики ССЗ;

- Внедрение регионального регистра ОНМК на базе регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, создание научно-методической группы поддержки для сопровождения регистра на базе МИАЦ;

- Внедрение системы телемедицинского контроля эффективности программ лечения путем формирования референсного поста на базе РСЦ с круглосуточной бригадой экспертов, усовершенствование системы маршрутизации пациентов с ОНМК в сочетании с COVID-19;

- Постоянный динамический контроль за уровнем летальности «на дому» по причинам I60 – I63; I64; I67; I69 и G93 согласно МКБ-10;

- Внедрение в работу Шкалы догоспитальной оценки тяжести инсульта для выездных бригад СМП в целях осуществления приоритетной госпитализации пациентов с признаками тяжелого инсульта в РСЦ;

- Совершенствование маршрутизации пациентов с ОНМК при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.

В целях реализации Региональной программы организована работа по следующим основным направлениям:

- Выявление причин высокого уровня смертности населения Санкт-Петербурга при острой и хронической сосудистой патологии головного мозга, их анализ в текущем периоде;

- Ежегодный сплошной аудит госитальной базы сети сосудистых центров, анализ причин смертности в период госпитализации целевых горупп пациентов - с ОНМК, с ишемическим инсультом получившим процедуры ВСТЭ, с геморрагическим инсультом;

- оценка причин смертности на дому от острых форм ЦВБ, а также мониторинг профильности госпитализации пациентов с ОНМК в стационары.

Амбулаторная кардиологическая служба в Санкт-Петербурге представлена 96 медицинскими организациями различного подчинения: городскими поликлиниками, городскими КДЦ, а также КДЦ при городских многопрофильных стационарах (включая РСЦ), КДЦ федеральных учреждений. В 2023 году проведено 885 036 консультаций кардиолога взрослым пациентам (в 2022 году – 830 934) в том числе 16 747 в виде посещений больных на дому (в 2022 году – 15 767).

Все медицинские организации, участвующие в оказании помощи пациентам с БСК в Санкт-Петербурге, оснащены медицинским оборудованием в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи. В 2019–2023 годах проведено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь пациентам с ОКС и ОНМК 
(РСЦ и ПСО).

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению 
от 14.10.2022 № 660-р «О реализации в 2023 году мероприятий по переоснащению (дооснащению) стационаров в рамках реализации Региональной программы Санкт-Петербурга «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы» и распоряжением от 02.06.2023 № 261-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по здравоохранению от 14.10.2022 № 660-р» в 2023 году проведено переоснащение (дооснащение) 8 стационаров (6 РСЦ и 2 ПСО) 11 единицами оборудования, в том числе тремя нейроэндоскопическими стойками с набором нейроэндоскопов и всеми принадлежностями и инструментом для аспирации внутримозговых гематом, и тремя аппаратами для искусственной вентиляции легких.

В 2024 году запланировано переоснащение 9 стационаров (6 РСЦ и 3 ПСО) 34 единицами оборудования, в том числе 3 ангиографическими комплексами с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия), 1 магнитно-резонансным томографом.

В настоящее время все ЧКВ-центры оснащены дублирующими ангиографическими установками. Их работа в «режиме ожидания» приводит к снижению средних показателей использования «тяжелого» оборудования, однако обеспечивает минимальные задержки и стабильность работы при оказании экстренной медицинской помощи пациентам 
с ОКС и ОНМК.

Тяжелое оборудование в Санкт-Петербурге представлено 63 АГУ, 115 компьютерными томографами, 60 магниторезонансными томографами.

Оборудование используется с высокой интенсивностью: в 2023 году выполнено 110 215 рентгенхирургических вмешательств, в том числе 74 477 внутрисосудистых; число лечебных вмешательств составило 33 137. Выполнено 42 570 диагностических и лечебных вмешательств на коронарных артериях, 9 224 – на сердце и клапанах, 1 140 – на аорте. Всего выполнено 873 715 компьютерное томографическое исследование, в том числе 555 431‬ – в условиях стационаров, 284 426 – с внутривенным контрастированием, 230 029 магниторезонансных томографических исследований.

В рамках реализации функций НМИЦ по профилям «кардиология» 
и «сердечно-сосудистая хирургия» Санкт-Петербург курирует ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России. Осуществляется тесное взаимодействие с НМИЦ 
в плане оказания ВМП, консультативной помощи, организационно-методической 
помощи в рамках регулярных научно-практических, выездных мероприятий, а также взаимодействие в рамках научно-практической работы и подготовки кадров высшей квалификации для здравоохранения Санкт-Петербурга.

Преемственность в оказании медицинской помощи пациентам с БСК наряду с повышением эффективности диспансерного наблюдения на амбулаторном этапе обеспечивается реализацией проекта создания Центров управления сердечно-сосудистыми рисками (на районном и межрайонном уровне), пилотными проектами, охватывающими отдельные группы пациентов высокого риска 
(в частности, пациентов с ХСН), функционированием общегородского регистра на базе территориального фонда ОМС, охватывающего как стационарный, так и амбулаторный этапы лечения, а также взаимодействием учреждений с использованием регионального сегмента единой государственной информационной системы, в том числе в рамках обеспечения лекарственными препаратами для вторичной профилактики сердечно-сосудистых событий на льготной основе.

1.5. Анализ деятельности медицинских организаций, 
участвующих в оказании медицинской помощи 
пациентам с ОКС и ОНМК в стационарных условиях

В настоящее время в Санкт-Петербурге в оказании помощи пациентам с ОКС и ОНМК участвуют 19 медицинских организаций общей мощностью свыше 1 200 кардиологических и 1 300 неврологических коек, 50 АГУ. При ОКС в маршрутизацию включены 15 ЧКВ-центров (10 городских стационаров, 3 федеральных и 2 ведомственных), из которых 12 работают в режиме 24/7. Помощь пациентам с ОНМК оказывают 16 учреждений (14 городских, одно федеральное и одно ведомственное), из которых десять являются РСЦ и шесть – ПСО.

Наибольшие объемы помощи пациентам с ОКС оказывают крупнейшие городские стационары: ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», ГБУЗ «Городская больница № 26», ГБУ НИИ СП им.И.И. Джанелидзе, ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы». Наибольшее число пациентов с ОНМК госпитализируется в ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы», ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района», ГБУЗ «Городская больница № 26». Характеристики городских стационаров, режим работы, коечный фонд представлены в таблицах 9-10.

При сопоставлении с данными о числе госпитализированных с ОКС и ОНМК в 2023 году можно сделать вывод о том, что имеющийся коечный фонд и тяжелое оборудование учреждений, включенных в систему маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК, обеспечивают возможность госпитализации всех пациентов с ОКС на профильные койки, однако неравномерная нагрузка на стационары может приводить к задержкам и ограничению доступности выполнения экстренных ангиографических, томографических исследований и рентгенэндоваскулярных вмешательств в отдельных учреждениях и в периоды пиковых нагрузок оказывать влияние на повышение показателей госпитальной летальности от ИМ.

Таким образом, в Санкт-Петербурге имеются значительные ресурсы для оказания экстренной медицинской помощи пациентам с ОКС и ОНМК, обеспечивающие устойчивость системы в условиях пандемии. Вместе с тем на оказание экстренной медицинской помощи могут существенно влиять пиковые нагрузки, анализ, учет и оперативный мониторинг которых планируются по мере дальнейшего развития общегородских информационных систем и внедрения ВИМИС по профилю БСК.

Сведения

об объемах оказанной помощи пациентам с ОКС и ОНМК в 2022-2023 годах

Таблица 9

|  | ГБУЗ «Городская Александровская больница» |  | ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» |  | ГБУЗ «Городская больница № 26» |  | ГБУЗ «Городская больница № 33» |  | ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» |  | ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» |  | ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» |  | ГБУ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе |  | ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава России |  | ФГБОУ ВО ГМУ им.академика И.П.Павлова Минздрава России |  | ГБУЗ «Городская Мариинская больница» |  | ГБУЗ «Городская Покровская больница» |  | ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова Минздрава России |  | Все учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Количество кардиологических коек (среднегодовых) | 124 | 141 | 71 | 71 | 166 | 166 | 81 | 79 | 73 | 67 | 109 | 138 | 244 | 224 | 76 | 76 | 66 | 65 | 84 | 84 | 88 | 94 | 185 | 256 | 201 | 206 | 1938 | 2141 |
| Выбывшие пациенты с нестабильной стенокардией | 807 | 819 | 62 | 109 | 679 | 680 | 32 | 74 | 651 | 741 | 172 | 438 | 717 | 608 | 342 | 295 | 82 | 89 | 87 | 9 | 344 | 292 | 177 | 151 | 1064 | 1072 | 5253 | 5463 |
| Выбывшие пациенты с ОИМ и повторным ИМ | 597 | 808 | 903 | 1154 | 1481 | 1374 | 33 | 180 | 1109 | 986 | 431 | 589 | 424 | 504 | 1086 | 1138 | 154 | 155 | 94 | 84 | 642 | 725 | 365 | 367 | 619 | 706 | 8130 | 9010 |
| Умершие от ИМ | 37 | 89 | 274 | 306 | 226 | 227 | 8 | 27 | 145 | 170 | 60 | 92 | 62 | 52 | 262 | 274 | 19 | 16 | 15 | 16 | 90 | 94 | 80 | 66 | 56 | 55 | 1424 | 1583 |
| Летальность от ИМ | 6,2 | 11,0 | 30,3 | 26,5 | 15,3 | 16,5 | 24,2 | 15,0 | 13,1 | 17,2 | 13,9 | 15,6 | 14,6 | 10,3 | 24,1 | 24,1 | 12,3 | 10,3 | 16,0 | 19,0 | 14,0 | 13,0 | 21,9 | 18,0 | 9,0 | 7,8 | 17,5 | 17,6 |
| Количество выполненных коронароангиографий, из них: | 2745 | 3433 | 3435 | 3126 | 3294 | 3181 | 123 | 517 | 4505 | 4531 | 2090 | 2831 | 2228 | 2395 | 2489 | 2952 | 3183 | 2618 | 2686 | 2900 | 3254 | 3591 | 1539 | 1486 | 10728 | 8046 | 43212 | 42570 |
| диагностических | 1617 | 2087 | 2193 | 1996 | 1950 | 1876 | 75 | 310 | 3011 | 3135 | 1494 | 2000 | 1489 | 1652 | 1383 | 1608 | 2014 | 1508 | 1708 | 1898 | 2318 | 2668 | 996 | 952 | 7341 | 5098 | 28261 | 27482 |
| лечебных | 1128 | 1346 | 1242 | 1130 | 1344 | 1305 | 48 | 207 | 1494 | 1396 | 596 | 831 | 739 | 743 | 1106 | 1344 | 1169 | 1110 | 978 | 1002 | 936 | 923 | 543 | 534 | 3387 | 2948 | 14951 | 15088 |
| Количество ангиопластик коронарных артерий | 1128 | 1346 | 778 | 923 | 1344 | 1305 | 0 | 49 | 1435 | 1393 | 596 | 831 | 739 | 743 | 1106 | 1344 | 1132 | 906 | 978 | 1001 | 894 | 923 | 528 | 510 | 3387 | 2948 | 14204 | 14427 |
| из них со стентированием | 1067 | 1272 | 722 | 859 | 1344 | 1305 | 0 | 49 | 1366 | 1347 | 595 | 823 | 720 | 720 | 1063 | 1317 | 1028 | 857 | 978 | 1001 | 703 | 830 | 497 | 488 | 3355 | 2927 | 13597 | 14000 |
| Выбывшие пациенты с ОНМК | 1796 | 2080 | 2550 | 2750 | 2306 | 2192 | 557 | 788 | 2937 | 1789 | 780 | 1039 | 1110 | 1281 | 1429 | 1321 | 0 | 0 | 54 | 24 | 2788 | 1713 | 518 | 657 | 432 | 427 | 20512 | 18853 |
| Умершие с ОНМК | 263 | 314 | 623 | 622 | 460 | 493 | 105 | 182 | 322 | 249 | 138 | 204 | 181 | 184 | 339 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 464 | 326 | 124 | 148 | 41 | 56 | 3440 | 3505 |
| Летальность от ОНМК,% | 14,6 | 15,1 | 24,4 | 22,6 | 19,9 | 22,5 | 18,9 | 23,1 | 11,0 | 13,9 | 17,7 | 19,6 | 16,3 | 14,4 | 23,7 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 16,6 | 19,0 | 23,9 | 22,5 | 9,5 | 13,1 | 16,8 | 18,6 |
| Число тромбоэкстракций | 90 | 110 | 0 | 144 | 203 | 171 | 0 | 0 | 0 | 142 | 63 | 81 | 0 | 0 | 112 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30 | 15 | 14 | 41 | 55 | 540 | 888 |

1.6. Ведение в Санкт-Петербурге баз данных, регистров, реестров
больных с ССЗ

В Санкт-Петербурге функционирует общегородской Кардиорегистр пациентов с ОКС. Осуществляется ежемесячный анализ данных, которые представляются в КЗ, главным внештатным специалистам по соответствующим профилям, главным врачам стационаров. В 2023 году десятью стационарами в рамках мониторинга качества помощи регистр внесены данные по 576 пациентам и 831 рентгенэндоваскулярной процедуре. Функционирует амбулаторная часть данного регистра, ведется регистр кардиохирургических и аритмологических вмешательств.

В настоящее время завершается внедрение регистра ОНМК, позволяющего осуществлять детальный оперативный мониторинг оказания экстренной помощи при ОНМК и являющегося этапом внедрения в ВИМИС. Для повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК также планируется внедрение системы удаленного телемедицинского контроля для оценки эффективности программ лечения на основе Телеинформационного и научно-методического референсного центра на базе ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.

Также в Санкт-Петербурге реализуется пилотный проект по реализации интегративной модели управления помощью пациентам с ХСН, в рамках которого запущен регистр ХСН. Разработанная универсальная регистровая платформа используется для формирования специализированных регистров БСК, интегрированных с ВИМИС.

1.7. Реализация специализированных программ для пациентов с ССЗ

КЗ реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от ССЗ. Разработаны и реализуются следующие проекты:

«Диспансерное наблюдение и амбулаторное лечение пациентов, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, в том числе на фоне новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге», который направлен на совершенствование организации диспансерного учета и лекарственного обеспечения не менее 80 % пациентов, перенесших острые сосудистые события;

«Дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертензией групп риска с использованием цифровых и телемедицинских технологий в Санкт-Петербурге», который направлен на организацию обеспечения к 2024 году охвата дистанционным мониторингом артериального давления не менее 70 % пациентов, страдающих АГ 
с высоким, очень высоким и экстремально высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений.

Для пациентов трудоспособного возраста с высокими факторами риска 
развития сердечно-сосудистых осложнений организовано диспансерное наблюдение 
на базе центров профилактики острого нарушения мозгового кровообращения 
в структуре ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр № 1» 
и ГБУЗ «Консультативно-диагностический центр № 85».

В 2022 году активизирована работа школ для пациентов с ССЗ и факторами риска их развития (АГ, ХСН, ИБС). В 2019 году работало 69 школ, обучено 10 284 пациента, в 2021 году работало 44 школы, обучено 6 315 пациентов, запланированы образовательные мероприятия по обучению специалистов поликлиник, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, издание и распространение информационных материалов по профилактике ССЗ.

В Санкт-Петербурге организованы 4 липидных центра, 2 центра профилактики ОНМК, функционируют 8 кабинетов антикоагулянтной терапии, что повышает эффективность контроля медикаментозного лечения пациентов с ССЗ и способствует увеличению продолжительности и качества жизни.

С 2017 года в Санкт-Петербурге реализуется проект по совершенствованию медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью на базе концепции «ценностной медицины», предполагающий создание и внедрение новых подходов к управлению заболеванием с использованием методологии клинических путей, оптимизацию маршрутизации пациентов, обучение врачей, организацию школ для пациентов, а также осуществление систематического сбора данных для мониторинга эффективности мероприятий.

В рамках реализации стратегии системы управления сердечно-сосудистыми рисками и в соответствии с проводимыми и планируемыми мероприятиями Региональной программы в Санкт-Петербурге городскими специалистами совместно с сотрудниками ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России реализуется проект по созданию сети центров управления рисками в Санкт-Петербурге.

В медицинских организациях осуществляется диспансерное наблюдение пациентов, перенесших ОИМ и ОНМК (активный патронаж, разработка индивидуальной программы маршрутизации пациента и лечения, в том числе соблюдение сроков назначения выписки льготных рецептов на лекарственные препараты).

На региональном уровне реализуются дополнительные программы льготного лекарственного обеспечения пациентов групп высокого риска с дислипидемиями и ХСН, расширяющие возможности эффективной вторичной профилактики, реализующиеся 
в рамках федеральной программы льготного лекарственного обеспечения.

Контроль за своевременностью взятия на диспансерное наблюдение пациентов в течение трех рабочих дней после установления диагноза в амбулаторных условиях 
или получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного осуществляется заведующими отделениями амбулаторно-поликлинических 
учреждений. Информация о выписанных из стационаров пациентах, нуждающихся 
в немедленном взятии под диспансерное наблюдение, оперативно передается 
в амбулаторно-поликлинические учреждения с использованием региональных информационных сервисов на базе МИАЦ. Внесение данных пациентов в реестр лиц, подлежащих льготному лекарственному обеспечению, проводится на этапе стационарного лечения, что обеспечивает возможность выписки льготных рецептов без задержек сразу же после выписки из стационара.

Также на территории районов Санкт-Петербурга с высоким уровнем смертности в 2023 году внедрено пять программ укрепления общественного здоровья, предусматривающих снижение потребления алкоголя, борьбу с табакокурением и другими факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Медицинские учреждения,

оказывающие медицинскую помощь пациентам с ОКС и ОНМК в Санкт-Петербурге

Таблица 10

| № п/п | Медицинские учреждения | Район Санкт-Петербурга | Режим работы |  | Число АГУ (действ.) | Коечный фонд |  |  |  |  |  | Объемы помощи в 2022 году (выписанные пациенты) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКС | ОНМК |  | Кард. взр. | Кард. ИТ | Кард. для ОИМ | Невр. взр. | Невр. для ОНМК | Невр. ИТ | ОКС (I20.0, I21, I22) | ОНМК (I63) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ГБУЗ «Городская Александровская больница» | Невский | 24/7 | РСЦ | 2 | 124 | 12 | 45 | 122 | 55 | 20 | 1 404 | 1 796 |
| 2 | ГБУЗ «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» | Калининский | 24/7 | РСЦ | 2 | 71 | - | 55 | 142 | 96 | 24 | 965 | 2 550 |
| 3 | ГБУ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе | Фрунзенский | 24/7 | РСЦ | 4 | 76 | 12 | 10 | 61 | 46 | 12 | 1 428 | 1 429 |
| 4 | ГБУЗ «Городская многопрофильная больница № 2» | Выборгский | 24/7 | РСЦ | 6 | 109 | 16 | 20 | 79 | 29 | 12 | 603 | 780 |
| 5 | ГБУЗ «Городская Мариинская больница» | Центральный | 24/7 | РСЦ | 4 | 88 | 6 | 39 | 96 | 78 | 18 | 986 | 2 788 |
| 6 | ГБУЗ «Городская больница № 26» | Московский | 24/7 | РСЦ | 2 | 166 | 18 | 45 | 151 | 96 | 12 | 2 160 | 2 306 |
| 7 | ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» | Курортный | 24/7 | РСЦ | 5 | 73 | 6 | 22 | 35 | 21 | 10 | 1 760 | 2 937 |
| 8 | ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» | Невский | 24/7 | ПСО | 4 | 244 | - | 102 | 303 | 72 | - | 1 141 | 1 110 |
| 9 | ГБУЗ «Городская Покровская больница» | Василеостровский | 24/7 | ПСО | 3 | 185 | 2 | 56 | 85 | 53 | 13 | 542 | 518 |
| 10 | ГБУЗ «Городская больница № 15» | Красносельский | - | ПСО | - | 38 | 4 | - | 78 | 48 | - | 74 | 1 458 |
| 11 | ГБУЗ «Городская больница № 33» | Колпинский | сменный | РСЦ | 1 | 81 | 3 | 4 | 69 | 28 | 5 | 65 | 557 |
| 12 | ГБУЗ «Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко» | Пушкинский | - | ПСО | - | 30 | - | - | 26 | 19 | 4 | 76 | 960 |
| 13 | ГБУЗ «Городская больница Святого великомученика Георгия» | Выборгский | - | ПСО | 1 | 104 | - | - | 9 | 8 | - | 17 | 205 |
| 14 | ГБУЗ «Николаевская больница» | Петродворцовый | - | ПСО | - | 30 | - | - | 23 | 9 | - | 4 | 209 |

1.8. Оценка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

В настоящее время порядок организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий утвержден приказом Минздрава России от 30.11.2017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». В Санкт-Петербурге издано распоряжение Комитета по здравоохранению от 30.08.2021 № 535-р «Об организации 
и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга».

С апреля 2020 года в Санкт-Петербурге функционирует ГИС РЕГИЗ, 
которая обеспечивает возможность проведения телемедицинских консультаций в формате «Врач-врач» и «Врач-пациент». Для получения телемедицинских консультаций у специалистов НМИЦ с 2019 года используется федеральная телемедицинская система Минздрава России.

Курирующим НМИЦ для Санкт-Петербурга является ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России.

1.9. Кадровый состав медицинских организаций (по данным за 2021–2023 годы)

Динамика кадрового обеспечения специалистами, участвующими в оказании медицинской помощи пациентам с БСК в Санкт-Петербурге, за 2021–2023  годы представлена в таблицах 11-14.

Динамика показателей кадрового обеспечения врачами-кардиологами

Таблица 11

| № п/п | Показатель | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В амбулаторных условиях: |  |  |  |
| 1.1 | Количество штатных должностей, ед. | 333,25 | 355,00 | 340,50 |
| 1.2 | Количество занятых должностей, ед. | 267,75 | 285,50 | 282,50 |
| 1.3 | Количество физических лиц, человек | 239 | 260 | 264 |
| 1.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 71,7 | 73,2 | 77,5 |
| 1.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 80,3 | 80,4 | 83,0 |
| 2 | В стационарных условиях: |  |  |  |
| 2.1 | Количество штатных должностей, ед. | 633,75 | 600,00 | 607,50 |
| 2.2 | Количество занятых должностей, ед. | 558,75 | 514,00 | 520,50 |
| 2.3 | Количество физических лиц, человек | 484 | 476 | 476 |
| 2.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 76,4 | 79,3 | 78,4 |
| 2.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 88,2 | 85,7 | 85,7 |

Среди врачей-кардиологов укомплектованность штатных должностей физическими лицами в 2023 году составила: в амбулаторных условиях 77,5%, в стационарных условиях – 78,4%, укомплектованность занятыми должностями 83% и 85,7% соответственно. По сравнению с 2021 годом число амбулаторных кардиологов увеличилось на 10,5% (+25 чел.). Количество стационарных кардиологов с 2021 по 2023 год, напротив, сократилось на 1,6% (-8 чел.).

Динамика показателей кадрового обеспечения врачами-неврологами

Таблица 12

| № п/п | Показатель | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амбулаторное звено |  |  |  |
| 1.1 | Количество штатных должностей, ед. | 802,75 | 792,00 | 757,25 |
| 1.2 | Количество занятых должностей, ед. | 669,75 | 623,75 | 653,00 |
| 1.3 | Количество физических лиц, человек | 623 | 588 | 616 |
| 1.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 77,6 | 74,2 | 81,3 |
| 1.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 83,4 | 78,8 | 86,2 |
| 2 | Стационарное звено |  |  |  |
| 2.1 | Количество штатных должностей, ед. | 844,25 | 819,00 | 823,00 |
| 2.2 | Количество занятых должностей, ед. | 725,25 | 676,50 | 713,50 |
| 2.3 | Количество физических лиц, человек | 651 | 628 | 626 |
| 2.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 77,1 | 76,7 | 76,1 |
| 2.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 85,9 | 82,6 | 86,7 |

Среди врачей-неврологов укомплектованность штатных должностей физическими лицами в 2023 году составила 81,3 % в амбулаторных условиях и 76,1 % - в стационарных условиях, укомплектованность занятыми должностями 86,2% и 86,7% соответственно. В динамике с 2021 года число неврологов амбулаторных сократилось на 1,1% (7 чел.), стационарных неврологов – на 3,8% (-25 чел.).

Динамика показателей кадрового обеспечения

врачами, оказывающими медицинскую помощь по профилям «сердечно–сосудистая хирургия» и «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»

Таблица 13

| № п/п | Показатель | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сердечно-сосудистые хирурги |  |  |  |
| 1.1 | Количество штатных должностей, ед. | 290,25 | 291,25 | 301,00 |
| 1.2 | Количество занятых должностей, ед. | 256,00 | 249,75 | 254,75 |
| 1.3 | Количество физических лиц, человек | 221 | 217 | 232 |
| 1.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 76,1 | 74,5 | 77,1 |
| 1.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 88,2 | 85,8 | 84,6 |
| 2 | Врачи по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению |  |  |  |
| 2.1 | Количество штатных должностей, ед. | 200,00 | 207,75 | 218,75 |
| 2.2 | Количество занятых должностей, ед. | 167,25 | 168,75 | 188,75 |
| 2.3 | Количество физических лиц, человек | 122 | 122 | 134 |
| 2.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 61,0 | 58,7 | 61,3 |
| 2.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 83,6 | 81,2 | 86,3 |

В 2023 году укомплектованность штатных должностей физическими лицами сердечно-сосудистыми хирургами составила 77,1%, для врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению – 61,3%, укомплектованность занятыми должностями 84,6% и 86,3% соответственно. С 2021 по 2023 год число сердечно-сосудистых хирургов увеличилось на 4,9% (+11 чел.), врачей по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению – на 9,8% (+12 чел.).

Динамика показателей

кадрового обеспечения анестезиологами-реаниматологами

Таблица 14

| № п/п | Показатель | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Количество штатных должностей, ед. | 3630,25 | 3612,50 | 3578,25 |
| 1.2 | Количество занятых должностей, ед. | 2873,25 | 2794,00 | 2864,50 |
| 1.3 | Количество физических лиц, человек | 2014 | 2051 | 2123 |
| 1.4 | Укомплектованность физическими лицами, % | 54,8 | 55,5 | 56,8 |
| 1.5 | Укомплектованность занятыми должностями, % | 79,1 | 77,3 | 80,1 |

В 2023 году укомплектованность штатных должностей физическими лицами анестезиологами-реаниматологами составила 59,3%, занятыми должностями – 80,1%. Количество врачей анестезиологов-реаниматологов с 2021 по 2023 год увеличилось на 5,4% (+109 чел.).

Таким образом, в Санкт-Петербурге отмечается удовлетворительный уровень укомплектованности штатных должностей физическими лицами кардиологами, неврологами, сердечно-сосудистыми хирургами, врачами по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Для данных специалистов число вакантных штатных должностей не превышает 15%. Для анестезиологов-реаниматологов сохраняется низкая укомплектованность физическими лицами – не достигает 60%.

1.10. Льготное лекарственное обеспечение лиц с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на осуществление льготного лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге в 2020 году было выделено 193,82 млн.руб., в 2021 году – 203,53 млн.руб., в 2022 году – 197,49 млн.руб., в 2023 году – 214,6 млн. руб.

С 2021 года КЗ начата реализация проекта «Дислек», направленного 
на совершенствование обеспечения бесплатными лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые ССЗ и операции на коронарных сосудах, 
а также совершенствование системы постановки на диспансерный учет данной категории пациентов.

Доля лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, в 2023 году составила 95,8 % (в 2022 году показатель фиксировался 
на уровне 95,4 %).

1.11. Нормативные правовые акты Санкт-Петербурга

и ИОГВ, регламентирующие оказание медицинской помощи при БСК

Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»;

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2023 № 802-170 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»;

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.08.2015 № 715 «О Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, при Правительстве Санкт-Петербурга»;

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 22.02.2024 № 76-р «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению с болезнями системы кровообращения»;

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 13.03.2018 № 122-р «О маршрутизации пациентов в кабинеты контроля антикоагулянтной терапии»;

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 11.09.2018 № 481-р «О дополнительных мерах по повышению охвата и качества диспансерного наблюдения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития»;

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 22.09.2020 № 671-р «О совершенствовании оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 28.02.2023 № 85-р «Об организации оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 22.02.2024 г. №76-р «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению с болезнями системы кровообращения».

1.12. Выводы

В Санкт-Петербурге имеется развитая инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. На высоком уровне остается оказание экстренной медицинской помощи пациентам с ОКС и ОНМК, при этом система экстренной медицинской помощи за счет развитой сети центров обладает достаточной устойчивостью. Вместе с тем анализ ситуации по районам Санкт-Петербурга демонстрирует необходимость дальнейшего совершенствования маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи.

Отмечается высокая частота использования высокотехнологичных методов 
для лечения пациентов с БСК, доступность технологий, непродолжительное время ожидания ВМП для большинства стационаров, несмотря на распространение COVID-19.

Развивается первичное звено здравоохранения, внедряются новые организационные технологии, отмечается высокий уровень информатизации амбулаторной сети, 
однако использование доступных возможностей телемедицинских консультаций остается недостаточным.

Совершенствуется льготное лекарственное обеспечение пациентов, реализуются региональные проекты и специальные решения, направленные на повышение доступности лекарственных препаратов на льготной основе. Вместе с тем необходимы усилия по дальнейшему увеличению охвата льготным лекарственным обеспечением диспансерных групп.

Своевременно проводится оснащение (переоснащение) медицинских организаций медицинским оборудованием. Санкт-Петербург также характеризуется благоприятной ситуацией в отношении кадрового обеспечения.

Таким образом, в настоящее время в Санкт-Петербурге имеются благоприятные условия для реализации мероприятий по снижению смертности от ССЗ и достижению целевых показателей Региональной программы, при этом ключевыми задачами являются обеспечение минимальных задержек при оказании экстренной медицинской помощи на всей территории Санкт-Петербурга, сохранение высоких объемов ВМП, совершенствование диспансерного наблюдения и интегративных моделей помощи пациентам групп высокого риска на основе создания централизованной сети центров управления рисками, интеграция информационных систем и развитие новых информационных сервисов, широкое использование телемедицинских технологий, широкий охват лекарственным обеспечением на льготной основе.

2. Цель, показатели и сроки реализации Региональной программы

Целью Региональной программы является снижение смертности от БСК до 587,5 случая на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках Региональной программы предусмотрены следующие целевые показатели (таблица 14).

Целевые значения показателей Региональной программы

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 31.12.2018 | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больничная летальность от ИМ, % | 13,5 | 13,0 | 12,9 | 11,7 | 17 | 15,8 | 14,7 |
| 2 | Больничная летальность от ОНМК, % | 16,0 | 15,5 | 16,1 | 15,6 | 20 | 19,2 | 18,4 |
| 3 | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс.ед. | 14,845 | 14,994 | 14,484 | 15,199 | 12,885 | 13,034 | 13,180 |
| 4 | Летальность больных с БСК среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), % | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,74 |
| 5 | Доля лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, % | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
| 6 | Доля лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, % | 0 | 0 | 50,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 7 | Доля лиц 18 лет и старше, у которых выявлены хронические ССЗ (функциональные расстройства, иные состояния), состоявших под диспансерным наблюдением, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,5 | 92,5 |

3. Задачи Региональной программы

Основными задачами Региональной программы являются:

1. Внедрение и соблюдение клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи больным с ССЗ.

2. Совершенствование системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи.

3. Совершенствование работы с факторами риска развития ССЗ.

4. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ.

5. Совершенствование вторичной профилактики ССЗ.

6. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных ССЗ.

7. Совершенствование оказания СМП при ССЗ.

8. Развитие структуры специализированной медицинской помощи, в том числе ВМП.

9. Организация и совершенствование медицинской реабилитации пациентов с ССЗ.

10. Реализация мероприятий, направленных на повышение укомплектованности учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, квалифицированными кадрами, и др.

Дополнительными задачами Региональной программы являются:

1. Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики ССЗ с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга (региональные регистры) и дополнительного лекарственного обеспечения пациентов с высоким риском повторных событий и неблагоприятного исхода.

2. Совершенствование материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, в том числе переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций.

3. Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе БСК (ГБ, ИМ, ОНМК и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов.

4. Дальнейшая интеграция МИС, лабораторных информационных систем, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ.

5. Совершенствование паллиативной медицинской помощи при ССЗ и др.

4. План мероприятий Региональной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Критерий исполнения мероприятия | Характеристика результата | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций ведения больных с ССЗ и организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение занятий по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ с персоналом профильных медицинских организаций | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение применения клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ в профильных медицинских организациях | С персоналом профильных медицинских организаций проведены занятия по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ | Регулярное (ежегодное) |
| 1.2 | Мероприятия по внедрению системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи пациентам с ССЗ для обеспечения выполнения критериев оценки качества | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрение в медицинских организациях системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в целях предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления | Обеспечение внутреннего контроля соблюдения порядков и клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи | Регулярное (ежегодное) |
| 1.3 | Внедрение в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Внедрение в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ | Повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения в связи с внедрением в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации | Регулярное (ежегодное) |
| 1.4 | Внедрение и ведение региональных регистров пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Внедрение и ведение региональных регистров пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, в целях оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям, а также обеспечения преемственности на амбулаторном и стационарном этапах оказания медицинской помощи | Обеспечено включение в указанный регистр 100 % пациентов, перенесших ОКС или ОНМК, по которым передана информация в ГИС РЕГИЗ о медицинском обслуживании | Разовое (неделимое) |
| 2. Работа с факторами риска развития ССЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расширение охвата населения Санкт-Петербурга мероприятиями, направленными на отказ от табакокурения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества граждан, прошедших профилактическое консультирование по отказу от потребления табака. Своевременное выявление и коррекция факторов риска табакокурения | Обеспечена работа кабинетов по отказу от курения в каждом районе Санкт-Петербурга. Изданы тематические информационные материалы | Ежегодное |
| 2.2 | Информирование населения о принципах правильного питания при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание | Обеспечено проведение массовых пропагандистских мероприятий и акций | Ежегодное |
| 2.3 | Организация мониторинга распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Выявление распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в целях корректировки программ по формированию у населения приверженности к ЗОЖ | Обеспечено проведение социологических опросов | Регулярное (1 раз в 2 года) |
| 2.4 | Проведение мероприятий по пропаганде культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением различных общественных и (или) волонтерских организаций | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя, с привлечением различных общественных и (или) волонтерских организаций | Обеспечено привлечение общественных и (или) волонтерских организаций к мероприятиям по пропаганде культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | Ежегодное |
| 2.5 | Размещение наглядной информации в учреждениях здравоохранения о возможности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Размещение информации на сайтах медицинских организаций, стендах и мониторах | Обеспечено размещение тематической наглядной информации во всех учреждениях здравоохранения, подведомственных ИОГВ | Ежегодное |
| 2.6 | Проведение просветительской и воспитательной работы среди населения при активном участии СМИ и сети «Интернет» о пропаганде ЗОЖ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя | Обеспечено издание не менее одного тематического плаката, проведено не менее 2 тематических теле- и радиовыступлений, размещено в сети «Интернет» не менее 4 тематических видеолекций | Ежегодное |
| 2.7 | Информирование населения, подлежащего диспансеризации в данном году, в том числе с использованием СМИ, о необходимости прохождения диспансеризации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Повышение уровня информированности населения о целях и порядке прохождения диспансеризации | Обеспечена публикация не менее 6 тематических статей о профилактике факторов риска в газете «Домашний доктор» | Ежегодное |
| 2.8 | Реализация мероприятий, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголем | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая повышение физической активности, здоровое питание, снижение потребления алкоголя | Обеспечено проведение не менее 700 тематических экскурсий в Музее гигиены и 30 уроков здоровья, занятий, игр-квестов для школьников и студентов | Ежегодное |
| 2.9 | Проведение мероприятий по профилактике ССЗ, направленных на выявление и коррекцию основных факторов риска развития ССЗ, с расширением возможностей центров здоровья и отделений медицинской профилактики | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Совершенствование работы центров здоровья, кабинетов, отделений медицинской профилактики. Своевременное выявление факторов риска ССЗ, включая АГ, и снижение риска ее развития. Увеличение числа пациентов, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры | Обеспечено достижение 100 % планового охвата диспансеризацией и профилактическими осмотрами населения | Ежегодное |
| 2.10 | Повышение эффективности профилактических мероприятий и диспансеризации взрослого населения через регулярный анализ результатов, контроль работы отделений профилактики | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию | Увеличено число граждан, прошедших диспансеризацию и профилактические осмотры, в сравнении с предыдущим годом | Ежегодное |
| 3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при ССЗ, в том числе организация диспансерного наблюдения профильных больных, и вторичная профилактика ССЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий, направленных на раннее выявление и повышение качества лечения сахарного диабета и АГ, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий) | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Своевременная постановка на диспансерный учет пациентов с сахарным диабетом, АГ, нарушением ритма сердца (фибрилляция предсердий) | Увеличена до 80 % доля пациентов с сахарным диабетом, АГ, нарушением ритма сердца, охваченных диспансерным наблюдением | Ежегодное |
| 3.2 | Комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми осложнениями сахарного диабета. Использование инновационных технологий по диагностике и лечению сахарного диабета 2 типа | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом 2 типа с высоким риском преждевременной смерти инновационными антидиабетическими лекарственными препаратами с преимущественным назначением данных препаратов пациентам с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа | Не менее 15 % пациентов с сахарным диабетом 2 типа получают терапию инновационными препаратами к 2024 году | Разовое (неделимое) |
| 3.3 | Внедрение программ обучения по профилактике ССЗ в школах здоровья, а также школах диабета и ГБ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение количества пациентов, прошедших обучение в школах здоровья | Обеспечено внедрение программ обучения по профилактике ССЗ во всех школах здоровья | Ежегодное |
| 3.4 | Проведение регулярного анализа сведений формы «Паспорт врачебного участка терапевтического» в части, касающейся структуры населения, с выделением категорий (групп) граждан, в том числе в целях планирования профилактических и лечебных мероприятий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Регулярная актуализация формы «Паспорт врачебного участка терапевтического» | Проведен анализ сведений в отношении 100 % врачебных терапевтических участков | Ежегодное |
| 3.5 | Выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Выполнение плана проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Выполнен план проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения | Ежегодное |
| 3.6 | Принятие мер по усилению контроля за диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Создание кабинетов диспансерного наблюдения, разработка и внедрение модели диспансерного наблюдения пациентов, перенесших ССЗ | Не менее 90 % лиц, перенесших ССЗ, поставлено на диспансерный учет | Ежегодное |
| 3.7 | Разработка мер по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличению охвата пациентов приоритетных групп с ССЗ, в том числе с использованием телемедицинских технологий, определяющих основной вклад в заболеваемость и смертность от ССЗ, с выделением лиц, перенесших COVID-19 | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Формирование списков пациентов приоритетных групп с ССЗ в поликлиниках | Сформированы группы пациентов для организации диспансерного наблюдения с использованием разработанных чек-листов в поликлиниках | Ежегодное |
| 3.8 | Разработка и внедрение мер по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение учета лиц согласно данным, переданным из стационарных медицинских организаций, которые перенесли высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | Обеспечен охват диспансерным наблюдением не менее 80 % пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу ССЗ | Ежегодное |
| 3.9 | Реализация мероприятий по диспансерному наблюдению и дополнительному лекарственному обеспечению пациентов с ССЗ, перенесших ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка ≤ 40%, а также пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое сердечно-сосудистое заболевание в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов. | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация непрерывного лекарственного обеспечения пациентов, перенесших ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, в амбулаторных и стационарных условиях. Организация работы кабинета диспансерного наблюдения профильных пациентов в амбулаторных условиях. Обеспечение льготными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли ОНМК, ИМ, страдающих ИБС в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка ≤ 40%, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. | Не менее 80% лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получили в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением (до конца 2024 года). Не менее 90% лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу ССЗ, страдающие ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка ≤ 40%, а также пациентов с нарушения липидного обмена, бесплатно получили в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (до конца 2024 года). | Разовое (неделимое) |
| 3.10 | Разработка и внедрение на региональном уровне мероприятий по ведению пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое сердечно-сосудистое заболевание в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов, включающих лекарственное обеспечение данной категории пациентов. | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Внедрение мероприятий по ведению, в том числе лекарственному обеспечению, больных с пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое сердечно-сосудистое заболевание в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов. Разработка и внедрение маршрутизации пациентов с пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое сердечно-сосудистое заболевание в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов в амбулаторных условиях. | Разработана и внедрена маршрутизация пациентов с нарушением липидного обмена в сочетании с сахарным диабетом 1 или 2 типа, перенесших повторное острое сердечно-сосудистое заболевание в течение 2 лет, не достигших целевого уровня показателей холестерина липопротеидов низкой плотности на фоне максимально переносимой дозы статинов в амбулаторных условиях, организовано льготное лекарственное обеспечение. | Ежегодное |
| 3.11 | Внедрение принципов проактивного подхода при организации диспансерного наблюдения за пациентами с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Механизм проактивного подхода при организации диспансерного наблюдения за пациентами с ССЗ масштабирован на все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную медицинскую помощь | Не менее 25 % пациентов с ССЗ, состоящих под диспансерным наблюдением, получили медицинскую услугу в рамках диспансерного наблюдения проактивно | Ежегодное |
| 4. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания СМП при БСК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация мер, направленных на укомплектование всех бригад СМП медицинским персоналом | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Реализация мероприятий, направленных на доукомплектование всех бригад СМП медицинским персоналом | Все бригады СМП укомплектованы медицинским персоналом (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое) |
| 4.2 | Организация мероприятий по обучению диспетчеров и выездного персонала СМП по вопросам диагностики ОНМК и ОКС | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение обучения по вопросам диагностики и лечения ОНМК и ОКС медицинских работников СМП на циклах повышения квалификации | Прошли обучение по вопросам диагностики ОНМК и ОКС 100 % диспетчеров и выездного персонала СМП | Разовое (неделимое) |
| 4.3 | Организация проведения анализа и разработки предложений по внесению изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Проведение анализа и разработки предложений по внесению изменений в маршрутизацию пациентов с ССЗ | Внесены изменения в маршрутизацию пациентов с ССЗ | Ежегодное |
| 5. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и реализация мероприятий по переоснащению (дооснащению) медицинским оборудованием РСЦ и ПСО из перечня медицинских организаций, оснащаемых в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием РСЦ и ПСО из перечня медицинских организаций, оснащаемых в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 14 РСЦ и ПСО из перечня медицинских организаций, оснащаемых в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», переоснащены (дооснащены) медицинским оборудованием (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое) |
| 5.2 | Разработка и внедрение мер, направленных на увеличение количества проведенных рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Реализация мер, направленных на увеличение количества рентгенэндоваскулярных лечебных процедур пациентам с ОКС и ОНМК | Достигнуто плановое количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях не менее 15 507 (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое) |
| 5.3 | Реализация мероприятий по обеспечению своевременного применения методики ТЛТ терапии у пациентов с ИИ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий по обеспечению своевременного применения методики ТЛТ у пациентов с ИИ | Обеспечено применение методики ТЛТ с достижением целевого показателя 5 % от всех случаев ИИ | Регулярное (ежегодное) |
| 5.4 | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций, выполняемых у пациентов с ГИ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций, выполняемых у пациентов с ГИ | Увеличено количество ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением 10 % у пациентов с ГИ | Разовое (неделимое) |
| 6. Медицинская реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и внедрение плана мероприятий по включению пациентов с ОКС или с ОНМК, поступивших в стационар, в мероприятия ранней медицинской реабилитации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработан и внедрен план мероприятий по включению пациентов с ОКС или ОНМК, поступивших в стационар, в мероприятия ранней медицинской реабилитации | Не менее 70 % пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 55 % пациентов от числа поступивших при ОНМК не позднее 72 часов от поступления в стационар включены в мероприятия ранней медицинской реабилитации | Разовое (неделимое) |
| 6.2 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК или с ОКС | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработан и внедрен план мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС или с ОНМК | Не менее 35 % пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК и не менее 25 % пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС направлены на второй этап медицинской реабилитации | Разовое (неделимое) |
| 6.3 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК или с ОКС | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработан и внедрен план мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС или ОНМК | Не менее 45 % пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОНМК и не менее 55 % пациентов от числа закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС направлены на третий этап медицинской реабилитации | Разовое (неделимое) |
| 6.4 | Разработка мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Разработка и внедрение мероприятий по исключению необоснованной госпитализации в стационарные отделения медицинской реабилитации и эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | Исключена необоснованная госпитализация в стационарные отделения медицинской реабилитации и организовано проведение мероприятий, направленных на эффективное использование ресурсов реабилитационного круглосуточного стационара, дневного стационара и амбулаторной реабилитации, в том числе с использованием дистанционных технологий | Разовое (неделимое) |
| 6.5 | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильного национального медицинского исследовательского центра по вопросам повышения качества медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» пациентам с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение научно-практических мероприятий с участием профильного национального медицинского исследовательского центра по вопросам повышения качества медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» пациентам с ССЗ | Специалисты по медицинской реабилитации 18 учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга приняли участие в научно-практических мероприятиях | Ежегодное |
| 6.6 | Увеличение коечной мощности отделений медицинской реабилитации профильных учреждений здравоохранения в целях повышения доступности медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Увеличение коечной мощности отделений медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения для повышения доступности медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» | Увеличена коечная мощность отделений медицинской реабилитации в учреждениях здравоохранения в целях повышения доступности медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» с учетом потребности (до конца 2024 года) | Разовое (делимое) |
| 7. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение расчета потребности в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ, в разрезе специальностей и медицинских организаций | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Расчет потребности в профильных кадрах | Установлена потребность в профильных кадрах | Ежегодное |
| 7.2 | Ежегодное формирование заявки на выделение квот для целевого приема на обучение по программам высшего образования - программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Формирование заявки на выделение квот для целевого приема на обучение по программам высшего образования | Сформирована заявка на выделение квоты | Ежегодное |
| 7.3 | Организация проведения ежегодных мероприятий по заключению договоров о целевом обучении профильных специалистов по программам высшего образования - программам ординатуры | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ | Проведение мероприятий по заключению договоров о целевом обучении по программам высшего образования | Заключены договоры о целевом обучении по программам высшего образования | Ежегодное |
| 7.4 | Реализация Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» в части, касающейся предоставления дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, в том числе участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Издание КЗ нормативного правового акта о предоставлении мер социальной поддержки | Предоставлены меры социальной поддержки целевой категории работников | Ежегодное |
| 7.5 | Организация регулярного мониторинга по увеличению количества врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, отделений рентгенхирургических методов лечения, специалистов со средним медицинским образованием, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение мониторинга по увеличению количества врачей- специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования | Увеличено количество специалистов, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования | Ежегодное |
| 7.6 | Организация проведения ежегодных конкурсов на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник со средним профессиональным образованием» | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Проведение отбора конкурсантов по номинациям | Вручены премии победителям конкурсов | Ежегодное |
| 8. Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильных НМИЦ и медицинских организаций Санкт-Петербурга по вопросам повышения качества специализированной медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Организация проведения научно-практических мероприятий с участием профильных НМИЦ и профильных медицинских организаций Санкт-Петербурга | Проведены научно-практические мероприятия совместно с профильными НМИЦ | Ежегодное |
| 9. Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Внедрение системы электронной очереди для амбулаторных пациентов посредством ГИС РЕГИЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «кардиология», обеспечивших запись на прием к врачу в электронном виде | Обеспечена возможность записи на прием к врачу в электронном виде в 100 % медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «кардиология» (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое) |
| 9.2 | Внедрение системы электронной очереди для стационарных пациентов посредством ГИС РЕГИЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «кардиология», обеспечивших ведение очереди на плановую госпитализацию | Обеспечена возможность записи на прием к врачу в 100 % медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «кардиология» (до конца 2024 года) | Разовое (неделимое) |
| 9.3 | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации первичных пациентов с БСК | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, обеспечивших передачу из МИС медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ информации о случаях оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с БСК в соответствии с утвержденными регламентами | В 100 % медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделениях обеспечена передача из МИС медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ информации о случаях оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с БСК в соответствии с утвержденными регламентами | Разовое (неделимое) |
| 9.4 | Обеспечение информационного сопровождения мониторинга и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, подключенных к подсистеме ГИС РЕГИЗ «Управление очередями на оказание медицинской помощи» | В 100 % медицинских организаций и их территориально выделенных структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, обеспечено подключение к подсистеме ГИС РЕГИЗ «Управление очередями на оказание медицинской помощи» | Разовое (неделимое) |
| 9.5 | Обеспечение учреждений здравоохранения широкополосным доступом в защищенную сеть передачи данных, создание возможностей безопасной передачи данных | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Обеспечение учреждений здравоохранения широкополосным доступом в защищенную сеть передачи данных, создание возможностей безопасной передачи данных | Все учреждения здравоохранения обеспечены доступом к защищенной сети передачи данных | Разовое (неделимое) |
| 9.6 | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая OНMK | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Доля медицинских организаций, передающих данные для мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая OНMK | Передача данных из МИС медицинских организаций в ГИС РЕГИЗ в соответствии с определенным перечнем обеспечена в полном объеме | Разовое (неделимое) |
| 9.7 | Обеспечение функционирования региональных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов, в том числе медицинской реабилитации | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Введение в эксплуатацию и использование регистров пациентов с ОНМК, ОКС и ХСН. Обеспечение автоматизированного анализа информации, содержащейся в регистрах, с формированием перечня пациентов с высоким риском развития повторных сосудистых событий и автоматической передачей сведений в поликлинику по месту прикрепления пациента | Пациенты из групп высокого риска развития повторных сосудистых событий обеспечены диспансерным наблюдением | Разовое (неделимое) |
| 9.8 | Подключение медицинских информационных систем медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, к ВИМИС | 01.06.2024 | 31.12.2024 | КЗ, АР | Подключение медицинских информационных систем медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, к ВИМИС | 100 % медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с ССЗ, подключены к ВИМИС | Разовое (неделимое) |

5. Ожидаемые результаты Региональной программы

Исполнение мероприятий Региональной программы позволит достичь к 2024 году следующих результатов:

снизить смертность от БСК до 587,5 на 100 тыс. населения;

снизить больничную летальность от ИМ до 14,7 %;

снизить больничную летальность от ОНМК до 18,4 %;

снизить летальность больных с БСК среди лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, до 0,74 %

увеличить долю лиц, которые перенесли ОНМК, ИМ, а также которым были выполнены АКШ, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция но поводу ССЗ, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, до 90 %;

увеличить долю лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением, до 80 %;

увеличить количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 13,180 тыс.ед.;

сформировать единый цифровой контур в здравоохранении на основе ГИС РЕГИЗ, обеспечивающий взаимодействие медицинских учреждений с использованием телемедицинских технологий, преемственность медицинской помощи между этапами.

Принятые сокращения:

ААО – аневризма аорты

АГ – артериальная гипертензия

АГУ – ангиографическая установка

АКШ – аортокоронарное шунтирование

АР – администрации районов Санкт-Петербурга

БПАД – болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением

БСК – болезни системы кровообращения

ВИМИС – вертикально интегрированная медицинская информационная система

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь

Военно-медицинская академия – федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия 
имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации

ВТЭО – венозные тромбоэмболические осложнения

ГБ – гипертоническая болезнь

ГБУ НИИ СП им.И.И.Джанелидзе – государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи 
имени И.И.Джанелидзе»

ГБУ – государственное бюджетное учреждение

ГБУЗ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГБУЗ ГССМП – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»

ГИ – геморрагический инсульт

ГИС РЕГИЗ – государственная информационная система Санкт-Петербурга «Региональный фрагмент единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения»

ЗОЖ – здоровый образ жизни

ИБС – ишемическая болезнь сердца

ИИ – ишемический инсульт

ИМ – инфаркт миокарда

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга

ИТ – интенсивная терапия

КДЦ – клинико-диагностический центр

КЗ – Комитет по здравоохранению

КМП – кардиомиопатия

КТ – компьютерная томография

МИАЦ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»

МИС – медицинская информационная система

Минздрав России – Министерство здравоохранения Российской Федерации

МКБ-10 – Международная классификация болезней

Музей гигиены – Музей гигиены Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения «Городской центр медицинской профилактики»

НМИЦ – национальный медицинский исследовательский центр

ОИМ – острый инфаркт миокарда

ОКС – острый коронарный синдром

ОМС – обязательное медицинское страхование

ОНМК – острые нарушения мозгового кровообращения

ПСО – первичное сосудистое отделение

Региональная программа – Региональная программа Санкт-Петербурга 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2019-2024 годы

Росстат – Федеральная служба государственной статистики

РСЦ – региональный сосудистый центр

РХМДиЛ – рентген-хирургические методы диагностики и лечения

сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

СМИ – средства массовой информации

СМП – скорая медицинская помощь

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

ТЛТ – тромболитическая терапия

ТЭ – тромэкстракция

ФГБОУ ВО ГМУ им.академика И.П.Павлова Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России – федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ФГБУ НМИЦ им.В.А.Алмазова Минздрава России – федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 
имени В.А.Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ХИБС – хроническая ишемическая болезнь сердца

ХСМН – хроническая сосудистая мозговая недостаточность

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ХЦВБ – хронические цереброваскулярные болезни

ЦВБ – цереброваскулярные болезни

ЧКВ – чрескожные вмешательства

ЭКГ – электрокардиография

COVID-19 – новая коронавирусная инфекция (COVID-19)