**Пояснительная записка**

**к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга**

 **«О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 452, от 23.06.2014 № 494, от 12.12.2023 № 1320»**

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452, от 23.06.2014
№ 494, от 12.12.2023 № 1320» (далее – Проект), подготовленный Комитетом по строительству, предусматривает:

1. Внесение изменений в положения государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452,
в части включения в перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» расходов по объекту: «Приспособление
для современного использования здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Дома молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района по адресу:
Б. Сампсониевский пр., д. 37». Включение обусловлено необходимостью окончательного взаиморасчета с подрядной организацией за выполненные работы.
2. Внесение изменений в положения государственной программы Санкт-Петербурга Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494,
в части включения в перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций» расходов на проектирование и строительство по объекту: «Здание представительства
г. Санкт-Петербурга с отдельно стоящим зданием гаража по адресу: г. Мариуполь,
пр. Ленина, д. 56».
3. Внесение изменений в постановление Правительства от 12.12.2023 № 1320
«О пообъектном распределении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга и (или) приобретение за счет средств бюджета объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Санкт-Петербурга в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Проект предусматривает обеспечение бюджетными ассигнованиями проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на выполнение работ, обеспечения бюджетными ассигнованиями заключенных контрактов для завершения строительных работ и ввода в эксплуатацию социальных объектов Адресной инвестиционной программы. Перераспределение бюджетных ассигнований между объектами Адресной инвестиционный программы не приводит к изменению общего объема расходов из бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренного Комитету по строительству согласно пообъектному распределению бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в существующие и создаваемые объекты капитального строительства государственной собственности Санкт-Петербурга на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов, установленному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 № 1320.

Общий объём перераспределения по Проекту составляет:

на 2024 год +/- 6 785 745,8 тыс.руб.

на 2025 год +/- 6 425 230,3 тыс.руб.

на 2026 год +/- 1 545 158,2 тыс.руб.

Увеличение цены государственных контрактов в отношении объектов, по которым предусматривается увеличение объемов финансирования и заключены государственные контракты, будет производиться в соответствии с пунктом 1-2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2021 № 764 «О порядке изменения существенных условий контракта».

Уменьшение лимитов финансирования 2024 года производится за счет перераспределения объема работ на плановый период 2025-2026 годы в пределах заключенных государственных контрактов, без уменьшения цены контракта
и без изменения существенных условий. Государственные контракты будут обеспечены бюджетными ассигнованиями в полном объеме в плановом периоде строительства.

В рамках данного перераспределения предлагается внесение изменений
в пообъектное распределение, утверждённое приложением к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2023 № 1320 с целью достижения приоритетов государственной политики в сфере социально-экономического развития Санкт-Петербурга в разрезе государственных программ:

1. **По государственной программе Санкт-Петербурга «**[**Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге**](http://docs.cntd.ru/document/822403757)**»** увеличение объема работ 2024 года
+1 476 533,7 тыс. руб., уменьшение объема работ 2025 года -1 197 272,0 тыс. руб., уменьшение объема работ 2026 года -505 641,8 тыс. руб., в том числе:

 1.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. БОРИСОВА, ДОМ 9, ЛИТЕРА У И МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕСТРОРЕЦК, НАБ. РЕКИ СЕСТРЫ, Д. 23, ЛИТЕРА З. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере –330 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации в текущем году в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Инженерные сети», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Благоустройство территории». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года
(+321 899,0 тыс. руб.) связано с перераспределением объемов работ по годам, с учетом изменения сметной стоимости объекта (-59 101,1 тыс.руб.) по факту заключения государственного контракта с ООО «Лентехстрой» от 14.11.2023 № 125/ОК-23
(-58 205,0 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-896,1 тыс.руб.) и не учтенным неисполнением 2023 года (+51 000,1 тыс.руб.) в связи с длительными сроками заключения государственного контракта с ООО «Лентехстрой» и переносом части работ устройству временных сетей на 2024 год. Государственный контракт на реконструкцию (1 этап – склад, 2 этап – лаборатория) с ООО «Лентехстрой» от 14.11.2023 № 125/ОК-23. Положительное заключение экспертизы: от 26.03.2020 № 78-1-1-3-009271; от 19.01.2021
№ 78-1-1-2-001526-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.31 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

 1.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОДСТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД КРАСНОЕ СЕЛО, УЛИЦА РЯБЧИКОВА, УЧАСТОК 1, (ЗАПАДНЕЕ ДОМА 11, ЛИТРЕА Ж ПО УЛИЦЕ РЯБЧИКОВА)
(7 МАШИН), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -113 895,5 тыс.руб. в связи
с необходимостью корректировки всех разделов проектно-сметной документации.
Для приведения проектной документации в соответствие с действующими нормами технических регламентов требуется корректировка и уточнение проектных решений
с прохождением повторной государственной экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года (+113 895,6 тыс. руб.) связано с переносом срока окончания строительно-монтажных работ на 2025 год в связи с длительными сроками разработки проектной документации на корректировку проекта и получением положительного заключения экспертизы, с учетом неисполнения 2023 года (+0,1 тыс.руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт на корректировку РД и СМР с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» от 05.02.2024 № 10/ОК-24. Положительное заключение экспертизы: от 01.12.2014 № 78-1-5-0446-14. Расходное обязательство на объект: пункт 2.6 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

1.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 15» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АВАНГАРДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 4, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +1 000 000,0 тыс.руб. для поддержания высоких темпов строительства
с целью завершения в текущем году работ по устройству железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровли, а также монтажу индивидуального теплового пункта и систем отопления и теплоснабжения
в рамках исполнения государственного контракта на СМР с ООО «БалтИнвестСтрой»
от 24.05.2023 № 77/ОК-23. Планируется проведение закупочной процедуры на заключение государственного контракта на завершение работ - 3 квартал 2024 года. Уменьшение лимита финансирования 2026 года -1 000 000,0 тыс.руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 17.12.2021 № 78-1-1-3-079419-2021. Расходное обязательство на объект: пункт 2.3 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

1.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 52А, ЛИТЕРА А, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ДНЕВНЫМ СТАЦИОНАРОМ НА 120 КОЕК. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +372 804,2 тыс.руб.
для выполнения первоочередных строительно-монтажных работ с целью завершения
в текущем году подготовительных работ по демонтажу существующих конструкций, работ по устройству металлических и железобетонных конструкций. Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-372 804,2 тыс.руб.) связано с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 07.12.2021 № 78-1-1-3-074803-2021. Государственный контракт на СМР
с ООО «Террикон» от 14.05.2024 № 57/ОК-24. Расходное обязательство на объект: пункт 2.34 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

1.5 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЛАБОРАТОРНЫМ ПР., БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ БЕСТУЖЕВСКОЙ УЛ., КУШЕЛЕВСКОЙ ДОР., УЧАСТОК 77. Увеличение лимита финансирования 2024 года
в размере +200 000,0 тыс.руб. для выполнения первоочередных строительно-монтажных работ с целью завершения в текущем году работ по устройству металлических
и железобетонных конструкций, земляных работ (устройство шпунтового ограждения, фундаментные плиты, ростверк, стены, колонны, перекрытия, покрытия и перегородки), архитектурные решения (стены и перегородки, ограждения, полы, окна, двери, фасад
и кровля). Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-200 000,0 тыс.руб.) связано
с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 20.09.2022 № 78-1-1-3-067333-2022. Государственный контракт на СМР с ООО «С-Индустрия» от 08.06.2023 № 91/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 2.13 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного
с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

* 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОС. ШУШАРЫ, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 168 (КВАРТАЛ II). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере
	-20 000,0 тыс.руб. в связи с длительными сроками подготовки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы (планируемый срок захода в экспертизу – 4 квартал 2024 года). Увеличение объема работ 2026 года
	+20 000,0 тыс. руб. с учетом обеспечения остатка стоимости работ по объекту.
	Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт на ПИР и СМР
	с ООО «СУ-17» от 01.02.2024 № 08/ОК-24. Расходное обязательство на объект: пункт 2.21 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
	2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., УЧАСТОК 24. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс.руб. для выполнения первоочередных строительно-монтажных работ с целью завершения в текущем году работ по устройству металлических и железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровле, дверному заполнению, монтажу индивидуального теплового пункта, монтажу системы отопления и теплоснабжения. Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-271 721,3 тыс.руб.) связано
	с перераспределением объемов работ по годам, с учетом изменения сметной стоимости объекта (-71 721,4 тыс.руб.) в связи с уточнением затрат заказчика: по договору на ведение авторского надзора с ООО «Спецстрой 19» (-383,4 тыс.руб.); уточнением стоимости
	с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по договору от 29.02.2024 № 347874/24-ВС
	(-35 512,7 тыс.руб.), по договору от 29.02.2024 № 347874/24-ВО (-35 825,3 тыс.руб.)
	и неисполнением 2023 года (0,1 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы
	от 25.11.2022 № 78-1-1-2-082860. Государственный контракт на СМР с ООО «СУАР-Групп» от 01.09.2023 № 135/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 2.12 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
	3. СТРОИТЕЛЬСТВО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 КУРОРТНОГО РАЙОНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛИЦА БОРИСОВА, УЧАСТОК 18 Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +329 986,9 тыс.руб.
	для поддержания высоких темпов строительства подрядной организации с целью завершения в текущем году первоочередных строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровли. Уменьшение лимита финансирования 2025 года -619 682,7 тыс.руб. связано с перераспределением объемов работ по годам, с учетом изменения сметной стоимости объекта (-342 670,0 тыс.руб.) по факту заключения государственного контракта
	с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.09.2023 № 145/ОК-23 (-263 602,5 тыс.руб.), уточнением затрат заказчика (-79 067,5 тыс.руб.): уточнение стоимости технологического присоединения к инженерным сетям с ГУП «Водоканал СПб» (-78 992,7 тыс.руб.), уточнение затрат на ведение авторского надзора (+75,2 тыс.руб.), уточнение восстановительной стоимости зеленых насаждений (-150,0 тыс.руб.), и неучтенным неисполнением 2023 года (52 974,2 тыс.руб.) в связи с длительными сроками заключения государственного контракта с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.09.2023
	и переносом основных подготовительных работ (в т.ч. демонтаж существующей тепловой сети и устройство новых временных тепловых сетей) на 2024 год. Государственный контракт на СМР с ООО «БалтИнвестСтрой» от 25.09.2023 № 145/ОК-23. Положительное заключение экспертизы: от 08.12.2022 № 78-1-1-3-086517-2022. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.42 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 30.06.2014 № 553.
	4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПУШКИН, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18. Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере
	–10 000,0 тыс.руб., в связи с перераспределением объемов работ по годам, увеличение лимита финансирования 2026 года в размере +10 000,0 тыс.руб. в связи с длительными сроками получения положительного заключения экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.40 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 30.06.2014 № 553.
	5. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРЕДПОРТОВЫЙ», УЧАСТОК 41, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 78:40:0008501:3308. Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере –62 361,9 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам, увеличение лимита финансирования 2026 года в размере +62 361,9 тыс.руб. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года (дело от 18.08.2023 № 523-23). Расходное обязательство на объект: пункт 2.26 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
	6. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
	НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 25, (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛИЦЫ ДОБЛЕСТИ И УЛИЦЫ МАРШАЛА ЗАХАРОВА) Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимитов финансирования 2024 года в размере –90 000,0 тыс.руб.
	в связи с перераспределением объемов работ по годам, увеличение лимитов финансирования 2026 года в размере +90 000,0 тыс.руб. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года (дело от 20.12.2023
	№ 876-23). Расходное обязательство на объект: пункт 2.44 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного
	с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.
	7. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ
	ПР. АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ГЛУХАРСКОЙ УЛ., ПЛАНЕРНОЙ УЛ., ПЛЕСЕЦКОЙ УЛ.,
	В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2025 года -168 858,4 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2026 года в размере +311 996,3 тыс.руб. в связи
	с перераспределением объемов работ по годам, с учетом корректировки остатка стоимости работ. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы
	– 3 квартал 2024 года (П+РД, дело от 02.11.2023
	№ 774-23, от 09.11.2023 № 792-23, от 16.12.2023 № 863-23, от 16.12.2023 № 865-23,
	от 17.12.2023 № 864-23). Расходное обязательство на объект: пункт 2.48 подпрограммы 5 «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 553.

 **2. По Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге»** увеличение объема работ 2024 года + 533 821,3 тыс.руб., уменьшение объема работ 2025 года –601 933,4 тыс. руб., увеличение объема работ 2026 года
+96 515,1 тыс. руб., в том числе:

2.1 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛЕНИНСКИЙ ПР., УЧАСТОК 15 (СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ДОБЛЕСТИ) (150 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 27 542,1 тыс. руб. связано с уточнением стоимости договоров технологического присоединения к инженерным сетям с ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб» (-22 764,2 тыс. руб.), заключением государственного контракта на ведение авторского надзора (-700,7 тыс. руб.), включением оплаты акта УСПХ (+404,4 тыс.руб.), уточнением стоимости государственного контракта от 18.08.2023
№ 126/ОК-23 с АО «СМУ № 2 Треста № 16» (техническая правка) (+ 0,1 тыс.руб.)
и неисполнением 2023 года (+9,8 тыс. руб.), а также переносом пуско-наладочных работ
на 2025 год в размере + 4 491,5 тыс. руб. в связи с сезонным характером выполнения. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2022 № 78-1-1-3-089150-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.7 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.

2.2 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЖЕВКА-ПОРОХОВЫЕ, КВАРТАЛ 11, КОРП. 31-35 (220 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере
+100 000,0 тыс.руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации
в рамках государственного контракта от 09.04.2024 № 44/ОК-24 с АО «СМУ № 2 Треста
№ 16» с целью закрытия теплового контура здания в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2025 года (-121 548,5 тыс. руб.) связано с перераспределением объемов работ по годам с учетом уточнения стоимости строительно-монтажных работ по факту заключения государственного контракта (-21 548,5 тыс. руб.). Положительное заключение экспертизы от 28.12.2022 № 78-1-1-2-093919-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.45 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

2.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, СОФИЙСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 222 (250 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 21.03.2024 № 25/ОК-24 с ООО «СУ-17» с целью выполнения работ в текущем году по устройству стен, перегородок, фасада, фундаментных плит, окон. Уменьшение лимита финансирования 2025 года –200 000,0 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы от 25.05.2023
№ 78-1-1-5-028082-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.27 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

2.4 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., СРЕДНЕРОГАТСКОЙ УЛ. И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, УЧАСТОК 25. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 44 956,6 тыс. руб. и лимита финансирования 2025 года в размере
 – 57 450,6 тыс. руб. с учетом заключенного государственного контракта от 08.05.2024
№ 54/ОК-24 с ООО «Террикон» (-39 686,2 тыс. руб.) и уточнением затрат заказчика
(-62 721,0 тыс. руб.) по договору технологического присоединения к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Россети Ленэнерго», тепловым сетям ООО «Ориент Бридж»
и восстановительной стоимости зеленых насаждений. Положительное заключение экспертизы от 26.09.2023 № 78-1-1-3-057479-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.48 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.

2.5 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО, ТЕРРИТОРИЯ ГОРЕЛОВО, КРАСНОСЕЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 16А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 30 000,0 тыс. руб. в связи с длительными сроками проведения закупочной процедуры (плановый срок проведения закупочной процедуры – 3 квартал 2024 года) Увеличение лимита финансирования 2025 года +30 000,0 тыс. руб. в связи
с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы от 13.11.2023 № 78-1-1-3-068330-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.47 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453.

2.6 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ КВАРТАЛ 63 (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ Д. 1, КОРП. 1, ЛИТЕРА А ПО ЯХТЕННОЙ УЛ.) (190 МЕСТ) (ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА). Включение объекта для оплаты задолженности в сумме 9 067,7 тыс. руб., в связи с поступлением исполнительного листа по делу №А56-101681/2022 от 18.09.2023, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 16015 о поступлении исполнительного листа, взыскатель АО «Трест № 68»).

* 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРЗОВАТЕЛЬНОГО ЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАКЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ, АНДРЕЕВСКАЯ УЛИЦА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5А. Включение объекта из строки «Плановые расходы»
	с учетом полученного положительного заключения экспертизы от 04.03.2024
	№78-1-1-3-009161-2024. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +20 000,0 тыс.руб. и лимита финансирования 2025 года +71 687,7 тыс.руб. по результатам получения положительного заключения экспертизы и уточнением затрат заказчика
	(+11 726,1 тыс.руб.). Пересчет закупочной процедуры в текущие цены с учётом применения индексов-дефляторов (+79 961,6 тыс.руб.). Плановый срок проведения закупочной процедуры на СМР - 3 кв. 2024 г. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1.62 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 825 МЕСТ (19 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА) ПО АДРЕСУ:
	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 8
	(УЧ. 204 ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 256 712,6 тыс. руб. в связи с длительными сроками разработки проекта и получения положительного заключения экспертизы (плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 4 квартал 2024 года). Увеличение лимита финансирования 2025 года +256 712,6 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт от 24.11.2022 № 94/ЕП-22 с ООО «СУ-17». Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.50 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	3. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, Д. 102А, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года
	в размере + 41 620,9 тыс. руб. связано с уточнением стоимости технологического присоединения с ПАО «Петербургтеплоэнерго» (+41 207,3 тыс. руб.), к сетям
	ПАО «Ленэнерго» и ПАО «Россети Ленэнерго» (+232,6 тыс. руб.), технологического присоединения (техническая правка) к сетям водоотведения с ГУП «Водоканал
	Санкт-Петербурга» (+0,1 тыс. руб.), а также неисполнением 2023 года с учетом возврата аванса (+180,9 тыс. руб.). Государственный контракт от 09.11.2022 № 97/ОК-22
	с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы от 30.12.2020
	№ 78-1-1-3-069565-2020. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.20 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 04.06.2014 № 453.
	4. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	НА 22 КЛАССА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДОБРОВОЛЬЦЕВ, ДОМ 8, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере - 514 412,1 тыс. руб. в связи с длительными сроками проведения корректировки проекта и получения положительного заключения экспертизы в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «»Вентиляция» «Электрические слабые токи», «Бассейн». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 3 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере +514 413,7 тыс. руб. в связи
	с перераспределением объемов работ с учетом неучёного неисполнения 2023 года
	(+1,6 тыс. руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт
	от 13.01.2023 № 122/ОК-22 с ООО «СУ-17». Положительное заключение экспертизы
	от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0339-16, положительное заключение экспертизы на корректировку проекта от 28.11.2023 № 78-1-1-3-072304-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.10 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ № 369 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. МАРШАЛА ЗАХАРОВА. Д.52 (744 МЕСТА). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере
	+198 912,2 тыс.руб. связано с увеличением сметной стоимости с учетом корректировки проекта в части внесения изменений в разделы: «Вынос кабельных линий», «Фасадные
	и кровельные работы». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 3 кв. 2024 года. Государственный контракт от 03.10.2022 № 71/ОК-22
	с ООО «НОРД-СТРОЙ». Положительное заключение экспертизы от 11.12.2018
	№ 78-1-0502-18. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.9 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 04.06.2014 № 453.
	6. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	ПО АДРЕСУ: РУСАНОВСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 5 (ТЕРРИТОРИЯ, ОГРАНИЧЕННАЯ ОКТЯБРЬСКОЙ НАБ., ПРОЕКТИРУЕМЫМ ПРОЕЗДОМ, ПРОЕЗДОМ № 1, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ФЗУ
	№ 38) (550 МЕСТ). Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере
	– 400 000,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проекта в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Система электроснабжения», «Электрооборудование», «Внутренние сети водоснабжения», «Система вентиляции
	и кондиционирования» (плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 3 кв. 2024 года), а также в связи с длительными сроками выполнения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» строительно-монтажных работ и переносом пуско-наладочных работ
	по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения на плановый период. Увеличение лимита финансирования 2025 года +400 000,0 тыс.руб. в связи
	с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт от 17.05.2023 № 62/ОК-23 с ООО «Террикон». Положительное заключение экспертизы от 18.11.2021 № 78-1-1-3-068125-2021. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.1.28 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	7. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ БАССЕЙНА ДЛЯ ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 439 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ЛИТЕРА А (Г.ПЕТРОДВОРЕЦ, БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРА А). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +11 526,6 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости
	по договору на электроснабжение с ПАО «Россети Ленэнерго» от 21.12.2017
	№ ОД-СПб-29480-17/38351-С-17. Государственный контракт от 01.06.2023 № 86/ОК-23
	с ООО «Норд-Строй». Положительное заключение экспертизы от 13.09.2022
	№ 78-1-1-3-065745-2022. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.3 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 04.06.2014 № 453.
	8. РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ С ПРИСТРОЙКОЙ
	ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 425 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д. 18, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 345 884,3 тыс. руб. и лимита финансирования 2025 года в размере – 147 303,4 тыс.руб., перенос объема финансирования на 2026 год
	в размере + 400 800,0 тыс.руб. связан с длительными сроками разработки проектной документации на корректировку проекта и получением положительного заключения экспертизы (плановый срок получения положительного заключения – 1 квартал 2025 года). Уточнение стоимости строительства с учетом заключенного государственного контракта
	на разработку РД и СМР от 21.02.2024 № 20/ЕП-24 с ООО «АПЕКС» (–94 786,7 тыс.руб.)
	и неучтенного неисполнения 2023 года (+2 399,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы 30.11.2022 № 78-1-1-3-084194-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.56 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	9. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ПОС. ЗЕРКАЛЬНЫЙ (2 ЭТАП), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +250 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации
	в рамках государственного контракта от 23.03.2023 № 20/ОК-23 с ООО «Норд-Строй»
	с целью закрытия теплового контура спального и медицинского корпусов
	в текущем году. Уменьшение лимита финансирования 2025 года –250 000,0 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы от 20.08.2015 № 47-1-4-0133-15. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.2 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	10. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
	ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРОНШТАДТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 5, ЛИТЕРА А
	(2 ЭТАП) (КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.15, ЛИТЕРА А, КРОНШТАДТСКАЯ УЛ., Д.5, ЛИТЕРЫ А, Б, Д). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 16.01.2023 № 121/ОК-22 с ООО «Норд-Строй» с целью завершения в текущем году работ по устройству контуров зданий, фасадов, внутренних и наружных инженерных систем, а также закупки и монтажа монтируемого оборудования с учетом неисполнения 2023 года (+0,3 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года
	-199 999,7 тыс.руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 16.12.2016 № 78-1-1-3-0337-16. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.7 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	11. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 308, ЛИТЕРА А (550 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +451 994,9 тыс.руб.
	для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 01.06.2023 № 85/ОК-23 с ООО «Апекс» с целью завершения в текущем году работ по устройству систем водоподготовки бассейнов, вентиляции и слаботочных систем, благоустройства, а также для получения актов технологических присоединений с учетом неисполнения 2023 года (+13,4 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года
	-451 981,5 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 11.03.2022 № 78-1-1-3-013739-2022. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.1.11 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	12. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ПЕТЕРГОФ, РОПШИНСКОЕ ШОССЕ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 282. Уточнение в части наименования объекта на основании Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга «О перераспределении земельных участков, находящихся
	в государственной собственности» от 12.04.2024 № 1265-РЗК и Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
	и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.05.2024. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 57 584,6 тыс.руб. в связи с переносом оплаты авансовых платежей по договорам технологических присоединений на 2025 год. Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере +46 058,0 тыс.руб. в связи
	с перераспределением объема работ по годам с учетом уточнения стоимости затрат за снос зеленых насаждений (-11 526,6 тыс.руб.). Государственный контракт от 07.07.2023
	№ 102/ОК-23 с ООО «СУ-17». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.55 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы
	Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	13. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 825 МЕСТ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, УЛИЦА АРХИТЕКТОРА БЕЛОВА, УЧАСТОК 1. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере –150 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью корректировки проекта в части внесения изменений в разделы: «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Система электроснабжения», «Электрооборудование», «Внутренние сети водоснабжения», «Система вентиляции и кондиционирования». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года +150 000,0 тыс. руб. в связи
	с перераспределением объемов работ по годам. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт от 31.05.2023 № 79/ОК-23 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 06.09.2022 № 78-1-1-3-064068-2022. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.1.35 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	14. CТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
	НА 550 МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПУЛКОВСКИМ ШОССЕ, ДУНАЙСКИМ ПР., СРЕДНЕРОГАТСКОЙ УЛ. И ЮЖНЫМ ПОЛУКОЛЬЦОМ ОКТЯБРЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, УЧАСТОК 26. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере
	+47 986,0 тыс.руб. и лимита финансирования 2025 года + 7 788,0 тыс.руб. связано
	с уточнением стоимости подключения технологического присоединения к сетям водоотведения с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (+55 917,6 тыс.руб.), к тепловым сетям с ООО «Ориент Бридж» (+957,0 тыс.руб.), на временное электроснабжение
	с ПАО «Россети Ленэнерго» (-166,1 тыс.руб.), а также затрат на ведение авторского надзора (-934,5 тыс.руб.). Государственный контракт от 11.08.2023 № 124/ОК-23 с ООО «КВС». Положительное заключение экспертизы от 27.12.2022 № 78-1-1-2-093288-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.47 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 04.06.2014 № 453.
	15. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
	УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
	С ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ПР.) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (135 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года
	в размере + 200 000,0 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 31.08.2023 № 133/ОК-23
	с ООО «СУ-17» с целью закрытия в текущем году теплового контура здания и завершения работ по устройству внешних и внутренних инженерных сетей с учетом неисполнения
	2023 года (+38,4 тыс. руб.). Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере
	-199 961,6 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 29.12.2022 № 78-1-1-3-094603-2022. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.1.8 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	16. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ, СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, УЧАСТОК 31
	(325 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +300 000,0 тыс. руб. для поддержания высоких темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 31.08.2023 № 134/ОК-23 с ООО «СУАР-Групп» с целью завершения в текущем году работ по устройству железобетонных конструкций, кладке стен и перегородок, монтажу оконных и витражных конструкций, кровли, а также монтажу индивидуального теплового пункта и систем отопления и теплоснабжения с учетом неисполнения 2023 года (+5 715,1 тыс.руб.). Уменьшение лимита финансирования 2026 года -294 284,9 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам. Положительное заключение экспертизы от 22.12.2022 № 78-1-1-3-091130-2022. Расходное обязательство
	на объект: пункт 2.1.45 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	17. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 55 СЕВЕРО-ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ, ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ УЛ., БОГАТЫРСКИМ ПРОСПЕКТОМ, ЯХТЕННОЙ УЛИЦЕЙ, УЛИЦЕЙ ОПТИКОВ, В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ, ФЗУ №2 (300 МЕСТ). Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +281 929,7 тыс. руб. для поддержания темпов строительства подрядной организации в рамках государственного контракта от 15.04.2024 № 48/ОК-24 с ЗАО «Трест 101» с целью завершения в текущем году работ по устройству инженерных сетей и монолитных работ. Уменьшение лимита финансирования 2025 года
	-383 151,9 тыс. руб. связано с перераспределением объемов работ по годам с учетом уточнения стоимости в связи с заключением государственного контракта
	(-72 341,2 тыс.руб.) и уточнением затрат заказчика (-28 881,1 тыс. руб.) по договорам технологического присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго», ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб», а также неучтенным неисполнением 2023 года (+0,1 тыс. руб.). Положительное заключение экспертизы от 05.09.2023 № 78-1-1-2-052796-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.49 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	18. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 16 П. Увеличение лимита финансирования 2027 года в размере +932 861,1 тыс. руб. связано с пересчетом стоимости закупочной процедуры (+930 982,4 тыс. руб.) в связи с утверждением, укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.03.2024 № 166/пр «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-12-2024. Сборник № 12. Наружные электрические сети», сменой объекта-аналога в связи с уточнением количества мест и площади здания, а также уточнением стоимости ведения авторского надзора (+1 878,7 тыс.руб.). Плановый срок проведение закупочной процедуры на проектирование и строительство – 3 квартал
	2024 года. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2025 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.74 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
	19. СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1 (ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ЕРЕМЕЕВА) / СЕВЕРНЕЕ УЛИЦЫ НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 16, УЧАСТОК 10 (825 МЕСТ) (ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА). Включение объекта для оплаты задолженности в сумме 14 412,1 тыс.руб., в связи с поступлением исполнительного листа по делу №А56-103092/2022 от 29.12.2023, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 15911 о поступлении исполнительного листа, взыскатель АО «Стройинвест»).
	20. РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 434 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРИСТРОЙКИ
	ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, УЛ. МОСИНА, Д. 63, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД (ОПЛАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА). Включение объекта для оплаты задолженности
	в сумме 43 463,5 тыс. руб., в связи с поступлением исполнительного листа по делу
	№А56-129893/2019 от 27.03.2023, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга
	и Ленинградской области (Уведомление № 15980 о поступлении исполнительного листа, взыскатель ООО «Техмонтаж»).
	21. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ТАМБАСОВА, Д. 29, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А. Объект предусмотрен по строке «Плановые расходы». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере –10 000,0 тыс.руб., лимита финансирования 2025 года в размере
	-71 687,7 тыс. руб. и лимита финансирования 2026 года в размере – 10 000,0 тыс.руб.
	и перенос начала выполнения работ на 2025 год в связи с длительными сроками получения положительного заключения экспертизы. Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования
	2027 года в размере + 91 687,7 тыс.руб. в связи с перераспределением объемов работ
	по годам. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1.52 подпрограммы 2 «Развитие общего образования» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
	Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453.
1. **По государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»** уменьшение объема работ 2024 года
– 671 124,5 тыс. руб., увеличение объема работ 2025 года + 662 356,6 тыс. руб., уменьшение объема работ 2026 года – 240 873,3 тыс. руб., в том числе:

3.1 СТРОИТЕЛЬСТВО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ
В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ» ПО АДРЕСУ: ПОС. УШКОВО, СОВЕТСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 81 (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДАЧНОЙ УЛ.) Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 470 000,0 тыс.руб. и увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 470 000,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проектной документации в соответствии с архитектурно-градостроительным обликом здания. Плановый срок получения экспертизы - 3 кв. 2024 года а также в связи
с необходимостью корректировки технических условий ресурсоснабжающих организаций. Сметная стоимость без изменений. Государственный контракта от 02.08.2021 № 58/ОК-21 (завершение РД и СМР) с ЗАО «Трест 101». Положительное заключение экспертизы
от 07.08.2020 № 78-1-1-3-037139-2020, от 04.08.2022 № 78-1-1-2-054404-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.6 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация
и развитие социального обслуживания населения» государственной программы
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

3.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СПБ ГУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. МЯСНАЯ, Д. 3, ЛИТЕРЫ А, В, М. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере - 201 124,5 тыс.руб. с учетом необходимости корректировки проектной документации в части внесения изменений в раздел «Конструктивные решения». Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере
+192 356,6 тыс.руб. для обеспечения остатка стоимости работ по ГК от 30.12.2022
№ 125/ЕП-22 с ООО «ПСБ «ЖилСтрой» с учетом изменения цены ГК (-8 768,1 тыс.руб.). Положительное заключение государственной экспертизы от 26.02.2021
№ 78-1-1-3-008551-2021, от 06.04.2022 № 78-1-1-3-020715-2022. Расходное обязательство
на объект: пункт 1.9 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

3.3 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАМСКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (С-В ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
С 16 ЛИНИЕЙ В.О.), УЛИЦА КАМСКАЯ, НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА А. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 15 244,4 тыс.руб. связано с необходимостью оплаты исполнительного листа по делу № А56-29499/2021 от 13.07.2022, выданного Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Уведомление № 15970 о поступлении исполнительного листа, взыскатель ООО «СТРМ») ( + 18 130,9 тыс.руб.), уточнением стоимости объекта в связи с экономией по факту исполнения в полном объеме государственного контракта от 07.11.2022 № 72/ОК-22 с ООО «СОТЭКС» по ДС № 17
от 04.03.24., уменьшением стоимости затрат на технологическое присоединение
по договору с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ( - 1 401,4 тыс.руб.). Разрешение на ввод № 78-02-04-2024 от 07.05.2024. Положительное заключение экспертизы от 29.08.2012
№ 78-1-5-0695-12, корректировка проекта от 25.03.2022 № 78-1-1-2-017707-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация
и развитие социального обслуживания населения» государственной программы
Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

3.4 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦЫ КУСТОДИЕВА И СИРЕНЕВОГО БУЛЬВАРА. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере - 15 244,4 тыс.руб. в связи с переносом оплаты авансовых платежей по договору на технологическое присоединение от 26.02.2024
№ 23-076541-100-142 с ПАО «Россети Ленэнерго» на 2026 год. Уменьшение лимита финансирования 2026 года в размере – 240 873,3 тыс.руб. в связи с уточнением сметной стоимости объекта (- 256 117,7 тыс.руб.) в соответствии с заключением Государственного контракта с ООО «СУАР-ГРУПП» № 59/ОК-24от 14.05.2024 (- 192 533,0 тыс.руб.)
и уточнением затрат заказчика (- 63 584,7 тыс.руб.)по договорам присоединения
с инженерными ведомствами, а также в связи с переносом оплаты авансовых платежей
(+ 15 244,4 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 22.09.2023
№ 78-1-1-2-056675-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.27 перечня мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497.

**4. По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»** уменьшение объема работ 2024 года
– 255 602,4 тыс.руб., увеличение объема работ 2025 года + 53 025,9 тыс. руб., объема работ 2026 года без изменений, в том числе:

* 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ СПБ ГБУ СШОР «ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «ЖЕМЧУЖИНА» НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕМЕСЛЕННАЯ УЛИЦА, ДОМ 8, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита 2024 года в размере
	-53 025,9 тыс.руб. связано с длительным сроком подготовки проектно-сметной документации (в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.05.2020 № 264/ПР общий срок выполнения инженерных изысканий площадью земельного участка от 1500 кв.м. до 5000 кв.м. составляет
	29 месяцев). Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы (П+РД) – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита 2025 года в размере + 53 025,9 тыс.руб.
	в связи с переносом объемов работ на 2025 год для обеспечения остатка стоимости работ. ПЗЭ от 21.12.2021 № 78-1-1-1-080472-2021 (изыскания). Сметная стоимость без изменений. Государственный контракт от 09.10.2023 № 151/ОК-23 с ООО «Норд-Строржевкай». Расходное обязательство на объект: пункт 1.18. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 23.06.2014 № 498.
	2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 356, ЛИТЕРА А (Г. СЕСТРОРЕЦК, ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ, 356), ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +17 016,2 тыс.руб. в связи с увеличением сметной стоимости объекта в соответствии
	с уточнением стоимости технологического присоединения к сетям теплоснабжения
	с ООО «Петербургтеплоэнерго». Государственный контракт от 17.03.2023 № 23/ОК-23 (корректировка РД и СМР) с ООО «Норд-Строй». Положительное заключение экспертизы от 29.12.2014 № 78-1-5-0133-15. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году. Расходное обязательство на объект: пункт 1.2 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного
	с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498.
	3. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН,
	УЛ. ЗАМШИНА, УЧАСТОК 1, ЮЖНЕЕ Д.29, КОРП.5, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере (- 150 394,9 тыс.руб.) в связи с уточнением стоимости по результатам полученного положительного заключения экспертизы от 05.04.2024
	№ 78-1-1-2-015973-2024. Государственный контракт от 21.12.2021 № 98/ОК-21
	и от 20.03.2023 № 19/ОК-23 от 20.03.2023 с ООО «КВС» Положительное заключение экспертизы от 15.06.2020 № 78-1-1-3-024581-2020, от 11.11.2022 № 78-1-1-2-079135-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 1.5. подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 23.06.2014 № 498.
	4. СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО АДРЕСУ:
	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯХТЕННАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 1 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАМЫШОВОЙ УЛИЦЕЙ), ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита 2024 года в размере -69 197,8 тыс.руб. в связи с экономией по факту выполнения работ в полном объеме, в соответствии с ДС
	от 28.03.2024 № 24 в рамках Государственного контракта от 17.03.2020 № 10/ЗП-20 (завершение РД и СМР) с ЗАО «Трест 101» в сумме (-69 197,8 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы от 20.09.12 № 78-1-5-0756-12, от 30.09.2022 № 78-1-1-2-069639-2022 на удорожание стоимости материалов, от 08.11.2023 № 78-1-1-2-067332-2023 корректировка проекта (ТЧ). Получено разрешение на ввод от 29.12.2023 № 78-15-45-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 1.1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта
	в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
	от 23.06.2014 № 498.

**5. По Государственной программе Санкт-Петербурга «**[**Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга**](http://docs.cntd.ru/document/822403757)**»,** объемы работ 2024 года,
2025 года и 2026 года без изменений, в том числе:

5.1 СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ
ОТ СТАНЦИИ «КАЗАКОВСКАЯ» ДО СТАНЦИИ «ОБВОДНЫЙ КАНАЛ 2»
С ЭЛЕКТРОДЕПО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ», ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД). УЧАСТОК ОТ СТАНЦИИ «КАЗАКОВСКАЯ» ДО СТАНЦИИ «ПУТИЛОВСКАЯ»
Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 1 767 498,8 тыс.руб. , уменьшение лимита 2025 года – 1 767 498,8 тыс. руб. в связи
с необходимостью закупки в 2024 году отделочных материалов для вестибюлей, высоковольтной и контактной сетей, вентиляционного оборудования, автоматических станционных дверей, автоматической пожарной сигнализации, линии связи в рамках выполнения работ по Государственному контракту от 29.10.2021 № М-12/2021
с АО «Метрострой Северной столицы» с учетом перераспределения объемов работ
с 2025 года. Сметная стоимость без изменений. Заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 05.06.2023 № 78-1-1-3-1802-23 (СЧ, ОКС). Положительное заключение экспертизы от 03.09.2014 № 78-1-6-0344-14 (СЧ по инженерной подготовке территории), положительное заключение экспертизы от 31.07.2015 № 78-1-6-0314-15 (СЧ, ОКС). Расходное обязательство на объект: пункт 2.220.1 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» Государственной программы «[Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга](http://docs.cntd.ru/document/822403757)», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552

5.2 СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТАНЦИИ «УЛИЦА САВУШКИНА» ДО СТАНЦИИ «ЗООПАРК). Уменьшение лимита финансирования 2025 года в сумме
-11 342,2 тыс. руб. связно с перераспределением объемов работ по годам в рамках выполнения работ по Государственнму контракту от 29.10.2021 № М-12/2021
с АО «Метрострой Северной столицы» (Подготовительный этап. Инженерная подготовка). Уточнение остатка лимита бюджетных обязательств на 1 января года, следующего
за плановым периодом (+11 342,2 тыс. руб..) для обеспечения стоимости работ. Сметная стоимость без изменений. Прохождения государственной экспертизы
в ФАУ «Главгосэкспертиза России» в соответствии с Государственными контрактами
от 18.12.2023 № 8764Д-23/ГГЭ-09381/15/БС, от 02.05.2023 № 1711Д-23/ГГЭ-09381/15/БС (плановый срок получения - июнь 2024 года). Положительное заключение экспертизы
от 04.07.2022 №78-1-1-3-043529-2022 (подготовительный этап), от 10.08.2023
№ 78-1-1-3-046904-2023 (инженерная подготовка территории). Расходное обязательство
на объект: пункт 2.220.4 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга» Государственной программы «[Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга](http://docs.cntd.ru/document/822403757)», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 552

5.3 СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ ЛИНИИ
ОТ СТАНЦИИ «ПРИМОРСКАЯ» ДО СТАНЦИИ «УЛИЦА САВУШКИНА», ВКЛЮЧАЯ СТАНЦИЮ «НОВОКРЕСТОВСКАЯ» Уменьшение лимита финансирования 2024 года
в сумме -807 000,0 тыс. руб. связано с переносом работ по устранению водопроявлений
и замечаний на эксплуатирующейся станции в рамках выполнения работ
по Государственнму контракту от 18.03.2014 № КСМ-2 с ОАО «Метрострой» на 2025 год в сумме + 818 841,0 тыс. руб. Уточнение сметной стоимости (-1 151,4 тыс. руб.) по факту заключения Государственного контракта на авторский надзор от 11.08.2023 № АН-3/2023 с ОАО «Ленметрогипротранс», с учетом фактического выполнения 2023 года (-12 992,4 тыс. руб). Перенос сроков выполнения работ связан с технической возможностью выполнения их в ночное время после снятия напряжения с контактного рельса. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 15.08.18. № 78-02-09-2018. Положительное заключение ГлавГосЭкспертизы России от 17.07.2015 № 971-15/ГГЭ-9381/10. Расходное обязательство на объект: пункт 2.220.19 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга» Государственной программы «[Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга](http://docs.cntd.ru/document/822403757)», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552

5.4. СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА ЗА СТ. «МЕЖДУНАРОДНАЯ» ДО СТ. «ЮЖНАЯ», ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) Уменьшение лимита финансирования 2024 года в сумме -780 498,8 тыс. руб. связано с переносом работ по устранению водопроявлений и замечаний
на эксплуатирующейся станции в рамках выполнения работ по Государственному контракту от 18.03.2014 № КСМ-2 с ОАО «Метрострой» на 2025 год в сумме + 780 000,0 тыс. руб., Уточнение сметной стоимости (-1 463,4 тыс. руб.) по факту заключения Государственного контракта на авторский надзор от 11.08.2023 № АН-4/2023
с ОАО «Ленметрогипротранс, с учетом фактического выполнения 2023 года
(-964,6 тыс. руб.). Перенос сроков выполнения работ связан с технической возможностью их выполнения в ночное время после снятия напряжения с контактного рельса. Объект введен
в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 01.10.19. № 78-17-34-2019. Положительное заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» от 15.11.13. № 78-1-6-0466-13. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.220.20 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры
 Санкт-Петербурга» Государственной программы «[Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга](http://docs.cntd.ru/document/822403757)», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552

5.5. СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА МЕТРОПОЛИТЕНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ СТ.«САДОВАЯ» («ПЛ. МИРА-III») ДО
СТ. «МЕЖДУНАРОДНАЯ» («УЛ. БЕЛЫ КУНА») С УЧАСТКОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ОТ СТ. «ДОСТОЕВСКАЯ» ДО СТ. «СПАССКАЯ» («ПЛ. МИРА II»), ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА, СТАДИЯ РД) Уменьшение лимита финансирования 2024 года в сумме -180 000,0 тыс. руб. связано с переносом работ
по устранению водопроявлений и замечаний на эксплуатирующейся станции в рамках выполнения работ по Государственному контракту от 30.12.2023 № 23/2022
с ОАО «Метрострой» на 2025 год в сумме + 180 000,0 тыс. руб. Сметная стоимость
без изменений. Перенос сроков выполнения работ связан с технической возможностью выполнения работ в ночное время после снятия напряжения с контактного рельса. Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод. от 01.10.19. № 78-17-33-2019. Положительное заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» от 10.12.13. № 78-1-6-0546-13. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.220.21 подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга» Государственной программы «[Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга](http://docs.cntd.ru/document/822403757)», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 30.06.2014 № 552

**6. По государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»** увеличение объема работ 2024 года +143 004,8 тыс.руб., уменьшение объема работ 2025 года -99 999,3 тыс.руб., объем работ 2026 года без изменений, в том числе:

* 1. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ КОЧУБЕЯ М.В.» ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОННОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 7, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года -100 000,0 тыс. руб. в связи
	с необходимостью корректировки проектно-сметной документации (в части изменения разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Геотехнический мониторинг», «Проект организации строительства». Плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года. Увеличение лимита финансирования 2025 года (+100 000,5 тыс.руб.) связано с перераспределением объемов работ по годам, с учетом неисполнения 2023 года (0,5 тыс.руб.). Сметная стоимость объекта без изменений. Положительное заключение экспертизы: от 07.04.21 № 78-1-1-3-016436-21; от 03.02.2023 № 78-1-1-2-004782-2023. Государственный контракт на СМР
	с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» от 10.05.2023 № 63/ОК-23. Расходное обязательство на объект: пункт 1 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
	2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОЕ СЕЛО, КИНГИСЕППСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ ДОМА
	 № 49, КОРП. 3, ЛИТЕРА А ПО КИНГИСЕППСКОМУ ШОССЕ), Г. КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ Т (6 А/М), ВКЛЮЧАЯ ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года
	-6 574,2 тыс. руб. с учетом уточнения сметной стоимости объекта в связи с экономией
	по факту исполнения государственного контракта с ООО «Норд-Строй» от 24.10.2022
	№ 79/ОК-22 по дополнительному соглашению от 15.05.2024 № 8. Государственный контракт на завершение РД+СМР с ООО «Норд-Строй» от 09.09.2022 № 60/ОК-22. Государственный контракт на завершение РД+СМР (II этап: ограждающие конструкции, отделочные работы, конструкции железобетонные, инженерные сети, благоустройство и озеленение) с ООО «Норд-Строй» от 24.10.2022 № 79/ОК-22. Положительное заключение экспертизы: от 27.11.2013 № 78-1-5-0568-13; от 06.12.2022
	№ 78-1-1-2-085640-2022 (удорожание стоимости материалов); от 18.12.2023
	№ 78-1-1-3-077966-2023 (корректировка проектно-сметной документации). Разрешение
	на ввод от 28.12.2023 № 78-08-29-2023. Расходное обязательство на объект: пункт 7 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
	3. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ, УЧАСТОК 1, (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА № 140, ЛИТЕРА А ПО КОМЕНДАНТСКОМУ ПР.; ТЕРРИТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КУРОРТНЫЙ ЛЕСОПАРК», КВАРТАЛ 68 ПЕСОЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА) (4 А/М) КАМЕНКА, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года +100 000,0 тыс.руб. с учетом перераспределения объемов строительно-монтажных работ с 2025 года -100 000,0 тыс. руб. в связи с необходимостью закупки оборудования системы газоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции
	и кондиционирования воздуха, а также материалов для устройства кровли н фасада. Сметная стоимость объекта без изменений. Государственный контракт на корректировку РД+СМР с ООО «Гарант Строй Сервис» от 05.06.2023 № 54/ОК-23. Положительное заключение экспертизы от 14.02.2013 № 78-1-5-0158-13. Корректировка проектно-сметной документации (дело от 01.04.2024 № 406-1-12, плановый срок получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года). Расходное обязательство на объект: пункт 8 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
	4. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЖАРНОГО ДЕПО ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ «РУЧЬИ», УЧАСТОК 120, (БЕЛЯЕВКА). Увеличение лимита финансирования 2024 года +100 000,0 тыс.руб. с целью поддержания высоких темпов строительно-монтажных работ на объекте и необходимостью закупки дорогостоящего оборудования: автономной газовой котельной, канализационной насосной станции, слаботочной системы, силового электрооборудования. Уменьшение лимита финансирования 2025 года -99 999,8 тыс. руб. в связи с перераспределением объемов работ по годам, с учетом неисполнения 2023 года (0,2 тыс.руб.). Сметная стоимость объекта
	без изменений. Государственный контракт на СМР с ООО «КУБ-Строй» от 31.07.2023
	№ 122/ОК-23. Положительное заключение экспертизы от 19.12.2022 № 78-1-1-3-089859-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 14 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 4 «Пожарная безопасность
	в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
	Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
	5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: НОВООВСЯННИКОВСКАЯ УЛ., Д. 19А, ЛИТЕРА А, ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Увеличение лимита финансирования 2024 года +49 579,0 тыс. руб. с учетом уточнения сметной стоимости объекта (+49 578,5 тыс.руб.) в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации (дело от 20.03.2024 № 169-2-17) в части изменения разделов: «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Инженерные сети», «Проект организации строительства», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Сметная документация»), а также неучтенным неисполнением 2023 года (+0,5 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы: от 14.09.2018 № 78-1-1-3-0147-18 (техническая часть**)**; от 25.12.2018 № 78-1-0561-18 (сметная часть). Государственный контракт
	на корректировку РД + РК с ООО «ПСБ «ЖИЛСТРОЙ» от 28.11.2022 № 108/ОК-22. Государственный контракт на завершение СМР: планируемый срок проведения закупочной процедуры после получения положительного заключения экспертизы – 3 квартал 2024 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2 проектной части перечня мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы 1 «Пожарная безопасность
	в Санкт-Петербурге» государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
	Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.
1. **По государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге»** уменьшение объема работ 2024 года -1 479 335,6 тыс.руб., увеличение объема работ 2025 года +861 996,7тыс. руб., увеличение объема работ 2026 года +650 000,0 тыс. руб., в том числе:

7.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СРЕДНИЙ ПР. В.О., ДОМ 93, ЛИТЕР А, ЗАНИМАЕМОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ СЕРГЕЯ КУРЕХИНА». Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -436 104,4 тыс.руб. связано с переносом части строительно-монтажных работ по поставке и монтажу специализированного сценического оборудования на 2025 год в связи с длительными сроками согласования и поставки оборудования (+447 865,0 тыс.руб.), с учетом изменения сметной стоимости объекта +11 760,6 тыс.руб. в связи с уточнением стоимости технологического присоединения
к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» (+13 895,6 тыс.руб.), уточнением цены государственного контракта в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 04.12.2023 № 15 (-2 135,0 тыс.руб.). Положительное заключение экспертизы:
от 13.12.2012 № 78-1-5-0940-12; от 09.08.2016 № ЭО-6-1-1-0009-16 (корректировка РД «Конструктивные решения»); от 31.12.2020 № 78-1-1-3-069729-2020; от 28.07.2022
№ 78-1-1-2-051700-2022 (удорожание стоимости материалов). Государственный контракт
на СМР с ООО «ПСБ «Жилстрой» от 21.12.2021 № 105/ОК-21. Расходное обязательство
на объект: пункт 2.1 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.

7.2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК, Д. 4, ЛИТЕРА М, ЗАНИМАЕМОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ТЕАТР «МЮЗИК-ХОЛЛ», ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере
-650 000,0 тыс.руб. связано с переносом части объемов строительно-монтажных работ
на 2026 год в размере +650 000,0 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки всех разделов проектной документации. Для приведения проектной документации в соответствие с действующими нормами технических регламентов требуется корректировка и уточнение проектных решений с прохождением повторной государственной экспертизы (планируемый срок захода в экспертизу – до 31.08.2024 года, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года). Положительное заключение экспертизы: от 20.08.2020 № 78-1-1-3-039522-2020. Государственный контракт
на разработку РД + приспособление с ООО «ПСБ «Жилстрой» от 28.12.2022 № 116/ОК-22. Сметная стоимость без изменений. Расходное обязательство на объект: пункт 2.4 подпрограммы 1 «Перечень мероприятий подпрограммы «Искусство», связанных
с расходами развития» государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.

7.3 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ДЛЯ НУЖД СПБ ГБПОУ «АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА» И СПБ ГБУК «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР БАЛЕТА БОРИСА ЭЙФМАНА» В СОСТАВЕ СПАЛЬНОГО КОРПУСА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАЛАМИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:07:0003062:8) И КОМПЛЕКСА АПАРТАМЕНТОВ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗВАНИЯ) ДЛЯ АРТИСТОВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:07:0003062:2655), РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 9, ЛИТЕРА А И УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ УЛ., Д. 7, ЛИТЕРА А. Уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере -300 308,9 тыс.руб.
в связи с переносом части объемов строительно-монтажных работ на 2025 год в размере +301 958,1 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки разделов проектной документации «Конструкции железобетонные ниже нулевого уровня», «Временные металлические конструкции», «Усиление конструкции», «Продолжительность организации строительства». Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 4 квартал 2024 года., неучтенным неисполнением 2023 года (1 649,2 тыс.руб.) по договору технологического присоединения к тепловым сетям с ПАО «Петербургтеплоэнерго». Положительное заключение экспертизы: от 15.09.2021 № 78-1-1-3-052567-2021. Государственный контракт на строительство и реконструкцию от 06.09.2022 № 59/ОК-22
с ООО «ПСБ «ЖилСтрой». Проведение конкурсных процедур на завершение строительства и реконструкции – 4 квартал 2024 года. Сметная стоимость без изменений. Расходное обязательство на объект: пункт 2.9 подпрограммы 4 «Перечень мероприятий подпрограммы «Образование», связанных с расходами развития» государственной программы
Санкт-Петербурга «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488.

7.4 По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ»:

уменьшение лимита финансирования 2024 года в размере – 92 922,3 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 112 173,6 тыс. руб. в связи
с расторжением государственного контракта и необходимостью проведения конкурсных процедур для заключения государственного контракта на завершение ПИР по объекту: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБЕРЕЖНАЯ КАНАЛА ГРИБОЕДОВА, ДОМ 88-90, ЛИТЕРА А, ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ». Срок окончания работ по данному объекту переносится на 2025 год.

**8. По государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга»** по строке: «Инженерная подготовка территорий» увеличение объема работ 2024 года
+200 000,0 тыс.руб., уменьшение объема работ 2025 года -134 077,5 тыс. руб., объем работ 2026 года без изменений, в том числе:

8.1 ИЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПР. МАРШАЛА БЛЮХЕРА, ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ., ПОЛЮСТРОВСКИМ ПР., ПРОЕКТИРУЕМОЙ УЛ.
С ИНЖЕНЕРНЫМ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере +200 000,0 тыс.руб. с учетом увеличения объемов выполнения запланированных работ (дорожные, земляные, планировочные
и укрепительные работы, устройство наружного освещения) в целях своевременного ввода социально-значимых объектов на территории квартала. Уменьшение лимита финансирования 2025 года в размере -200 000,0 тыс. руб.
 с учетом перераспределения объемов работ по годам. Государственный контракт
от 15.11.2022 № 100/ОК-22 с АО «МегаМейд». Плановый срок проведения закупочной процедуры (благоустройство) – 1 кв. 2025 года. Сметная стоимость без изменений. Положительное заключение экспертизы от 17.12.2020 № 78-1-1-3-065290-2020. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.3 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.

* 1. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
	К РАЗМЕЩЕНИЮ В СТВОРЕ УЛ. ПЛЕСЕЦКОЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
	С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 78:34:0428601:9952, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СТАДИИ РД (СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ, СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ, ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ, БЛАГОУСТРОЙСТВО). Увеличение лимита финансирования 2025 года в размере
	+65 922,5 тыс. руб. связано с увеличением стоимости по договору на технологическое присоединение с ПАО «Россети Ленэнерго» (+88 083,5 тыс.руб.) в связи с уточнением нагрузок на этапе строительства, а также пересчетом стоимости закупочных процедур
	в текущие цены с учетом разделения по видам работ (- 22 161,0 тыс.руб.). Государственный контракт на СМР от 13.11.2023 № 154/ОК-23 с ООО «Эколос-ПроектСтрой», государственный контракт (дорожная одежда, устройство канавы, подпорная стенка)
	от 14.11.2023 № 169/ОК-23 с ООО «Эколос-ПроектСтрой». Плановый срок проведения закупочной процедуры (РД, строительство комплекса очистных сооружений, трансформаторной подстанции, сетей электроснабжений, водоотведения, автоматизации, водопропускных труб, благоустройство) – 2 кв. 2024 год, плановый срок проведения закупочной процедуры (завершение СМР) – 4 кв. 2024 год. Положительное заключение экспертизы от 17.08.2022 № 78-1-1-3-059067-2022. Расходное обязательство на объект: пункт 2.5.7 подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение доступным жильем
	и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 491.

 **9. По государственная программа Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге»** увеличение объема работ 2024 года +0,1 тыс. руб., объемы работ 2025 +455 903,0 тыс. руб, 2026 годов
без изменений, в том числе:

9.1 По строке «ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ»: увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 0,1 тыс. руб., увеличение лимита финансирования 2025 года в размере + 18 068,7 тыс. руб. в связи с включением объекта: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМ ЗДАНИЕМ ГАРАЖА ПО АДРЕСУ: Г. МАРИУПОЛЬ, ПР. ЛЕНИНА, Д. 56». Объект включен во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. от 22.06.2023 № 2648-ДСП по вопросу выполнения ПИР и СМР на объекте недвижимого имущества, расположенного по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, пр. Ленина, д. 56, переданного
в собственность Санкт-Петербурга администрацией г. Мариуполя 23.10.2023. Данным проектом учтено включение объекта в перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций» государственной программы Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494,

9.2 РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИМ ЗДАНИЕМ ГАРАЖА ПО АДРЕСУ: Г.МАРИУПОЛЬ, ПР. ЛЕНИНА, Д. 56 включение объекта в строку «Плановые расходы»
+ 437 834,3 тыс. руб. со сроком выполнения работ по реконструкции здания в 2025 году. Данным проектом учтено включение объекта в перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций» государственной программы Санкт-Петербурга «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге» утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 494,

**10.** **По государственной программе Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»** увеличение объема работ 2024 года +52 702,6 тыс. руб., объемы работ 2025 и 2026 годов без изменений, в том числе:

10.1 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА МОЛОДЕЖИ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОРОД ПЕТЕРГОФ, ШИРОКАЯ УЛИЦА, УЧАСТОК 94. Увеличение лимита финансирования 2024 года в размере + 28 176,8 тыс.руб. для обеспечения оплаты авансовых платежей по договорам с ПАО «Россети Ленэнерго» (+25 064,2 тыс.руб.)
и ООО «Петербургтеплоэнерго» ( + 3 112,6 тыс.руб.) в текущем году. Сметная стоимость без изменений. Положительное заключение экспертизы от 23.12.2023
№ 78-1-1-3-080561-2023. Проведение конкурсных процедур на СМР планируется в 3 квартале 2024 года. Расходное обязательство на объект: пункт 2.1 подпрограммы 1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих
в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 452.

10.2 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДАНИЯ
СПБ ГУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА «ФОРПОСТ» ПО АДРЕСУ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ ПР., Д.37. Включение объекта
с целью окончательного расчета за выполненные работы по Государственному контракту
от 28.10.2019 № 37/ЭА-19 с ООО «Аркада» в сумме (+ 24 525,8 тыс.руб.).
Неосвоение лимита в 2023 году связано с длительными сроками поставки технологического монтируемого оборудования (автоматический экран, экраны с электроприводом).
Сметная стоимость без изменений. Положительное заключение экспертизы от 05.11.2014
№ 78-1-5-003-15, корректировка проекта ПЗЭ от 28.12.2022 № 78-1-1-3-094063-2022. Разрешение на ввод от 23.05.2023 № 01-28-4/23-0-1. Данным проектом учтено включение
объекта в перечень мероприятий, связанного с расходами развития подпрограммы1 «Повышение уровня социализации и самореализации граждан, проживающих
в Санкт-Петербурге, в том числе молодежи, в современном обществе» перечня мероприятий, связанного с расходами развития государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.

Принятие Проекта не потребует выделение дополнительного бюджетного финансирования.

Проект позволит ускорить темпы социально-экономического развития, повысить эффективность использования государственного имущества, а также повысить эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти
при осуществлении градостроительной деятельности.

Реализация Проекта не будет иметь отрицательных социально-экономических последствий. Проект не является особо значимым проектом городского значения. Представление медиа-плана к Проекту, включая размещение социальной рекламы и проведение пресс-конференций, не требуется.

Проект не содержит положений, содержащихся в  подпунктах «а» – «в» пункта 1 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 621-99 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-Петербурга и экспертизе нормативных правовых актов Санкт-Петербурга», в связи с чем Проект не подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.

**Председатель**

**Комитета по строительству И.В. Креславский**